## 2024 - výzvy DO a NP
Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027 - dopytovo-orientované výzvy (DOV) a výzvy na národné projekty (NP)
Na kalendárny rok 2024
Verzia č. 1.0
Zameranie výzvy* | indikatívny zoznam oprávnených aktivít | Oprávnení žiadatelia | Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy | Predpokladaný termín uzavretia výzvy | Indikatívna výška finančných prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) | Oprávnené územie | Špecifický cieľ (kód) | Špecifický cieľ názov | Participatívna príprava výzvy | Sprostredkovateľský orgán /vyhlasovateľ výzvy | Fond | Oblasť zamerania | Podoblasť zamerania
Zabezpečenie predinvestičnej a projektovej prípravy nevyhnutnej pre následnú realizáciu opatrení zameraných na zabezpečenie celoročnej splavnosti dunajskej vodnej cesty. | a) obstaranie štúdie realizovateľnosti b) obstaranie projektovej dokumentácie | MD SR (NP) Verejné prístavy, a.s. (NP) SVP (NP) VV (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 5000000 | Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | KF | Doprava | vodná doprava
Vyzvania zamerané na realizáciu intervencií na cestách I. triedy - výstavbu obchvatov miest, modernizáciu vybraných úsekov (fázované projekty) a zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky | a) výstavba a modernizácia ciest I. triedy b) predinvestičná a projektová príprava | SSC (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 215642000 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.2 | Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | cesty
Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK (G alokácia MD SR) | a) výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie; b) obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); c) výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); d) vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD; e) zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov; f) predinvestičná a projektová príprava. | a) mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD alebo kde MHD zabezpečujú dopravné podniky so 100 % účasťou mesta (napr. Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica), b) VÚC, mestá a obce, ktoré zabezpečujú dopravu na základe ZoDSVZ s dopravnou spoločnosťou, c) mestá a obce s vlastníckym vzťahom k infraštruktúre VOD, d) obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe ZoDSVZ, e) Železnice Slovenskej republiky, f) organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby integrovaného dopravného systému (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 140500000 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO2.8 | Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | mestská hromadná doprava
Zabezpečenie modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov (EFRR MRR) | a) modernizácia, resp. renovácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí, dispečerizácia tratí) a kľúčových železničných uzlov; b) modernizácia a výstavba infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozidlového parku železničnej osobnej dopravy pre prevádzku v rámci služieb vo verejnom záujme; c) implementácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vrátane staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia; d) obnova staničných budov; e) predinvestičná a projektová príprava. | ŽSR (NP) ZSSK (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 253981645 | Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | KF | Doprava | železnice
Zabezpečenie modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov (EFRR MRR) | a) modernizácia, resp. renovácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí, dispečerizácia tratí) a kľúčových železničných uzlov; b) modernizácia a výstavba infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozidlového parku železničnej osobnej dopravy pre prevádzku v rámci služieb vo verejnom záujme; c) implementácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vrátane staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia; c) obnova staničných budov; e) predinvestičná a projektová príprava. | ŽSR (NP) ZSSK (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 50749479 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | železnice
Zabezpečenie modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov (EFRR VRR) | a) modernizácia, resp. renovácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí, dispečerizácia tratí) a kľúčových železničných uzlov; b) implementácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vrátane staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia; c) obnova staničných budov; d) predinvestičná a projektová príprava. | ŽSR (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 20000000 | Bratislavsky samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | EFRR (VRR) | Doprava | železnice
Zabezpečenie výstavby a modernizácie terminálov intermodálnej prepravy (KF) | a) výstavba a modernizácia terminálov intermodálnej prepravy | súkromní operátori pôsobiaci v intermodálnej preprave, ŽSR | 4Q/2024 | otvorená výzva | 15000000 | Bratislavský samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | KF | Doprava | železnice (intermodálna preprava)
Podpora výstavby nových úsekov diaľnic | a) výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (prioritne základnej siete TEN-T) | NDS | 4Q/2024 | otvorená výzva | 744342184 | Bratislavský samospravny kraj; Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | KF | Doprava | cesty
Zabezpečenie modernizácie a rozvoja regionálnych železničných tratí | a) modernizácia a renovácia regionálnych železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí, dispečerizácia tratí); b) obnova mobilných prostriedkov železničnej VOD; c) železničná telematika; d) zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach; e) rekonštrukcia staničných budov; f) predinvestičná a projektová príprava. | ŽSR (NP) ZSSK (NP) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 164250521 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.2 | Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | železnice
Zabezpečenie výstavby a modernizácie terminálov intermodálnej prepravy (EFRR) | a) výstavba a modernizácia terminálov intermodálnej prepravy | súkromní operátori pôsobiaci v intermodálnej preprave, ŽSR | 4Q/2024 | otvorená výzva | 15000000 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.2 | Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | železnice (intermodálna preprava)
* NP - národný projekt TP - Technická pomoc

## 2024 - IÚI
Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027 - výzvy na Integrované územné investície (IÚI)
Na kalendárny rok 2024
Verzia č. 1.0
Zameranie výzvy* | indikatívny zoznam oprávnených aktivít | Oprávnení žiadatelia | Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy | Predpokladaný termín uzavretia výzvy | Indikatívna výška finančných prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) | Oprávnené územie | Špecifický cieľ (kód) | Špecifický cieľ názov | Participatívna príprava výzvy | Sprostredkovateľský orgán /vyhlasovateľ výzvy | Fond | Oblasť zamerania | Podoblasť zamerania | Rozdelenie alokácie na opatrenia a IÚS/UMR
Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK | a) výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie; b) obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); c) výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); d) vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD; e) zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov; f) predinvestičná a projektová príprava. | a) mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD alebo kde MHD zabezpečujú dopravné podniky so 100 % účasťou mesta (napr. Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica), b) VÚC, mestá a obce, ktoré zabezpečujú dopravu na základe ZoDSVZ s dopravnou spoločnosťou, c) mestá a obce s vlastníckym vzťahom k infraštruktúre VOD, d) obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe ZoDSVZ, e) Železnice Slovenskej republiky, f) organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby integrovaného dopravného systému (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy) | 1Q/2024 | otvorená výzva | 350000000 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO2.8 | Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka | nie | MD SR | EFRR (MRR) | Doprava | mestská hromadná doprava | 490 500 000 € (opatrenie 2.8.1) z toho: G (MD SR) = 140 500 000 € IÚS = 160 000 000 € UMR = 190 000 000 €
Podpora rozvoja udržateľnej mobility BSK | a) výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie; b) výstavba a modernizácia napájacej infraštruktúry (meniarne, káblové vedenia a pod.); c) obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane plniacej a nabíjacej infraštruktúry); d) výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); e) vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD; f) zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov; g) predinvestičná a projektová príprava. | a) Hlavné mesto SR Bratislava, b) Bratislavský samosprávny kraj, c) Dopravný podnik Bratislava, a. s., d) mestá a obce BSK, ktoré zabezpečujú dopravu na základe ZoDSVZ s dopravnou spoločnosťou, e) obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe ZoDSVZ, f) Železnice Slovenskej republiky, g) organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby integrovaného dopravného systému (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy), h) mestá a obce s vlastníckym vzťahom k infraštruktúre VOD | 1Q/2024 | otvorená výzva | 290461734 | Bratislavský samosprávny kraj | RSO2.8 | Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka | nie | MD SR | KF | Doprava | mestská hromadná doprava | 300 100 000 € (opatrenie 2.8.3) z toho: IÚS = 71 209 000 € ÚMR = 228 891 000 €

## 2024 - FN
Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027 - výzvy na finančné nástroje (FN)
Na kalendárny rok 2024
Verzia č. 1.0
Zameranie výzvy* | indikatívny zoznam oprávnených aktivít | Oprávnení žiadatelia | Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy | Predpokladaný termín uzavretia výzvy | Indikatívna výška finančných prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) | Oprávnené územie | Špecifický cieľ (kód) | Špecifický cieľ názov | Participatívna príprava výzvy | Sprostredkovateľský orgán /vyhlasovateľ výzvy | Fond | Oblasť zamerania | Podoblasť zamerania
Finančné nástroje pre implementáciu Opatrenia 3.1.2 (diaľnice) | a) výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (prioritne základnej siete TEN-T) | SIH | 2Q/2024 | otvorená výzva | 25000000 | celé územie SR | RSO3.1 | Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy | nie | MD SR | KF | cesty | diaľnice
Finančné nástroje pre implementáciu Opatrenia 3.2.2 (cesty I. triedy) | a) výstavba a modernizácia ciest I. triedy | SIH | 2Q/2024 | otvorená výzva | 25000000 | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | RSO3.2 | Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility | nie | MD SR | EFRR (MRR) | cesty | cesty I. triedy