## CM opatrenia k 30.06.2024
Opatrenie |  | Zodpovednosť | Názov | Popis | Cieľová hodnota (MJ) | Termín dosiahnutia podľa CM | Skutočný termín dosiahnutia | splnené/nesplnené k 30.06.2024 alebo v plnení | Návrh nového termínu dosiahnutia | ODPOČET k 30.06.2024
2022-01-01 | OAK | MIRRI SR, subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a auditu fondov EÚ | Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027 | Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania, ktorý bude pokrývať obdobie 2020+, zahŕňajúci vzdelávacie moduly zamerané na PO 2021 - 2027 ako aj na poslednú fázu PO 2014 – 2020 (zohľadňujúc aktuálny stav ukončovania PO). | 1 dokument | počas PO aktualizácia podľa identifikovanej potreby |  | splnené |  | Na PO 2021 - 2027 bol zrealizovaný Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na PO 2021 - 2027, vydaný 05.12.2023 s účinnosťou od 01.01.2024. https://cpv.mirri.gov.sk/upload/files/CPV_AK_21_27_s_prilohou_v1.pdf K 30. 06. 2024 nevznikla potreba aktualizovať uvedený dokument.
2023-01-01 | OAK | MIRRI SR, subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a auditu fondov EÚ | Počet vzdelávacích aktivít v rámci kalendárneho roka | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku. | 70 | ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | v plnení |  | V plnení, k 30.06.2024 bolo uskutočnených 56 vzdelávacích aktivít, z toho 24 dištančných vzdelávacích aktivít (6 e-learningových kurzov a 18 webinárov) a 32 prezenčných vzdelávacích aktivít. Celkovo bolo preškolených 2021 AK, z toho 1259 AK formou dištančných vzdelávacích aktivít (362 AK na e-learningových kurzoch a 897 AK na webinároch) a 942 AK formou prezenčných vzdelávacích aktivít.
2023-02-02 | RO | Technické sekretariáty Rád partnerstva / kooperačné rady UMR | Podiel ŽoNFP IÚI, pri ktorých bolo v rámci administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP | Podiel ŽoNFP IÚI zo všetkých ŽoNFP IÚI konkrétnej Rady partnerstva / Kooperačnej rady UMR, pri ktorých bolo v rámci administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení. | Max. 10% z podaných ŽoNFP IÚI konkrétnej Rady partnerstva/ Kooperačnej rady UMR | každoročne k 31.12. | 2024-12-31 | v plnení |  | Najbližší termín dosiahnutia opatrenia je k 31.12.2024. Stav k 30.6.2024: v rámci administratívneho overenia ŽoNFP IÚI konkrétnej Rady partnerstva/Kooperačnej rady v rámci všetkých ŽoNFP IÚI, nebolo vydané žiadne rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.
2022-02-02 | RO | Technické sekretariáty Rád partnerstva / kooperačné rady UMR | Podiel z celkovej alokácie RP/ KR UMR implemntovaný v jednom roku (%) | Podiel alokácie RP/ KR UMR z celkovej alokácie konkrétnej RP / KR UMR, ktorý bol implementovaný (čerpanie v schválených žiadostiach o platbu) v danom roku. | 1/6 ročne (16,7 %) (od roku 2024) | každoročne k 31.12. | 2025-12-31 | v plnení |  | Najbližší termín dosiahnutia opatrenia je k 31.12.2025. Stav k 30.6.2024: v rámci alokácie RP/KR UMR nepredložili prijímatelia žiadne ŽoP.
2024-02-02 | RC | Regionálne centrá | Počet AK a ĽZ | Prehľad obsadenosti RC MIRRI SR | 1 report | 30. 06. 2024, 31. 12. 2024, následne polročne k 30. 06., 31. 12. daného kalendárneho roka | 2024-06-30 | splnené |  | Stav AK na RC v gescii MIRRI SR k 30.06.2024: MIRRI SR 61 AK ÚVO 15 AK ÚSVRK 4 AK MPSVR SR 3 AK
2022-02-03 | VVaI | ÚV SR - VAIA | Model optimálnej podpory výskumu, vývoja a inovácií | Model optimálnej podpory výskumu, vývoja a inovácií z fondov EÚ (vytvorenie funkčného koordinovaného systému riadenia výskumu, vývoja a inovácií na národnej a regionálej úrovni), ktorý bude partnerský, pripravený a odsuhlasený so všetkými zainteresovanými subjektami. | 1 dokument | 31.12.2023 následne aktualizácia podľa potreby |  | splnené |  | Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 bola v marci 2023 schválená vládou SR s akčným plánom s 91 opatreniami. Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády 23. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti predstavila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Národná stratégia sa zároveň stala hlavným strategickým dokumentov v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Programovom vyhlásení vlády SR a bola schválená v štátnom rozpočte na rok 2024. https://vaia.gov.sk/sk/narodna-strategia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-2/ K 30. 06. 2024 nevznikla potreba aktualizovať uvedený dokument.
2022-03-03 | RO | RO pre Program Slovensko 2021 - 2027 | Výzva na podporu analytických kapacít v regiónoch | RO pre Program Slovensko vyhlási výzvu na podpora analytických kapacít na regionálnej úrovni v rámci opatrenia 5.1.1 a 5.2.1 Programu Slovensko | 1 | 2024-12-31 |  | v plnení |  | Aktualizácia odpočtu: Stav k 28.10.2024: výzva na podporu analytických kapacít na regionálnej úrovni v rámci opatrenia 5.1.1 a 5.2.1 Programu Slovensko k uvedenému termínu nebola vyhlásená. Výzva bola na pripomienkovaní v území do 25.10.2024 a MIRRI/SIPS aktuálne zapracováva pripomienky. Predpoklad vyhlásenia je v termíne plnenia opatrenia 3.3 do 31.12.2024
2024-05-03 | MRK, MŠVVM SR, MPSVR SR a MZ SR | ÚSVRK, MZ SR, MŠVVM SR, MPSVR SR | Počet ĽZ (nie AK financovaných z TP, prípade zo ŠR - zdroja 111) | Doplnenie informácií o ĽZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK vrátane ich zdroja financovania za rezorty ÚV SR (ÚSVRK), MŠVVM SR, MPSVR SR a MZ SR. | 1 report | 30. 06. 2024, 31. 12. 2024, následne polročne k 30. 06., 31. 12. daného kalendárneho roka | 2024-06-30 | splnené |  | ÚV SR (ÚSVRK) - na sekcii implementácie projektov celkovo 59 zamestnancov na TPP (report v prílohe) zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK: 1) Pre program P10-06P090A – NP A-PVP (zdroj financovania ÚV SR (ÚSVRK)) 21 zamestnancov na TPP, 2) Pre program P10-06P090D – NP MaHIP (zdroj financovania ÚV SR (ÚSVRK)) 9 zamestnancov na TPP, 3) Pre program P10-06P090I – NP RT I (zdroj financovania ÚV SR (ÚSVRK)) 26 zamestnancov na TPP, Zdieľané pozície financované 50% P10-06P090A a 50% NP A-PVP/ P10-06P090I – NP RT I – 3 zamestnanci na TPP. MZ SR - K 30.6.2024 bolo do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK zapojených celkovo 372 osôb v rámci národného projektu Zdravé komunity (projektový tím + asistenti zdravia). *361 osôb financovaných z MRR (85 % EÚ/15 % ŠR) *11 osôb financovaných z VRR (40 % EÚ/60 % ŠR) K 30.6.2024 neboli aktuálne financované žiadne ďalšie ĽZ na MZ SR (plánovaný počet 4 osoby MŠVVM SR - Dňa 24.4.2024 bol schválený zámer národného projektu "Príležitosť pre všetkých" na 9. zasadnutí komisie PO4. Následne 28.6.2024 MŠVVaM SR vyhlásilo výzvu č. PSK-MSVVM-012-2024-NP-ESF+ pre NP. Pre úspešnú implementáciu národného projektu bolo vytvorených 30 dočasne potrebných projektových miest k 1.7.2024 a z tohto dôvodu nedošlo k čerpaniu zdrojoch mimo AK k 30.6.2024. Očakáva sa postupné obsadzovanie projektových miest v druhom polroku 2024. MPSVR SR - Počet ĽZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK mimo AK TP a zdrojov ŠR je možné za SO MPSVR SR identifikovať exaktne len v rámci implementácie NP: Terénna sociálna práca a komunitné centrá, a to v rámci zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme a zabezpečujú opatrenia v prospech implementácie projektu Spolu pre komunity a svojou činnosťou tak podporujú výkon terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunintých centier ako pomáhajúcich profesií. V zmysle uvedeného, v rámci daného NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá, túto agendu k 30.6. 2024 vykonáva 76 ľudských zdrojov, ktorí sú organizačne zamestnancami Projektovej kancelárie MPSVR SR a vecne príslušní pod Sekciou sociálnej a rodinnej politiky. Zároveň do tohto počtu nezapočítavame ľudské zdroje (pomáhajúce profesie) v implementovaných národných projektoch a DOP, ktorých cieľovou skupinou sú aj príslušníci MRK. Z dôvodu, že sa jedná o priamu a bezprostrednú prácu s klientom a ide teda o sekundárne ľudské zdroje financované zo zdrojov P SK 21-27 ESF+ v rámci implementácie národných a dopytovo orientovaných projektov. (Vyčíslenie ľudských zdrojov na takejto úrovni nie je možné a bolo by vysoko nepresné a len odhadovalo počet ľudí pôsobiacich v prospech podpory MRK na Slovensku.)
2022-07-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít v rámci kalendárneho roka | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku. | 10 | ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-06-30 | splnené |  | K 30.06.2024 zamestnanci OP RH absolvovali celkovo 14 vzdelávacích aktivít, a to: 5 interných vzdelávacích aktivít : Workshop k výzve - Granty so zjednodušenou administrátívou - "fast Grants - Hackathony" - 12.03.2024, IS Fabasoft - školenie Centrálne úradné doručovanie (CÚD) - 11.06.2024, Školenie v oblasti zákona č. 54/2019 Z.z. - 12.06.2024, Aká je tímová spolupráca a kalendár v Outlooku 365 - 25.06.2024, Microsoft OneNote - poznámky jednoducho - 25.06.2024 a 9 vzdelávacích aktivit v rámci Centrálneho plánu vzdelávania AK : Finančné riadenie fondov EÚ v podmienkach SR - 29.05.2024, Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku v PO 2021-2027 - 30.4.2024, Rámec implementácie fondov EÚ - e-learning - 06.05.-26.05.2024, Kontrola projektu fondov EÚ, webinár - 21.05.2024, Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP - vybrané ekonomické kritériá, webinár - 19.04.2024, Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 22.05.2024, Postupy k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na PO 2014-2020 - 14.05.2024, Leadership I., moderné metódy vedenia a riadenia - 16.05.2024, Tímová spolupáca a efektívne stretnutia - 21.06.2024
2024-08-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2028 | Počet AK P RH 2021 - 2027 v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje určenie počtu pracovníkov P RH 2021 - 2027 na jednotlivých pracovných pozíciách vo väzbe na základné procesy implementácie podporujúce optimálne využívanie ĽZ v rámci vytvorených štátnozamestnaneckých miest | 22 | k 31.12.2024; následne ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | v plnení |  | Termín dosiahnutia opatrenia je k 31.12.2024. Stav k 30. 06. 2024: 16 štátnozamestnaneckých miest. Prehľad pracovných pozícií bude výsledkom ročného zberu dát v IS CPV.
2024-08-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2029 | Rozdelenie kompetencií medzi RO (MPRV SR) a SO (PPA) | Uzavretie zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu platobnou jednotkou (PPA) so zadefinovaním jednoznačných kompetencií. | 1 | 2024-12-31 | 2023-12-15 | splnené |  | Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením, bola zverejnená dňa 15.12.2023 na CRZ: 1037/2023/MPRVSR-650 ¦ Centrálny register zmlúv (gov.sk) Predmetom zmluvy je delegovanie časti úloh medzi MPRV SR (RO) a platobnou jednotkou (PPA) pre Program rybné hospodárstvo 2021-2027.
2024-09-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných (interných) vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany RO (interné vzdelávacie aktivity). | 20 hod./osoba | k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | K 30.06.2024 zamestnanci OP RH absolvovali 5 interných vzdelávacích aktivít, t.j. 5*8 hod. = 40 absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany RO (interné vzdelávacie aktivity) : Workshop k výzve - Granty so zjednodušenou administrátívou - "fast Grants - Hackathony" - 12.03.2024, IS Fabasoft - školenie Centrálne úradné doručovanie (CÚD) - 11.06.2024, Školenie v oblasti zákona č. 54/2019 Z.z. - 12.06.2024, Aká je tímová spolupráca a kalendár v Outlooku 365 - 25.06.2024, Microsoft OneNote - poznámky jednoducho - 25.06.2024.
2024-09-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných (externých) vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany MIRRI SR (externé vzdelávacie aktivity). | 20 hod./osoba | k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | K 30.06.2024 zamestnanci OP RH absolvovali 9 (externých) vzdelávacích aktivit v rámci Centrálneho plánu vzdelávania AK , t.j. 9*8 hod. = 72 absolvovaných hodin vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany MIRRI SR (externé vzdelávacie aktivity).
2022-03-04 | RO | MIRRI SR a budúce SO | Zavedenie a využívanie ZVV | Vypracovanie jednotlivých metodík ZVV | 5 | 2025-12-31 | 2024-06-30 | splnené |  | Zavedených 7 metodík ZVV v rámci jednotlivých výziev (konkrétne v súvislosti s kontrolou podkladov k žiadosti o platbu a s administratívnou finančnou a finančnou kontrolou na mieste), pričom rozpracované sú ďalšie tri metodiky ZVV.
2022-01-05 | OLAF | odbor Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR | Strategický dokument, schválený vládou SR na obdobie 2021-2027, zameraný na efektívne opatrenia k ochrane finančných záujmov EÚ v SR | Ukazovateľ vyjadruje počet centrálne vydaných dokumentov platných a záväzných pre všetky relevantné subjekty. | 1 dokument | Proces implementácie oblastí sa bude iniciovať už od roku 2021. Termín - schválenia strategického dokumentu vládou SR, je predpokladaný 31.12.2024. | 2024-12-31 | v plnení | 30.06.2025 | Vytvorenie strategického dokumentu, schváleného vládou SR na obdobie 2021 - 2027, zameraného na efektívne opatrenia k ochrane finančných záujmov EÚ v SR nadväzuje na schválenie strategických dokumentov na programové obdobie 2021-2027, ktoré prebehlo až v druhom polroku 2022, pričom výzvy sú vyhlasované od júna 2023. Z dôvodu omeškania so začiatkom nového programového obdobia, ako aj prebiehajúcou prípravou a schvaľovaním metodických dokumentov potrebných na úspešnú implementáciu počas celého roka 2023, stále prebieha analýza relevantných inštitútov aj s ohľadom na prijatie novely Trestného zákona, ktoré bude potrebné brať na zreteľ pri revízii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, a to predovšetkým s ohľadom na výrazné zmeny, ktoré nastali v oblasti fondov EÚ, ako aj s cieľom prijať efektívne a cielené opatrenia v oblasti boja proti podvodom.
2022-01-05 | OLAF | odbor Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR | Prepojenie existujúcich informačných systémov v oblasti hlásenia nezrovnalostí na IMS | Ukazovateľ vyjadruje odhadovaný počet prepojených IS k hláseniu nezrovnalostí na EK (ITMS EÚ fondy, resp. IS MPRV SR - IMS) | 2-3 | Termín začatia identifikovania všetkých dostupných i vyvíjaných IS relevantných k rezrovnalostiam a ich prepájanie sa bude iniciovať už v roku 2021, proces ukončenia integrácie a spustenia do plnej prevádzky odhad 2023. | 2024-12-31 | v plnení |  | Prepojenie národného systému ITMS2014+ a IMS vo forme exportov/importov dát pri evidencii hlásení (mesačných, kvartálnych) na EK bolo zavedené do plnej prevádzky s tým, že naďalej prebiehalo precizovanie systému zo strany MF SR (odborných garantov ITMS) a používateľov na ONÚ OLAF tak, aby boli dáta exportované/importované v požadovanej forme, rozsahu a kvalite. Od 01. júna 2023 bola do prevádzky uvedená nová verzia (5.25) systému IMS. V rámci tejto verzie sa upravila štruktúra reportovania dát (doplnené polia). Na základe tejto zmeny štruktúry dát v IMS od 01. júna 2023 sú aktuálne exporty z ITMS a IMS nekompatibilné a nie je možné ich priamo používať na import dát medzi systémami ITMS a IMS a opačne. Na úpravu exportov do kompatibilného stavu sa do času technickej úpravy ITMS2014+ používajú tzv. „makrá“, ktoré exporty upravujú do formy, ktorá je vzájomne kompatibilná medzi systémom ITMS 2014+ a IMS. V rámci národného systému ITMS21+ na PO 2021-2027 v súčasnosti nie je dostupná funkcionalita pre evidenciu nezrovnalostí na národnej úrovni. Naďalej platí, že ďalšie technické riešenie plného automatizovaného prepojenia systémov závisí na finančnej obálke na rozvoj IT národných monitorovacích systémov pre PO 2014 – 2020, 2021 – 2027 a IS MPRV SR, ako aj finančných zdrojoch OLAF EK. V kontexte funkcionalít ITMS21+ vo väzbe na IMS konštatujeme, že interoperabilita medzi týmito systémami (v oblasti hlásení na OLAF) je predmetom projektu vývoja ITMS21+ (z obsahového aj finančného hľadiska). Príslušné funkcionality (ich rozsah, štruktúra, prevedenie) budú predmetom analýzy v ich logickej postupnosti (po finalizácii funkcionalít evidencií spätných tokov) s tým, že úroveň interoperability v porovnaní s funkcionalitami ITMS2014+ by mala byť zabezpečená minimálne na rovnakej úrovni.
2022-02-05 | RO | RO pre OP Slovensko | Technické stretnutia subjektov implementujúcich fondy EÚ | Do 3 mesiacov od schválenia operačného programu Európskou komisiou začne RO pre OP Slovensko organizovať cca v 3-mesačných intervaloch stretnutia so subjektmi, implementujúcimi fondy EÚ, zamerané na výmenu informácií a skúseností. | 4 x ročne priebežne | k 31.12.2024; následne ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-06-30 | splnené |  | Koordinačné stretnutie na úrovni generálneho riaditeľa sekcie riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ sa uskutočnilo 5.2.2024, 15.4.2024 a 30.5.2024. Koordinačné stretnutie na úrovni štátneho tajomníka sa uskutočnilo 18.3.2024, 30.4.2024 a 25.6.2024.
|  | Celkový počet opatrení: | 17
|  | Počet splnených opatrení: | 10
|  | počet splnených opatrení v termíne: | 8
|  | počet splnených opatrení po termíne: | 2
|  | Počet opatrení v plnení: | 7
|  | počet opatrení v plnení v termíne: | 6
|  | počet opatrení v plnení po termíne: | 1
|  | Počet vypustených opatrení: | 0