## CM opatrenia k 31.12.2024
Opatrenie |  | Zodpovednosť | Názov | Popis | Cieľová hodnota (MJ) | Termín dosiahnutia podľa CM | Skutočný termín dosiahnutia | splnené/nesplnené k 31.12.2024 alebo v plnení | Návrh nového termínu dosiahnutia | ODPOČET k 31.12.2024
2022-01-01 | OAK | MIRRI SR, subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a auditu fondov EÚ | Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027 | Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania, ktorý bude pokrývať obdobie 2020+, zahŕňajúci vzdelávacie moduly zamerané na PO 2021 - 2027 ako aj na poslednú fázu PO 2014 – 2020 (zohľadňujúc aktuálny stav ukončovania PO). | 1 dokument | počas PO aktualizácia podľa identifikovanej potreby |  | splnené |  | Na PO 2021 - 2027 bol zrealizovaný Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na PO 2021 - 2027, vydaný 05.12.2023 s účinnosťou od 01.01.2024. https://cpv.mirri.gov.sk/upload/files/CPV_AK_21_27_s_prilohou_v1.pdf Vzdelávacie moduly v PO 2021 - 2027 sú aktuálne v plnení. Správa a informácie o ukončených VM z PO 2014 - 2020 bude predložená na zasadnutí komisie AK.
2023-01-01 | OAK | MIRRI SR, subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a auditu fondov EÚ | Počet vzdelávacích aktivít v rámci kalendárneho roka | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku. | 70 | ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | V priebehu roka 2024 sa zrealizovalo celkovo 92 vzdelávacích aktivít, z toho 51 dištančných vzdelávacích aktivít (9 e-learningových kurzov a 42 webinárov/online školení) a 41 prezenčných vzdelávacích aktivít. Celkovo bolo preškolených 4 091 administratívnych kapacít, z toho 1 188 absolvovalo prezenčné školenia, 499 e-learningové kurzy a 2 404 webináre/online školenia .
2023-02-02 | RO | Technické sekretariáty Rád partnerstva / kooperačné rady UMR | Podiel ŽoNFP IÚI, pri ktorých bolo v rámci administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP | Podiel ŽoNFP IÚI zo všetkých ŽoNFP IÚI konkrétnej Rady partnerstva / Kooperačnej rady UMR, pri ktorých bolo v rámci administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení. | Max. 10% z podaných ŽoNFP IÚI konkrétnej Rady partnerstva/ Kooperačnej rady UMR | každoročne k 31.12. | 2024-12-31 | splnené |  | Z celkového počtu 273 predložených ŽoNFP v rámci ITI bolo pri 5 ŽoNFP zastavené konanie a 6 ŽoNFP stiahli žiadatelia, čo spolu predstavuje iba cca 4 % z predložených ŽoNFP (pričom nejde o neschválené ŽoNFP).
2022-02-02 | RO | Technické sekretariáty Rád partnerstva / kooperačné rady UMR | Podiel z celkovej alokácie RP/ KR UMR implemntovaný v jednom roku (%) | Podiel alokácie RP/ KR UMR z celkovej alokácie konkrétnej RP / KR UMR, ktorý bol implementovaný (čerpanie v schválených žiadostiach o platbu) v danom roku. | 1/6 ročne (16,7 %) (od roku 2024) | každoročne k 31.12. | 2025-12-31 | v plnení |  | Z alokácie ITI (cca 2,4 mld. €) boli k 31.12.2024 zazmluvnené (alebo pred zazmluvnením) projekty v celkovej sume cca 155 mil. €. Prijímatelia predložili žiadosti o platbu v sume cca 33,56 mil. €. Vzhľadom na predpokladanú akceleráciu čerpania v neskorších rokoch implementácie sa predpokladá dosiahnutie, resp. priblíženie sa k cieľu čerpania 1/6 ročne v roku 2025 a jeho presiahnutie v roku 2026.
2+L14+A6:A+A6:A9 | RC | Regionálne centrá | Počet AK a ĽZ | Prehľad obsadenosti RC MIRRI SR | 1 report | 30. 06. 2024, 31. 12. 2024, následne polročne k 30. 06., 31. 12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | Stav AK na RC v gescii MIRRI SR k 31.12.2024: MIRRI SR 64 AK ÚVO 15 AK ÚSVRK 4 AK MPSVR SR 3 AK
2022-02-03 | VVaI | ÚV SR - VAIA | Model optimálnej podpory výskumu, vývoja a inovácií | Model optimálnej podpory výskumu, vývoja a inovácií z fondov EÚ (vytvorenie funkčného koordinovaného systému riadenia výskumu, vývoja a inovácií na národnej a regionálej úrovni), ktorý bude partnerský, pripravený a odsuhlasený so všetkými zainteresovanými subjektami. | 1 dokument | 31.12.2023 následne aktualizácia podľa potreby |  | splnené |  | Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 bola v marci 2023 schválená vládou SR s akčným plánom s 91 opatreniami. Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády 23. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti predstavila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Národná stratégia sa zároveň stala hlavným strategickým dokumentov v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Programovom vyhlásení vlády SR a bola schválená v štátnom rozpočte na rok 2024. https://vaia.gov.sk/sk/narodna-strategia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-2/ K 31. 12. 2024 nevznikla potreba aktualizovať uvedený dokument.
2022-03-03 | RO | RO pre Program Slovensko 2021 - 2027 | Výzva na podporu analytických kapacít v regiónoch | RO pre Program Slovensko vyhlási výzvu na podpora analytických kapacít na regionálnej úrovni v rámci opatrenia 5.1.1 a 5.2.1 Programu Slovensko | 1 | 2024-12-31 | 2024-12-13 | splnené |  | Výzva PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR na podporu analytických kapacít v regiónoch a v mestách bola vyhlásená 13.12.2024 vo výške 23 119 370 EUR.
2024-05-03 | MRK, MŠVVM SR, MPSVR SR a MZ SR | ÚSVRK, MZ SR, MŠVVM SR, MPSVR SR | Počet ĽZ (nie AK financovaných z TP, prípade zo ŠR - zdroja 111) | Doplnenie informácií o ĽZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK vrátane ich zdroja financovania za rezorty ÚV SR (ÚSVRK), MŠVVM SR, MPSVR SR a MZ SR. | 1 report | 30. 06. 2024, 31. 12. 2024, následne polročne k 30. 06., 31. 12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | Prehľad počtu ľudských zdrojov (ďalej len "ĽZ") zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podproy MRK vrátane ich zdroja financovania k 31.12.2024: MZ SR: celkovo 381 ĽZ v rámci národného projektu Zdravé komunity (projektový tím + asistenti zdravia). *368 ĽZ financovaných z MRR (85 % EÚ/15 % ŠR) *13 ĽZ financovaných z VRR (40 % EÚ/60 % ŠR) K 31.12.2024 neboli financované žiadne ďalšie ĽZ na MZ SR. MŠVVaM SR: celkovo 27 ĽZ: * v rámci národného projektu Príležitosť pre všetkých je zapojených 11 ĽZ (projekt priamo určený v oblasti podpory MRK), * v rámci národného projektu Systém individuálnych vzdelávacích účtov - časť 1. Elektronická platforma individuálnych vzdelávacích účtov je zapojených 9 ĽZ (projekt je nepriamo určený v oblasti podpory MRK), * v rámci národného projektu Vytvorenie a prevádzka pilotných tréningových centier v stredných odborných školách sú zapojení 4 ĽZ (projekt je nepriamo určený v oblasti podpory MRK), * v rámci národného projektu Podpora tvorby vzdelávacích politík založených na dôkazoch sú zapojení 3 ĽZ (projekt je čiastočne určený v oblasti podpory MRK). ÚSVRK: celkovo 79 ĽZ: * Sekcia implementácie projektov: Odbor NP Rozvojové tímy: 26 ĽZ, Odbor NP Monitorovanie a hodnotenie: 16 ĽZ, Odbor NP Usporiadania právnych vzťahov k pozemkom: 31 ĽZ; * Priamo pod generálnym riaditeľom: 5 ĽZ (3 ĽZ za NP a hrady + 2 ĽZ); * Medziodborovo: 1 právnik. MPSVR: počet ĽZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK mimo AK TP a zdrojov ŠR je možné za SO MPSVR SR identifikovať exaktne len v rámci implementácie NP: Terénna sociálna práca a komunitné centrá v rámci personálnych kapacít zamestnancov vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú činnosti a opatrenia v prospech implementácie projektu "Spolu pre komunity" a svojou činnosťou tak podporujú výkon terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier ako pomáhajúcich profesií: * NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá: 81 ĽZ (Projektová kancelárie MPSVR SR vecne príslušná pod Sekciou sociálnej a rodinnej politiky). Zároveň do tohto odpočtu nezapočítavame ľudské zdroje (pomáhajúce profesie) teda personálne kapacity v implementovaných národných projektoch a DOP, ktorých cieľovou skupinou sú aj príslušníci MRK, keďže sa jedná o priamu a bezprostrednú prácu s klientom a teda o sekundárne ľudské zdroje financované zo zdrojov P SK 21-27 ESF+ v rámci implementácie národných a dopytovo orientovaných projektov. Zároveň vyčíslenie ĽZ na takejto úrovni nie je možné a bolo by vysoko nepresné a len odhadovalo počet ľudí pôsobiacich v prospech podpory MRK na Slovensku. SRP EÚ pripravuje report na úrovni dopadu implementovaných projektov v prospech komunity MRK s cieľom identifikovať rozsah pomoci pre cieľovú skupinu MRK zo zdrojov P SK.
2022-07-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít v rámci kalendárneho roka | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku. | 10 | ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | K 31.12.2024 zamestnanci P RH absolvovali celkovo 22 vzdelávacích aktivít, a to 10 interných vzdelávacích aktivít a 12 vzdelávacích aktivit v rámci Centrálneho plánu vzdelávania AK.
2024-08-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2028 | Počet AK P RH 2021 - 2027 v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje určenie počtu pracovníkov P RH 2021 - 2027 na jednotlivých pracovných pozíciách vo väzbe na základné procesy implementácie podporujúce optimálne využívanie ĽZ v rámci vytvorených štátnozamestnaneckých miest | 22 | k 31.12.2024; následne ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | nesplnené |  | Termín dosiahnutia opatrenia bol k 31.12.2024. K 31.12.2024 stanovená cieľová hodnota AK nebola naplnená. RO aj v ďalšom roku bude vynakladať maximálne úsilie na dosiahnutie cieľovej hodnoty AK, t.j. 22 štátnozamestnaneckých miest. Stav k 31.12.2024: 16 štátnozamestnaneckých miest. Prehľad štandardizovaných pracovných pozícií vo FTE z ročného zberu dát v IS CPV k 31.12.2024: Manažér pre metodiku PO 2014-2020 - 0,25 Projektový manažér PO 2014-2020 - 1,00 Finančný manažér PJ PO 2014-2020 - 0,40 Metodik 2021-2027 - 4,17 Manažér posudzovania žiadosti o NFP 2021-2027 - 1,25 Projektový manažér 2021-2027 - 4,00 Manažér technickej pomoci 2021-2027 - 1,00 Riaditeľ odboru 2021-2027 - 1,00 Vedúci oddelenia 2021-2027 - 2,00 Spolu: 15,07 AK FTE
2024-09-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných (interných) vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany RO (interné vzdelávacie aktivity). | 20 hod./osoba | k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | K 31.12.2024 zamestnanci P RH absolvovali 10 interných vzdelávacích aktivít, t.j. 10*8 hod. = 80 absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany RO (interné vzdelávacie aktivity) : Workshop k výzve - Granty so zjednodušenou administrátívou - "fast Grants - Hackathony" - 12.03.2024, IS Fabasoft - školenie Centrálne úradné doručovanie (CÚD) - 11.06.2024, Školenie v oblasti zákona č. 54/2019 Z.z. - 12.06.2024, Aká je tímová spolupráca a kalendár v Outlooku 365 - 25.06.2024, Microsoft OneNote - poznámky jednoducho - 25.06.2024, Word - ako na formatovanie úradného / krátkeho dokumentu - 08.08.2024, Ako využiť Microsoft 365 na tímovú spoluprácu - 27.08.2024, Microsoft Power Point - 05.09.2024, Dôchodkový systém na Slovensku - 18.09.2024,Excel - formátovanie a vzorce - 21.08.2024 .
2024-09-03 | P RH | MPRV SR ako RO pre P RH 2021 - 2027 | Počet absolvovaných (externých) vzdelávacích aktivít v danom kalendárnom roku | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet absolvovaných hodín vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany MIRRI SR (externé vzdelávacie aktivity). | 20 hod./osoba | k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | K 31.12.2024 zamestnanci P RH absolvovali 12 (externých) vzdelávacích aktivit v rámci Centrálneho plánu vzdelávania AK , t.j. 12*8 hod. = 96 absolvovaných hodin vzdelávacích aktivít (modulov) organizovaných v danom kalendárnom roku zo strany MIRRI SR (externé vzdelávacie aktivity).
2022-03-04 | RO | MIRRI SR a budúce SO | Zavedenie a využívanie ZVV | Vypracovanie jednotlivých metodík ZVV | 5 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | splnené |  | Metodika pre mzdy výskumníkov bola zaslaná ako súčasť zmeny P SK na EK 19.12.2024.
2022-01-05 | OLAF | odbor Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR | Strategický dokument, schválený vládou SR na obdobie 2021-2027, zameraný na efektívne opatrenia k ochrane finančných záujmov EÚ v SR | Ukazovateľ vyjadruje počet centrálne vydaných dokumentov platných a záväzných pre všetky relevantné subjekty. | 1 dokument | Proces implementácie oblastí sa bude iniciovať už od roku 2021. Termín - schválenia strategického dokumentu vládou SR, je predpokladaný 31.12.2024. | 2024-12-31 | v plnení | 30.06.2025 | V súčasnosti prebieha príprava podkladov a analýza relevantných inštitútov aj s ohľadom na prijatie novely Trestného zákona, ktoré bude potrebné brať na zreteľ pri revízii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, a to predovšetkým s ohľadom na výrazné zmeny, ktoré nastali v oblasti fondov EÚ, ako aj s cieľom prijať efektívne a cielené opatrenia v oblasti boja proti podvodom.
2022-01-05 | OLAF, Platobný orgán | odbor Národný úrad pre OLAF (Úrad vlády SR), Platobný orgán (MF SR) | Prepojenie existujúcich informačných systémov v oblasti hlásenia nezrovnalostí na IMS Vytvorenie funkcionality hlásení nezrovnalostí na OLAF v ITMS, vrátane exportu dát pre ich importovanie do IMS | Ukazovateľ vyjadruje odhadovaný počet prepojených IS k hláseniu nezrovnalostí na EK (ITMS EÚ fondy, resp. IS MPRV SR - IMS) Ukazovateľ vyjadruje počet vytvorených funkcionalít v ITMS pre evidenciu nezrovnalostí, hlásení na OLAF a exportovanie dát v štruktúre ich reportovania do IMS pre programové obodbie 2014-2020 a 2021-2027 | 2-3 1-2 | Termín začatia identifikovania všetkých dostupných i vyvíjaných IS relevantných k rezrovnalostiam a ich prepájanie sa bude iniciovať už v roku 2021, proces ukončenia integrácie a spustenia do plnej prevádzky odhad 2023. 31.12.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | úprava opatrenia |  | Úplné prepojenie ITMS a IMS z technologického hľadiska nie je efektívne, vzhľadom na časté zmeny v štruktúre reportovaných dát a tým súvisiace zmeny v rozhraniach. V rámci národného systému evidencie nezrovnalostí ITMS2014+ na PO 2014-2020 je už vytvorená funkcionalita Hlásenie na OLAF, ktorá umožňuje priame exporty/importy dát pri evidencii hlásení (mesačných, kvartálnych) na EK v požadovanej forme, rozsahu a kvalite reportovania dát (polí) štruktúry IMS. Kontrola správnosti importu a exportu dát medzi ITMS a IMS je zo strany ONÚ OLAF zabezpečovaná čiastočnou manuálnou úpravou exportu dát z ITMS vo vybraných poliach a následne prostredníctvom tzv. ,,kontroly 4 očí" exportu dát v IMS. V rámci národného systému ITMS21+ na PO 2021-2027 v súčasnosti nie je dostupná funkcionalita pre evidenciu nezrovnalostí na národnej úrovni. Podľa informácií zo strany Platobného orgánu MFSR ako gestora príslušných funkcionalít v ITMS21+ je predpoklad nasadenia evidencie nezrovnalostí do produktívnej prevádzky v marci 2025 a evidencie hlásení nezrovnalostí na OLAF v septembri 2025. Príslušné funkcionality (ich rozsah, štruktúra, prevedenie) budú predmetom analýzy v ich logickej postupnosti s tým, že úroveň exportov/importov dát v štruktúre IMS v porovnaní s funkcionalitami ITMS2014+ bude zabezpečená bez potreby manuálnych zásahov do exportov dát z ITMS21+.
2022-02-05 | RO | RO pre OP Slovensko | Technické stretnutia subjektov implementujúcich fondy EÚ | Do 3 mesiacou od schválenia operačného programu Európskou komisiou začne RO pre OP Slovensko organizovať cca v 3-mesačných intervaloch stretnutia so subjektmi, implementujúcimi fondy EÚ, zamerané na výmenu informácií a skúseností. | 4 x ročne priebežne | k 31.12.2024; následne ročne k 31.12. daného kalendárneho roka | 2024-12-31 | splnené |  | SPPPS - koordinačné stretnutie v termíne 14. novembra 2024 v čase od 14:00 do 15:30 (prezenčnou formou) v priestoroch MIRRI SR (zasadačka Orava, 20. poschodie) - cieľom je vytvoriť spoločnú Platformu na zmeny Programu Slovensko, v rámci ktorej bude priestor na diskusiu najmä o plánovaných zmenách do Programu Slovensko v roku 2025. Koordinačné stretnutie na úrovni generálneho riaditeľa sekcie riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ sa uskutočnilo 5.2.2024, 15.4.2024,30.5.2024, 04.09.2024 a 28.11.2024. Koordinačné stretnutie na úrovni štátneho tajomníka sa uskutočnilo 18.3.2024, 30.4.2024, 25.6.2024 a 01.10.2024. (Celkovo 9 stretnutí na úrovni GRS, respektíve ŠT).