## vyjadrenia k správe
| Odporúčanie hodnotiacej správy | Vyjadrenie | Návrhy na riešenie odporúčaní | termín | gestor | Komisia
1 | Informovať všetky zainteresované strany o zmenách harmonogramov dopytovo orientovaných výziev, vrátane zdôvodnenia týchto zmien. | Harmonogram plánovaných výziev je zverejňovaný na webovom sídle RO: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/harmonogram-planovanych-vyziev/. Podľa čl. 49 ods. 2 NSU sa harmonogram aspoň 3 krát za rok aktualizuje. Zverejnený harmonogram plánovaných výziev sa prerokúva na zasadnutiach komisií pri MV a na zasadnutí MV a zasiela sa ihneď po jeho aktualizácii všetkým členom MV a komisií pri MV. | MIRRI SR stanoví formát prezentácie harmonogramu plánovaných výziev, v ktorom bude požadované odprezentovať aj zmeny oproti predchádzajúcej verzii harmonogramu plánovaných výziev spolu so zdôvodnením týchto zmien. | 2025-06-06 | MIRRI SR | čiastkové odporúčania
2 | Úprava Rokovacieho poriadku MV PSK s cieľom predĺžiť časové lehoty na pripomienkovanie materiálov a prípravu bodov do programu rokovaní. | Na základe komunikácie s príslušnými sekretariátmi, tajomníkmi komisií, členmi Monitorovacieho výboru a zástupcami Európskej komisie sme dospeli k spoločnému návrhu úprav Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru PSK, ktorého cieľom je zlepšiť proces prípravy materiálov na rokovania a zároveň zohľadniť požiadavky na transparentnosť a kvalitné pripomienkovanie. V prípade jednotlivých komisií navrhujeme ponechať existujúce lehoty uvedené v ich štatútoch, a to najmä z dôvodu potreby zachovania určitej flexibility a operatívnosti pri príprave zámerov národných projektov. Zároveň však považujeme za potrebné upozorniť, že zavedenie 15-dňovej lehoty na zasielanie pozvánky spolu s podkladmi zásadným spôsobom ovplyvňuje proces prípravy materiálov – najmä pri návrhoch národných projektov, ktoré si vyžadujú rozsiahle pripomienkovanie a často podliehajú úpravám až do posledných dní pred rokovaním. Tento režim môže spôsobiť utlmenie práce na zámeroch približne tri týždne pred zasadnutím komisie, čo výrazne znižuje priestor na ich finalizáciu a operatívne riešenie spätnej väzby. | Skrátenie lehoty pre pripomienkovanie kritérií výberu projektov zo strany EK z 15 na 10 pracovných dní, Zasielanie pozvánok na rokovanie MV 15 pracovných dní pred konaním zasadnutia (namiesto pôvodných 10 dní), Predĺženie lehoty na pripomienkovanie materiálov pre členov výboru z 5 na 7 pracovných dní, V prípade rozsiahlej agendy odporúčame možnosť fázovaného doručenia podkladov členom podľa stupňa pripravenosti. Sekretariát MV a komisií by mali zvážiť doručovanie materiálov v etapách, najmä ak ide o väčší počet bodov programu. | 3.6.2025 zmena štatútu priebežne | MIRRI SR | čiastkové odporúčania
3 | Hlasovanie per rollam uplatňovať len v nevyhnutných prípadoch a preferovať osobné rokovania, ktoré umožňujú hlbšiu diskusiu. | V reakcii na výhrady niektorých členov k častejšiemu využívaniu formy per rollam uvádzame nasledovné: Per rollam rozhodnutia boli využité len v nevyhnutných prípadoch, najmä: - keď bolo potrebné prijať operatívne rozhodnutie medzi riadnymi zasadnutiami, - keď by fyzické zasadnutie s nízkym počtom bodov predstavovalo neúmerné organizačné a finančné zaťaženie, - keď nebolo možné zabezpečiť tlmočenie (napr. pre PO1). 1. Zachovanie práv členov Členovia mali vždy priestor na pripomienky k materiálom. V prípade neakceptovania zásadnej pripomienky prebehlo rozporové konanie. Každý člen mal možnosť hlasovať „za“, „proti“, „zdržať sa“. 2. Efektívne využitie verejných prostriedkov Forma per rollam je menej nákladná (náklady na priestory, cestovné, tlmočenie, občerstvenie). Znižuje časové nároky na členov výborov. 3. Zabezpečenie plynulosti čerpania fondov Oneskorenie pri schvaľovaní strategických dokumentov môže negatívne ovplyvniť implementáciu a čerpanie fondov. Forma per rollam bola využívaná primerane (prehľad per rollm zasadnutí v druhom hárku) a v súlade s cieľom zabezpečiť efektívnosť a plynulosť rozhodovania. Zároveň vždy garantovala plnohodnotné práva členov výborov. Napriek tomu uprednostňujeme osobné rokovania ako štandard, keď to okolnosti umožňujú, pretože podporujú hlbšiu diskusiu a výmenu názorov. | Uprednostniť prezenčné alebo online zasadnutia. Odporúčania pre Komisie pri využívaní per rollam: - v prípade naliehavosti alebo pri organizačnej nemožnosti zvolať fyzické/online zasadnutie. - odporúčame predchádzajúcu konzultáciu predkladateľa v menších pracovných skupinách alebo formou online prezentácie. - zvážiť obmedzenie počtu bodov schvaľovaných jedným rozhodnutím per rollam, - vyhodnotiť a zverejniť štatistiku využívania per rollam raz ročne vrátane informácie, či body na per rollam boli predtým konzultované (online alebo prezenčne) ešte pred predložením na pripominky. Zároveň členovia komisíí a MV pri nesúhlase s hlasovaní+D17m per rollam môžu vyjdarť svoje stanovisko v zmysle čl. 5 (3) rokovacieho poriadku. - | priebežne | MIRRI SR | čiastkové odporúčania
4 | Vo vyššej miere uplatňovať participatívny prístup pri príprave podkladov k dopytovo orientovaným výzvam. | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. MNO sú zastúpené v každej komisii, kde sa prerokúva harmonogram plánovaných výziev s identifikáciou výziev, ktoré sa budú pripravovať participatívne. V prípade, že pri výzve nie je identifoikované, že bude pripravovaná participatívne a podľa zástupcov OS je to vhodné, majú podľa štatútu komisie (čl.1 ods.8) možnosť navrhnúť uznesenie, v ktorom zaviažu poskytovateľa pripraviť výzvu participatívne. | Aktívne predkladať zo strany zástupcov MNO vo forme návrhov uznesení požiadavku na participatívnu prípravu výzvy, ak to považujú za vhodné. | priebežne | MNO | čiastkové odporúčania
|  |  | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
5 | Vhodne dopĺňať časovo obmedzenú diskusiu na zasadnutiach komisie napr. samostatnými stretnutiami k národným projektom a k výzvam. | Podľa štatútu komisie (čl.1 ods.7) komisia môže poskytovateľovi odporučiť zriadenie pracovných platforiem zabezpečujúcich participatívnu prípravu výziev a zámerov NP. K návrhom zámerov NP a výzvam sa organizujú okrúhle stoly a iné stretnutia, na ktoré sú pozývaní členovia komisií a ďalší relevantní partneri. Stretnutia k zámerom NP sa už v niektorých prípadoch (ak poskytovateľ identifikuje, že je to vhodné/potrebné) uskutočňujú. V prípade, ak takúto potrebu identifikujú zástupcovia MNO, môžu o takéto "stretnutia" požiadať. | V prípade záujmu môžu zástucovia MNO predkladať vo forme návrhov uznesení požiadavku na stretnutia/zriadenia pracovných platforiem k národným projektom a výzvam. | priebežne | MNO | CP1
|  |  | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
|  |  | Odporúčame poskytovateľom vyhodnocovať potrebu prizývať socio-ekonomických partnerov do procesov tvorby zámerov NP a dopytových výziev v súlade s odporúčacím materiálom ÚSV ROS "Participatívna tvorba dopytových výziev" (https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf). | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
6 | Zlepšiť komunikáciu o pripravovaných výzvach vrátane rozšírenia rozsahu informácií v harmonograme výziev a zapojenia partnerov do zberu podnetov z terénu. | Pripravované výzvy sú identifikované v harmonograme plánovaných výziev. V harmonograme sú zverejňované všetky nevyhnutné informácie podľa čl. 49 ods. 2 NSU. Nad rámec požiadaviek z NSU sú zverejňované aj nasledovné informácie: zameranie výzvy; indikatívny zoznam oprávnených aktivít; informácia o participatívnej tvorbe výzvy; o aký typ projektu pôjde. Tieto informácie sú podľa nášho názoru postačujúce a uvádzanie ďalších informácií by malo dopad na zníženie prehľadnosti dokumentu. | Zaslať podnety na prípadné doplnenie ďalších nevyhnutných údajov zo strany členov komisií pri MV/MV na mailovú adresu program.slovensko@mirri.gov.sk. MIRRI SR zváži doplnenie týchto údajov do harmonogramu, resp. informovanie členov komisií/MV o týchto údajov (v závislosti od ich dostupnosti). | priebežne (MIRRI SR zareaguje cca do 3 p.d.) | MNO | CP1
|  |  | Pri zapájaní MNO do participatívnej prípravy výzvy odporúčame poskytovať informácie (jednoduchým jazykom) aj o politikách, stratégiách a strategicko-koncepčných materiáloch, ktoré súvisia s tvorbou výzvy. | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
7 | Klásť väčší dôraz zo strany riadiaceho orgánu na dodržiavanie harmonogramu vyhlasovania výziev s ohľadom na ciele PSK. | RO kladie dôraz na dodržiavanie harmonogramu plánovaných výziev. Vláda SR schválila iniciatívny materiál MIRRI SR, v ktorom ukladá v uznesení č. 307 z 10.5.2024 sprostredkovateľským orgánom povinnosť vyhodnocovať platný harmonogram plánovaných výziev, predkladať vyhodnotenia MIRRI SR a zdôvodňovať jeho prípadné neplnenie. | Stanoviť formát prezentácie harmonogramu plánovaných výziev zo strany MIRRI SR, v ktorom bude požadované odprezentovať aj zmenu oproti predchádzajúcej verzii harmonogramu plánovaných výziev spolu so zdôvodnením týchto zmien. | 2025-06-06 | MIRRI SR | CP1
8 | Diskusia v komisii by mala byť riadená tak, aby sa zamedzilo dlhým neproduktívnym monológom a opakovaniu pripomienok. | Predsedovia komisií sú oboznámení s touto pripomienkou a ich snahou je viesť diskusiu konštruktívne, vecne a efektívne. V praxi však dochádza aj k situáciám, kedy niektorí členovia nezasielajú pripomienky v stanovenej lehote v písomnej forme, ale predkladajú ich až priamo na zasadnutí. To následne predlžuje čas diskusie, vedie k opakovaniu tém a znižuje priestor pre ostatných členov. Zámerom predsedov je zamedziť neproduktívnym monológom a zabezpečiť, aby bola diskusia riadená tak, aby sa všetky pripomienky mohli zohľadniť v primeranom čase a rozsahu. Zároveň však rešpektujeme právo členov vyjadriť svoj názor – aj keď uprednostňujeme jeho včasné a písomné uplatnenie. | Predsedovia komisií sú oboznámení s touto pripomienkou a ich snahou je viesť diskusiu konštruktívne, vecne a efektívne. Zároveň navrhujeme, aby Sekretariáty komisií a MV poslali členom pred uplynutím lehoty na pripomienkovanie "kind reminder" o možnosti a potrebe zaslať pripomienky včas písomne, aby sa zamedzilo opakovaniu pripomienok na zasadnutí. | priebežne | predsedovia komisií a MIRRI SR | CP2
9 | Pri rozhodovaní o tom, ktoré výzvy budú tvorené participatívne brať do úvahy dopyt a záujem zo strany socioekonomických partnerov. | Poskytovatelia definujú v harmonograme plánovaných výziev informáciu, ktoré výzvy budú pripravované participatívne, ak to považujú pri konkrétnej výzve za vhodné/potrebné. V prípade, ak socioekonomoickí partneri identifikujú potrebu pripraviť participatívne výzvy, pri ktorých to neidentifikoval poskytovateľ, majú podľa štatútu komisie (čl.1 ods.8) možnosť navrhnúť uznesenie, v ktorom zaviažu poskytovateľa pripraviť výzvu participatívne. | V prípade záujmu môžu zástucovia MNO predkladať vo forme návrhov uznesení požiadavku na stretnutia/zriadenia pracovných platforiem k národným projektom a výzvam. | priebežne | MNO | CP2
|  |  | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
|  |  | Odporúčame poskytovateľom vyhodnocovať potrebu prizývať socio-ekonomických partnerov do procesov tvorby zámerov NP a dopytových výziev v súlade s odporúčacím materiálom ÚSV ROS "Participatívna tvorba dopytových výziev" (https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf) | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
10 | Dodržať harmonogram výziev – výzvy označené ako participatívne by mali byť pripravené so zapojením socioekonomických partnerov vrátane zástupcov občianskej spoločnosti. | RO kladie dôraz na dodržiavanie harmonogramu plánovaných výziev v oblasti participácie. Podľa metodického usmernenia k príprave výzvy (metodický dokument RO č. 9), kapitola 2 odsek 4 je poskytovateľ povinný informovať RO o situácii, ak nie je výzva pripravená participatívne napriek tomu, že tak bola označená v harmonograme plánovaných výziev. RO v takotmo prípade stanovuje ďalší záväzný postup. | Stanoviť formát prezentácie harmonogramu plánovaných výziev zo strany MIRRI SR, v ktorom bude požadované odprezentovať aj dôvody neuskutočnenia participácie v prípade, ak bola výzva identifikovaná v harmonograme plánovaných výziev ako participatívne pripravovaná. | 2025-06-06 | MIRRI SR | CP2
|  |  | V prípade, ak je výzva označená ako participatívna a poskytovateľ sa rozhodne nepripravovať ju participatívne, zašle informáciu o tomto rozpore/nesúlade a zdôvodnenie na e-mailovú adresu: vyzvy@mirri.gov.sk (metodické usmernenie k príprave výzvy, kapitola 2, odsek 4). RO rozhodne o ďalšom postupe. | 6.6.2025 (upozornenie na platnú povinnosť) | MIRRI SR (upozornenie pre poskytovateľov)
|  |  | Odporúčame v prípade, ak sa poskytovateľ rozhodne o zmene pri participatívnej tvorbe výzvy, aby informoval všetkých účastníkov participácie (podľa dokumentu Participatívna tvorba dopytových výziev). | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
11 | Zainteresovaná verejnosť by mala byť o zmenách v harmonograme výziev a o ich dôvodoch informovaná. | Harmonogram plánovaných výziev je zverejňovaný na webovom sídle RO: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/harmonogram-planovanych-vyziev/. Podľa čl. 49 ods. 2 NSU sa harmonogram aspoň 3 krát za rok aktualizuje. Zverejnený harmonogram plánovaných výziev sa prerokúva na zasadnutiach komisií pri MV a na zasadnutí MV. | MIRRI SR stanoví formát prezentácie harmonogramu plánovaných výziev, v ktorom bude požadované odprezentovať aj zmenu oproti predchádzajúcej verzii harmonogramu plánovaných výziev spolu so zdôvodnením týchto zmien.. | 6.6.2025 | MIRRI SR | CP2
12 | Gestor procesu by mal spúšťať participatívny proces len v prípade, ak podnety zúčastnených aktérov je možné aspoň v minimálnej miere zohľadniť. V prípade nepredvídateľných okolností je potrebné účastníkov procesu transparentne informovať a poskytnúť im primerané vysvetlenie. | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. V materiáli boli zadefinované postupy podľa najlepšej identifikovanej praxe. | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | CP2
|  |  | Odporúčame v prípade, ak sa poskytovateľ rozhodne o zmene pri participatívnej tvorbe výzvy, aby informoval všetkých účastníkov participácie (podľa dokumentu Participatívna tvorba dopytových výziev). | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
13 | Ak je to možné, poskytovať dlhšie lehoty na preštudovanie a pripomienkovanie materiálov. | vyjadrenie uvedené v bode 2 | uvedené v bode 2 |  |  | CP3
14 | Zástupcovia občianskej spoločnosti by ocenili aj zverejnenie predbežného harmonogramu zasadnutia komisie na daný rok, hoci Štatút Komisie CP3 uvádza, že zasadnutia zvoláva predseda podľa potreby. | jednotlivé sekretariáty informujú sekretariát MV a plánovaných termínoch, ktoré následne sú zverejnené na stránke https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/monitorovaci-vybor/ |  | priebežne | sekretariát MV a komisií | CP3
15 | Poskytovať dlhšie časové lehoty na preštudovanie rozsiahlych podkladov, ako sú zámery národných projektov. | vyjadrenie uvedené v bode 2 | uvedené v bode 2 |  |  | CP4
16 | V prípade zmien v harmonograme výziev o týchto zmenách informovať zainteresovanú verejnosť, vrátane zdôvodnenia týchto zmien. | môžeme zaradiť v rámci pravidelného odpočtu na zasadnutiach Komisie CP4 - informatívne | zaradenie informácie do programu zasadnutia CP4 | priebežne | Komisie CP4 | CP4
17 | Zvážiť prenos modelu Pracovnej skupiny pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi do iných oblastí (t.j. koordinovať a prepájať implementáciu tematicky príbuzných národných projektov). | súhlasíme | prenos sme zvážili a na pozitívnu reflexiu reagujeme vytvorením pracovných skupín pre projekty v oblasti zvyšovania zručnosti a adaptability pracovnej sily na trhu práce a pracovnej skupiny k záruke pre mladých v oblasti práci s cieľovom skupinou mladých ľudí v situácií NEET a ohrozených situáciu NEET. ÚSVROS v spolupráci s MIRRI SR zmapuje vytváranie pracovných skupín v rámci hodnotiacej správy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitorovaní fondov EÚ za rok 2025. | 2026 | ÚSVROS v spolupráci s MIRRI SR | CP4
18 | Lepšie nastavenie spoluprác v rezorte MPSVaR SR s príslušnými generálnymi riaditeľmi a sekciami vrátane ministra. | predseda komisie a GRS SRP Michalovič v tejto veci vyvíja aktivity smerom k GRS dotknutých sekcií s cieľom zlepšiť responzívnosť spolupráce s členmi PS pre deti v núdzi a tým aj medzi projektami v implementácií | N/A |  |  | CP4
19 | Zasielať účastníkom konzultácií a iných participatívnych mechanizmov vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením. | pravidelne posielame vyhodnotenie pripomienok ako po participatívnej príprave a okrúhlych stoloch tak konzultáciách, vždy keď bolo možné uplatniť pripomienky. | Po každej konzultácii dávame priestor účastníkom dodatočne zaslať dotazy k predmetnému návrhu zámeru NP/DV, lehota na zasielanie je 3 pracovné dni. Následne sa SO zaoberá pripomienkami, ktoré mu boli doručené a odpočtuje ich v spolupráci s vecnou sekciou. Odpočty a spôsob zapracovania do výzvy zasielame účastníkom emailom. | priebežne | Komisia CP4 | CP4
20 | Zlepšiť komunikáciu medzi aktérmi na národnej a regionálnej úrovni. |  | Zástupcovia MNO budú pozvaní RO na najbližšie stretnutie MIRRI SR a samospráv. | 2. polrok 2025 | MIRRI SR | CP5
21 | Zdieľať príklady dobrej praxe medzi radami partnerstva a kooperačnými radami. |  | ÚSV ROS bude v spolupráci s MIRRI SR mapovať stav fungovania RP KR UMR v oblasti participácie. Výstupy budú súčasťou Hodnotiacej správy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitorovaní fondov EÚ za rok 2025. | 2026 | ÚSV ROS (v spolupráci s MIRRI SR) | CP5
22 | Zabezpečiť informačné materiály a/alebo semináre pre mimovládne organizácie s cieľom uľahčiť im porozumenie systému implementácie IÚI. |  | MIRRI SR v spolupráci s USVROS pripravuje v rámci centrálneho plánu vzdelávania e - lermigový vzdelávaci program a zároveň aj samostatnú vzdelávaciu aktivitu k tejto téme, prioritne pre členov MV a komisií a následné pre zoznam zástupcov MNO dodaný komorom MNO. | 2. polrok 2025 | MIRRI SR (v spolupráci s ÚSV ROS) | CP5
23 | Používať jednoduchý jazyk v rámci prípravy informačných materiálov pre verejnosť. | bereieme na vedomie | Odporúčame pracovať s materiálom vypracovaným ÚSV ROS (Participatívna tvorba dopytových výziev). Materiál obsahuje postupy ako zrozumiteľne komunikovať: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf Zároveň ÚSV ROS v minulosti vypracoval dokument Texty nie sú tresty: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/partnerstvo/2021/Komunikacno-stylisticka%20prirucka.pdf | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | CP5
24 | Pracovať na komplementarite a synergiách FST s inými fondmi v rámci PSK a s inými fondami, napríklad Plán obnovy a odolnosti, Modernizačným fondom, Environmentálnym fondom, chystaným Sociálno-klimatickým fondom a pod. | Prílohou každej jednej výzvy z FST je aj príloha, ktorá podrobne analyzuje synergie a komplementarity vo vzťahu k všetkým uvedeným fondom/programom. Táto povinnosť vyplýva z dokumentu MIRRI SR: "Systém implementácie synergií a komplementarít medzi Partnerskou dohodou Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2027, Programom Slovensko, Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a ostatnými nástrojmi podpory Európskej únie". | Zintenzívniť konzultácie s inými rezortmi zodpovednými za oblasť FST, ako aj za iné zdroje financovania s cieľom nájsť vhodné synergie a komplementarity v rámci jednotlivých zdrojov. | priebežne | RO a SO | FST
25 | Viac zapájať do procesov samosprávy a lokálnych expertov. | Pri participatívnej tvorbe výziev FST sú do tohto procesu aktívne zapojené aj samosprávy a na ich odporúčanie aj lokálni experti. V niektorých regiónoch sa však stáva, že záujem samospráv je menší, a tak prirodzene klesá aj zapojenie lokálnych expertov. | Navrhujeme v rámci ďalšej participácie iniciatívne identifikovať lokálnych expertov vhodných pre danú tému. | priebežne | RO a SO | FST
26 | Zber príkladov dobrej praxe, podnetov od prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosti s cieľom zlepšiť rýchlosť a kvalitu čerpania fondov. | V rámci prípravy komisií, ako aj samotných výzie sú zbierané a aj zohľadňované podnety potenciálnych prijímateľov tak, aby nebol narušený princíp rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Keďže implementačná fáza projektov aktuálne beží, zber príkladov dobrej praxe bude možné realizovať až po ukončení jednotlivých implementačných fáz. | Navrhnúť zber príkladov dobrej praxe po uzavretí jednotlivých implementačných fáz projektov. | priebežne | RO a SO | FST
27 | Vzhľadom k regionálnemu charakteru FST zvážiť konanie stretnutí v regiónoch, pre ktoré je implementácia fondu oprávnená (všetky stretnutia doteraz sa konali v Bratislave). | Uvažovalo sa nad takouto formou zasadnutí, avšak príprava výjazdového zasadnutia je časovo aj finančne náročná a existuje riziko neuznášaniaschopnosti komisie. | Môžeme navrhnúť v rámci plánu podujatí na rok 2026 a plánu VO zorganizovať výjazdové zasadnutie komisie v niektorom z FST regiónov. | 2026 | MIRRI SR | FST
28 | Organizovanie školení a workshopov pre členov komisie zameraných na zlepšenie ich odborných znalostí a porozumenia k aktuálnym a plánovaným výzvam na predkladanie ŽoNFP. Tým sa môže zvýšiť schopnosť členov efektívne riešiť komplexné otázky. | Súhlasíme že takéto podujatia by obohatili členov komisie, avšak k aktuálnym výzvam vždy pripravujeme participatívny workshop, kde sa zúčastnení môžu podieľať na tvorbe výzvy a informovať sa o nastavení výzvy. Mimo toho organizujeme aj informačné semináre k výzve, kde je cieľom práve vysvetliť základné parametre výzvy a zodpovedať zúčastneným na otázky (aj odborného charakteru), ktoré im nie sú jasné. | Možnosťou je iniciatívne zvýšenie konzultácii s vyhlasovateľom výzvy, kde by mohli členovia komisie lepšie porozumieť nastaveniu aktuálnych, či plánovaných výziev. | priebežne | RO a SO | FST
29 | Členovia komisie by mohli dostať možnosť vopred konzultovať niektoré zámery so spracovateľom telefonicky alebo mailom, aby mali pred zasadnutím presnejšie informácie. | Uvedené odporučanie je v súlade s postojom ÚSVRK, aby sa pri príprave zámerov národných projektov uskutočnila čo najintenzívnenejšia spolupráca s relevantnými partnermi/členmi Komisie MRK | V rámci komunikácie ÚSVRK s členmi Komisie uviesť explicitne možnosť pred oficiálnym zaslaním stanoviska/pripomienok k NP, v prípade potreby člena komisie, umožniť si odkonzultovať zámery NP aj prostredníctvom bilaterálneho stretnutia (osobne/emailom/telefonicky) prípadne online stretnutím k prezentácie národného projektu. | priebežne | Komisie MRK | MRK
30 | Na rezortoch mať k dispozícii databázy zainteresovaných aktérov v danej téme/oblasti. |  | Odporúčame poskytovateľom viesť databázy zainteresovaných aktérov podľa jednoltivých tém (viď materiál ÚSV ROS "Participatívna tvorba dopytových výziev", v ktorom sú uvedené postupy pre RO/SO ako mapovať aktérov (mapa aktérov)). | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | Všeobecné odporúčania
|  |  | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
31 | Využívať kapacít zástupcov občianskej spoločnosti, napr. pri získavaní podnetov a spätnej väzby pri tvorbe výziev alebo pri získavaní prehľadu z terénu. | MIRRI SR je otvorený akýmkoľvek návrhom zástupcov MNO. S cieľom získavania podnetov a spätnej väzby bude ÚSVROS organizovať pravidelné štvrťročné stretnutia ÚSVROS, MIRRI SR a zástupcov MNO. | Predkladať podnety zo strany občianskej spoločnosti na pravidelných stretnutiach alebo prostredníctvom generických mailových adries. | priebežne | MNO | Všeobecné odporúčania
32 | Systémovo podporovať rozvoj a kapacity strešných organizácií tak, aby sa stali kvalitnými partnermi pre štát. |  | ÚSV ROS systémovo podporuje kapacity strešných organizácií MNO prostredníctvom NP Strechy a podaktivity 2B (koordinačná jednotka pre KMNO) |  | ÚSV ROS | Všeobecné odporúčania
33 | Využívať článok 2 bod 7 štatútu komisie MV PSK, ktorý umožňuje zriaďovanie tematických pracovných skupín, respektíve poradných skupín pod komisiami. Prax v súvislosti s Poradným výborom pre sociálne inovácie či Pracovnou skupinou pre oblasť pomoci pre deti a rodiny v núdzi v cieli 4 poukazuje na to, že pracovné / poradné skupiny vedia byť mimoriadne prínosné napríklad pri príprave výziev v oblastiach, do ktorých podpora dosiaľ nesmerovala či parametrov inovatívnych projektov. Takisto sa osvedčili pri koordinácii národných projektov zameraných na príbuzný typ intervencie / cieľovú skupinu. | Poskytovatelia už v súčasnosti zriaďujú pracovné skupiny, ak identifikujú vhodnosť/potrebu takéhoto prístupu. Iniciátorom zriadenia takejto pracovnej skupiny môžu byť aj zástupcovia MNO. | V prípade záujmu môžu zástucovia MNOpredkladať vo forme návrhov uznesení požiadavku na stretnutia/zriadenia pracovných platforiem k národným projektom a výzvam. | priebežne | MNO | Všeobecné odporúčania
|  |  | ÚSVROS v spolupráci s MIRRI SR zmapuje vytváranie pracovných skupín v rámci hodnotiacej správy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitorovaní fondov EÚ za rok 2025. | 1905-07-18 | ÚSV ROS (v spolupráci s MIRRI SR)
34 | Hoci nejde o nevyhnutnú podmienku realizácie participatívnych procesov, vzhľadom k ich nárokom na čas a zdroje je vhodné na rezortoch vytvoriť pracovné pozície koordinátorov, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je riadenie a organizácia participatívnych procesov. | Vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu nie je možné vyčleniť na rezortoch 1 zamestnanca, ktorý sa bude venovať výhradne participatívnym procesom. | V rámci uľahčenia komunikácie odporúčame pípadné otázky k participátívnemu procesu adresovať na sekretariát MV: sekretariatmv21-27@mirri.gov.sk , ktorý zabezpečí distribúciu otázok na vecných gestorov. | priebežne | MNO | Všeobecné odporúčania
|  |  | Odporúčame postupovať podľa materiál ÚSVROS - Participatívna tvorba dopytových výziev". V materiáli sú uvedené postupy pre RO/SO ako realizovať participatívne postupy aj bez zavedenia samostatnej pozície "koordinátor participácie". | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
|  |  | Poskytovatelia sa taktiež môžu obrátiť na projekt Partnerstvo s možnosťou odborného poradenstva pri dizajnovaní a realizovaní participatívnych procesov. | 2025-06-06 | MIRRI SR (informácie pre poskytovateľov)
|  |  | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
35 | Prijať štandardy zapájania socioekonomických partnerov do prípravy, implementácie a monitorovania fondov EÚ, aby dobrá prax nezávisela od personálneho obsadenia a osobného nastavenia vedúcich pracovníkov. | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. V materiáli boli zadefinované postupy podľa najlepšej identifikovanej praxe. ÚSVROS realizuje pracovno – konzultačný program „Učiace sa inštitúcie – eurofondy“ a poskytuje individuálne odborné konzultácie a spoluprácu so zameraním na konkrétne potreby v oblasti participácie. | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | Všeobecné odporúčania
36 | Hlasovania per rollam v rámci komisií využívať len v nevyhnutných prípadoch, keďže nevytvárajú dostatočný priestor či už na osobné konzultácie k materiálom, alebo neformálnu diskusiu. | vyjadrenie uvedené v bode 3 | vyjadrenie uvedené v bode 3 |  |  | Všeobecné odporúčania
37 | Vytvoriť väčší časový priestor na konzultácie a pripomienkovanie zámerov národných projektov. | vyjadrenie uvedené v bode 2 | vyjadrenie uvedené v bode 2 |  |  | Všeobecné odporúčania
38 | Zvážiť vyššie zastúpenie zástupcov občianskej spoločnosti v komisiách, keďže v súčasnom nastavení majú len minimálnu šancu ovplyvniť prijímané rozhodnutia. | Pri tvorbe štatútu Monitorovacieho výboru pre P SK a jeho komisií sa vychádzalo zo zásad európskej legislatívy a princípov partnerstva. Sme si vedomí, že záujem o členstvo vysoko prevyšuje reálne možnosti. Našim cieľom je zabezpečiť adekvátnu účasť všetkých subjektov, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa na činnosti Monitorovacieho výboru – najmä zástupcov riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a socio-ekonomických partnerov. Návrh rešpektuje princíp rovnováhy – počet zástupcov štátnych orgánov a ostatných subjektov je vyvážený, žiadna zo strán nemá väčšinu. rozdelenie v samostatnom hárku |  |  |  | Všeobecné odporúčania
39 | K pozvánke na konzultácie posielať aj podklady, ktoré umožnia účastníkom identifikovať, pre koho by mohla byť konzultácia zaujímavá a pripraviť sa na diskusiu. | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. V materiáli boli zadefinované postupy podľa najlepšej identifikovanej praxe (vrátane obsahu pozvánky) | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. Odporúčame poskytovateľom postupovať podľa materiálu "Participatívne tvorba dopytových výziev" https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) 6.6.2025 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | Všeobecné odporúčania
40 | Zverejňovať presné a aktuálne (t.j. priebežne aktualizované) informácie o prebiehajúcich participatívnych procesoch na webových stránkach vrátane kontaktných osôb (či už sa jedná o ad hoc participatívne mechanizmy, napr. verejné konzultácie, workshopy, konferencie a pod. alebo informácie o činnosti etablovaných mechanizmov ako sú pracovné skupiny, výbory a pod.). | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. V materiáli boli zadefinované postupy podľa najlepšej identifikovanej praxe (vrátane možnosti zapojiť širokú verejnosť zverejnením informácií na webe alebo zabezpečiť participáciu s vybranými aktérmi). | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. Odporúčame poskytovateľom postupovať podľa materiálu "Participatívne tvorba dopytových výziev" https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | Všeobecné odporúčania
41 | Pravidelne a priebežne informovať o plánovaných zmenách v harmonogramoch výziev na komisiách. Príkladom dobrej praxe je cieľ 4, kde vznikla Road map plánovaných výziev. | Harmonogram plánovaných výziev je zverejňovaný na webovom sídle RO: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/harmonogram-planovanych-vyziev/. Podľa čl. 49 ods. 2 NSU sa harmonogram aspoň 3 krát za rok aktualizuje. Zverejnený harmonogram plánovaných výziev sa prerokúva na zasadnutiach komisií pri MV a na zasadnutí MV. | MIRRI SR stanoví formát prezentácie harmonogramu plánovaných výziev, v ktorom bude požadované odprezentovať aj zmeny oproti predchádzajúcej verzii harmonogramu plánovaných výziev spolu so zdôvodnením týchto zmien. | 2025-06-06 | MIRRI SR | Všeobecné odporúčania
42 | Zverejňovať presné a aktuálne (t.j. priebežne aktualizované) informácie o zmenách v harmonogramoch výziev na webových stránkach. | Harmonogram plánovaných výziev je zverejňovaný na webovom sídle RO: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/harmonogram-planovanych-vyziev/. Podľa čl. 49 ods. 2 NSU sa harmonogram aspoň 3 krát za rok aktualizuje. |  | priebežne | MIRRI SR | Všeobecné odporúčania
43 | Zasielať účastníkom konzultácií a iných participatívnych mechanizmov vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením. | ÚSV ROS pripravil v apríli 2025 odporúčací materiál "Participatívna tvorba dopytových výziev" určený pre ÚOŠS a pre SO, ktoré pripravujú výzvy s cieľom zlepšeniť uplatňovanie participatívneho prístupu pri tvorbe výziev. V materiáli boli zadefinované postupy podľa najlepšej identifikovanej praxe (vrátane zasielania vyhodnotenia pripomienok). | Odporúčame vybraným zamestnancom poskytovateľa (najmä manažérom programovania) absolvovať škôlenie Učiace sa inštitúcie - eurofondy, v rámci ktorého sa tvorcovia výziev naučia, ako efektívne realizovať riadenú participáciu. Školenie bude zaradené do centrálneho plánu vzdelávania. | 6.6.2025 (najbližšie školenie organizuje ÚSVROS 10.6.2025) | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov) | Všeobecné odporúčania
|  |  | Odporúčame poskytovateľom postupovať podľa materiálu "Participatívne tvorba dopytových výziev" https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vseobecne_partnertvo_2025/ptp_partnerstvo/2025-04%20USVROS_Odporucaci%20material_participativna%20tvorba%20DV.pdf. | 2025-06-06 | MIRRI SR (odporúčanie pre poskytovateľov)
44 | Posilniť osvetu a informovanosť verejnosti v regiónoch v súvislosti s IÚI pod záštitou riadiaceho orgánu. |  | berieme na vedomie odporúčime zohľadniť v ročnom komunikačnom pláne | 2025-06-06 | Informácia pre zodpovedných zamestnancov MIRRI SR | Všeobecné odporúčania

## per rollam 2024
názov | zo dňa | zasadnutie | schválené
MV | 2024-01-08 | per rollam | 2x HaVK
| 2024-03-15 | fyzicky
| 2024-04-23 | fyzicky
| 2024-06-17 | fyzicky
| 2024-08-27 | per rollam | 4x HaVK, 1x presun alokácií
| 2024-09-26 | per rollam | 1x HaVK
| 2024-10-14 | fyzicky
| 2024-12-16 | fyzicky
PO1 | 2024-01-03 | per rollam | 1x NP
| 2024-03-22 | per rollam | 1x HaVK
| 2024-05-20 | fyzicky
| 2024-06-11 | per rollam | 1x NP
| 2024-07-19 | fyzicky
| 2024-08-28 | per rollam | 1x HaVK, 1x NP
| 2024-10-21 | fyzicky
| 2024-11-29 | per rollam | 1x presun alokácií
| 2024-12-18 | fyzicky
PO2 | 2024-04-24 | fyzicky
| 2024-07-31 | per rollam | 1x NP
| 2024-09-10 | online
| 2024-11-25 | online
| 2024-12-27 | per rollam | 1x NP
PO3 | 2024-04-16 | fyzicky
| 2024-06-26 | fyzicky
| 2024-09-27 | per rollam | 1x presun alokácií
| 2024-12-12 | fyzicky
PO4 | 2024-02-07 | fyzicky
| 2024-03-11 | per rollam | 1x presun
| 2024-03-20 | fyzicky
| 2024-04-24 | fyzicky
| 2024-06-27 | fyzicky
| 2024-08-28 | per rollam | 2x NP, 1xpresun alokácií, 1x info na vedomie
| 2024-09-07 | fyzicky
| 2. - 3.10.2024 | fyzicky
| 2024-11-19 | per rollam | 1x NP
| 2024-12-17 | fyzicky
PO5 | 2024-02-09 | per rollam | 2x úprava programu
| 2024-05-21 | fyzicky
| 2024-09-09 | online
| 2024-11-29 | per rollam | 1x presun alokácií
FST | 2024-03-04 | fyzicky
| 2024-07-09 | fyzicky
| 2024-10-16 | online
| 2024-11-27 | online
MRK | 2024-03-14 | fyzicky
| 2024-05-28 | per rollam | 1x HaVK, 2x presun alokácií
| 2024-11-19 | per rollam | 2x NP
AK | 2024-06-24 | fyzicky
| 2024-11-07 | online

## doplnenie k bodu 38
| ústredná štátna správa | regionálni a socio-ekonomickí partneri | pozorovatelia
Monitorovací vybor P SK 2021-2027 | 19 | 19 | 20
| · MIRRI SR - predseda | · štyria zástupcovia občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR - podpredseda | · dvaja zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MPSVR SR - podpredseda | · Združenia samosprávnych krajov SK8 | · MZVaEZ SR
| · MIRRI SR | · Zástupca menej rozvinutých regiónov – SK8 | · ÚV SR – OLAF
| · MIRRI SR | · Únia miest Slovenska | · MIRRI SR – CKO
| · ÚV SR | · Slovenská akadémia vied | · MIRRI SR – synergie
| · MF SR - zástupca platobného orgánu | · Slovenska rektorská konferencia | · ÚV SR – Synergie
| · MPSVR SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky | · ÚVO
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MD SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | · NKÚ SR
| · MH SR | · Spoločné odbory Slovenska | · MPRV SR
| · MK SR | · Republiková únia zamestnávateľov | · Slovenská obchodná a priemyselná komora
| · MŠVVaM SR | · Klub 500 | · VAIA
| · MV SR | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov | · Národná sieť miestnych akčných skupín SR
| · MZ SR | · Rada vysokých škôl Slovenskej republiky | · Európska investičná banka
| · MŽP SR |  | · Rozvojová banka Rady Európy
| · MCRŠ SR |  | · MO SR
· Slovenská inovačná a energetická agentúra
· Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Komisia PO1 | 19 | 19 | 16
| · MIRRI SR - predseda | · traja zástupcovia občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR - podpredseda | · Združenie miest a obcí Slovenska | · MIRRI SR – synergie
| · MŠVVaM SR – podpredseda | · Dvaja zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK8 | · MIRRI SR – FST
| · MH SR – podpredseda | · Únia miest Slovenska | · MIRRI SR – CKO
| · MZ SR - podpredseda | · Slovenská akadémia vied | · ÚV SR – synergie
| · VAIA – podpredseda | · Slovenska rektorská konferencia | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MIRRI SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky | · Agentúra na podporu výskumu a vývoja
| · MIRRI SR | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | · ÚVO
| · MŠVVaM SR | · Republiková únia zamestnávateľov | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MŠVVaM SR | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MPSVR SR | · IT Asociácie Slovenska | · MO SR
| · MH SR | · Partnerstvá pre prosperitu | · Rada vysokých škôl Slovenskej republiky
| · MH SR | · Klub 500 | · Európska investičná banka
| · MŽP SR | · Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
| · ÚV SR | · Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
· MF SR - zástupca koordinačného orgánu pre finančné nástroje
· MZ SR
· MPRV SR
Komisia PO2 | 22 | 22 | 17
| · MIRRI SR - predseda | · dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR - podpredseda | · Združenie miest a obcí Slovenska | · MIRRI SR – synergie
| · MŽP SR – podpredseda | · Únia miest Slovenska | · MIRRI SR – FST
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra – podpredseda | · Asociácia vodárenských spoločností | · MIRRI SR – CKO
| · MD SR - podpredseda | · Združenie pre zatepľovanie budov | · ÚV SR – synergie
| · MV SR – podpredseda | · Slovenský zväz výrobcov tepla | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity - podpredseda | · Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MIRRI SR | · Zväz stavebných podnikateľov Slovenska | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MIRRI SR | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | · ÚV SR – zástupca zodpovedný za koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
| · MV SR | · Klub 500 | · Slovenská akadémia vied
| · MŽP SR | · Republiková únia zamestnávateľov | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
| · MŽP SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR | · Únia miest Slovenska
| · MŽP SR – zástupca útvaru zodpovedného za oblasť posudzovania vplyvu na ŽP | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | · Európska investičná banka
| · MH SR | · Bratislavsky samosprávny kraj | · MO SR
| · MH SR | · Trnavský samosprávny kraj
| · MD SR | · Nitriansky samosprávny kraj
| · MPRV SR | · Trenčiansky samosprávny kraj
| · Slovenská agentúra životného prostredia | · Banskobystrický samosprávny kraj
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra | · Žilinský samosprávny kraj
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra | · Košický samosprávny kraj
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Prešovský samosprávny kraj
· MF SR- zástupca koordinačného orgánu pre finančné nástroje
Komisia PO 3 | 9 | 9 | 12
| · MD SR – predseda | · Jeden zástupca občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR – podpredseda | · Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky | · MIRRI SR – synergie
| · MD SR - podpredseda | · Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. | · MIRRI SR – CKO
| · MŽP SR - zástupca útvaru zodpovedného za oblasť posudzovania vplyv na ŽP | · APZD | · ÚV SR – synergie
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Únia miest Slovenska | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MD SR | · SK8 | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MD SR | · ZMOS | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MD SR | · Republiková únia zamestnávateľov | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
| · MIRRI SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | · Klub 500
Komisia PO 4 | 19 | 19 | 12
| · MPSVR SR – predseda | · Päť zástupcov občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR – podpredseda | · Združenie miest a obcí Slovenska | · MIRRI SR – synergie
| · MŠVVaŠ SR – podpredseda | · traja zástupcovia VÚC nominovaní SK8 | · MIRRI SR – FST
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity - podpredseda | · Únia miest Slovenska | · MIRRI SR – CKO
| · MZ SR – podpredseda | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky | · ÚV SR – synergie
| · MPSVR SR – podpredseda | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MPSVR SR | · Konfederácia odborových zväzov SR | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Republiková únia zamestnávateľov | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MIRRI SR | · Klub 500 | · ÚV SR – zástupca zodpovedný za koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
| · MIRRI SR | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov | · Rozvojová banka Rady Európy
| · MŠVVaM SR | · Slovenská akadémia vied
| · MV SR | · Združenie základných škôl Slovenska
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · Spoločné odbory Slovenska
· ÚV SR - zástupca výskumnej a inovačnej autority
· MK SR
· MZ SR
· MH SR
· Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
· Úrad komisára pre deti
Komisia IÚR a PO5 | 20 | 20 | 16
| · MIRRI SR – predseda | · traja zástupcovia občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR – podpredseda | · Bratislavsky samosprávny kraj | · MIRRI SR – synergie
| · MPSVR SR - podpredseda | · Trnavský samosprávny kraj - podpredseda (člen nominovaný SK8) | · MIRRI SR – FST
| · MZ SR – podpredseda | · Nitriansky samosprávny kraj | · MIRRI SR – CKO
| · MŽP SR – podpredseda | · Trenčiansky samosprávny kraj | · ÚV SR – synergie
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra - podpredseda | · Banskobystrický samosprávny kraj | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MD SR – podpredseda | · Žilinský samosprávny kraj | · ÚV SR – zástupca zodpovedný za koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
| · MIRRI SR | · Košický samosprávny kraj | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MCRŠ SR | · Prešovský samosprávny kraj | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MD SR | · Únia miest Slovenska - podpredseda | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
| · MŽP SR | · ZMOS – podpredseda | · Únia miest Slovenska
| · MŽP SR | · dvaja zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja (pôvodne 1) | · Rozvojová banka Rady Európy
| · MPSVR SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR | · MO SR
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Republiková únia zamestnávateľov
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
| · MK SR | · NSMAS SR
| · MŠVVaM SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
· MV SR
· MPRV SR
· ÚV SR
Komisia FST | 17 | 17 | 11
| · MIRRI SR – FST - predseda | · Banskobystrický samosprávny kraja | · štyria zástupcovia EK
| · MPSVR SR - podpredseda | · Košický samosprávny kraja | · MIRRI SR – synergie
| · MH SR – podpredseda | · Trenčiansky samosprávny kraja | · MIRRI SR – CKO
| · MŽP SR – podpredseda | · traja zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska | · ÚV SR – synergie
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra – podpredseda | · traja zástupcovia Únie miest Slovenska | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · MIRRI SR | · traja zástupcovia občianskej spoločnosti | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MIRRI SR | · Republiková únia zamestnávateľov | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MIRRI SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení | · Rozvojová banka Rady Európy
| · MŠVVaŠ SR | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
| · MH SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
· MŽP SR
· Slovenská inovačná a energetická agentúra
· MD SR
· ÚV SR - zástupca výskumnej a inovačnej autority
· MF SR- zástupca koordinačného orgánu pre finančné nástroje
· Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Komisia MRK | 18 | 18 | 13
| · splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity – predseda | · jeden zástupca občianskej spoločnosti | · štyria zástupcovia EK
| · MIRRI SR – podpredseda | · dvaja zástupcovia Rady splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre mimovládne neziskové organizácie | · MIRRI SR – synergie
| · ÚV SR - generálny riaditeľ sekcie európskych programov – podpredseda | · Slovenska rektorská konferencia | · MIRRI SR – CKO
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · traja zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska | · ÚV SR – synergie
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · piati zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK8 | · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · Únia miest Slovenska | · MV SR
| · MPSVR SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení | · organizácia Zdravé regióny
| · MPVSR SR | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | · ÚV SR – zástupca zodpovedný za koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
| · MPVSR SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Republiková únia zamestnávateľov | · MF SR – zástupca platobného orgánu
| · MIRRI SR | · Klub 500
· MIRRI SR
· MŠVVaM SR
· MŠVVaM SR
· MŽP SR
· MZ SR
· MPRV SR
· MCRŠ SR
Komisia AK | 17 | 17 | 8
| · MIRRI SR - predseda | · Jeden zástupca občianskej spoločnosti | · traja zástupcovia EK
| · MIRRI SR - podpredseda | · Únia miest Slovenska | · MIRRI SR – synergie
| · MIRRI SR | · Združenie miest a obcí Slovenska | · MF SR - zástupca orgánu auditu
| · MIRRI SR - FST | · Bratislavský samosprávny kraj | · MPRV SR
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | · Trnavský samosprávny kraj | · ÚV SR - OLAF
| · Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti | · Nitriansky samosprávny kraj | · Klub 500
| · ÚVO | · Trenčiansky samosprávny kraj
| · MPSVR SR | · Banskobystrický samosprávny kraj
| · MH SR | · Žilinský samosprávny kraj
| · MŠVVaM SR | · Košický samosprávny kraj
| · MD SR | · Prešovský samosprávny kraj
| · MŽP SR | · Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
| · MV SR | · Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
| · MZ SR | · Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
| · Slovenská inovačná a energetická agentúra | · Republiková únia zamestnávateľov
| · MF SR – platobný orgán | · Rada vysokých škôl SR
| · MPSVR SR - zástupca gestora horizontálnych princípov | · Jeden zástupca ÚMR