Správa o stave plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. 12. 2024

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Základné informácie	3

2	Plnenie investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024	4

2.1	Plnenie Investičných plánov podľa rezortov	4

2.2	Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR	5

3	Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024	6

3.1	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MIRRI SR	6

3.1.1	Sekcia implementácie Programu Slovensko	6

3.1.1.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	7

3.1.2	Sekcia implementácie projektov informatizácie	7

3.1.3	Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	7

3.1.4	Sekcia regionálneho rozvoja	8

3.1.4.1	Príčiny nenaplnenia investičného plánu	8

3.2	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MD SR	8

3.3	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŽP SR	9

3.4	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MH SR	9

3.4.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	9

3.5	Plnenie investičného plánu kontrahovania za SIEA	10

3.5.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	10

3.6	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MZ SR	11

3.6.1	Dôvody  nenaplnenia Investičného plánu	11

3.7	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MV SR	12

3.8	Plnenie investičného plánu kontrahovania za ÚV SR	12

3.9	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MPSVR SR	12

3.10	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŠVVM SR	13

3.10.1	Dôvody  nenaplnenia Investičného plánu	13

# Úvod

## Základné informácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej len „P SK“) definoval Investičný plán, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) pre tieto sprostredkovateľské orgány (ďalej len „SO“):

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),

- Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“),

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),

- Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“),

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),

- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVM SR“).

Investičný plán SO tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poverení a predstavuje:

- časť P SK v členení podľa cieľov politiky, špecifických cieľov a opatrení (ak relevantné) s určením zdroja Európskej únie v členení podľa fondu a kategórie regiónov (ak relevantné),

- plán vybraných parametrov implementácie časti P SK, medzi ktoré patria kumulatívne limity čerpania záväzkov a limity kontrahovania (zazmluvnenia) alokácie P SK v gescii SO.

V gescii MIRRI SR ako riadiaceho orgánu pre P SK je taktiež časť P SK, ktorá je implementovaná príslušnými implementačnými sekciami (ďalej len „IS“) MIRRI SR, ktoré plnia stanovené úlohy riadiaceho orgánu pre P SK:

- sekcia implementácie Programu Slovensko (ďalej len „SIPS“),

- sekcia implementácie projektov informatizácie (ďalej len „SIPI“),

- sekcia programovania a podpory Programu Slovensko (ďalej len „SPPPS“),

- sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).

Plnenie záväzkov kontrahovania (zazmluvnenia) sa sleduje k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2026. Plnenie kumulatívnych limitov čerpania ročných záväzkov sa sleduje k 31. decembru 2025,
31. decembru 2026, 31. decembru 2027, 31. decembru 2028 a k 31. decembru 2029.

# Plnenie investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024

Pre vyhodnotenie plnenia záväzkov kontrahovania k 31. decembra 2024 sú použité údaje 
o dosiahnutom kontrahovaní z ITMS21+, ktoré boli vyexportované dňa 10. januára 2025.

Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania je v zmysle navrhovaných dodatkov/dodatkov zmlúv o poverení a Manuálu procedúr RO pre P SK v.3.1.

Dosiahnuté kontrahovanie objemu alokácie P SK, s výnimkou Fondu na spravodlivú transformáciu 
k 31. 12. 2024 je na úrovni 36,53 %.

## Plnenie Investičných plánov podľa rezortov

Tab. č.  1 Prehľad plnenia Investičných plánov podľa rezortov

| Rezort | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIRRI SR | 2 570 569 293 | 804 826 908 | 333 232 804 | 41,40% |
| MD SR | 2 978 892 419 | 1 136 476 381 | 1 148 693 317 | 101,07% |
| MŽP SR | 1 724 981 090 | 600 048 539 | 629 296 443 | 104,87% |
| MH SR | 626 929 974 | 341 796 655 | 291 135 741 | 85,18% |
| SIEA | 905 229 091 | 461 731 284 | 381 829 192 | 82,70% |
| MZ SR | 386 212 621 | 135 174 418 | 56 754 857 | 41,99% |
| MV SR | 107 400 000 | 37 590 000 | 50 894 882 | 135,39% |
| ÚV SR | 431 500 000 | 183 296 000 | 186 734 693 | 101,88% |
| MPSVR SR | 1 822 028 205 | 856 014 154 | 1 106 274 260 | 129,24% |
| MŠVVM SR | 1 039 992 240 | 522 261 287 | 344 560 981 | 65,97% |
| SPOLU | 12 593 734 933 | 5 079 215 626 | 4 529 407 168 | 89,18% |

Plnenie plánu kontrahovania na 100 % a viac dosiahlo 5 SO: MV SR (135,39 %), MPSVR SR (129,24 %), MŽP SR (104,87 %), ÚV SR (101,88 %), MD SR (101,07 %).

Menej ako 100 % dosiahli MH SR (85,18 %), SIEA (82,70 %), MŠVVM SR (65,97 %), MZ SR (41,99 %) a MIRRI SR (41,40 %).

## Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR

Tab. č.  2 Prehľad plnenia Investičných plánov IS MIRRI SR

| Rezort | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcia implementácie Programu Slovensko | 1 347 259 289 | 532 303 715 | 187 835 182 | 35,29% |
| Sekcia implementácie projektov informatizácie | 586 383 085 | 48 218 595 | 46 945 771 | 97,36% |
| Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko | 410 233 301 | 57 168 882 | 63 022 233 | 110,24% |
| Sekcia regionálneho rozvoja | 226 693 618 | 167 135 716 | 35 429 619 | 21,20% |
| SPOLU | 2 570 569 293 | 804 826 908 | 333 232 804 | 41,40% |

V rámci MIRRI SR dosiahla SPPPS plnenie 110,24 %.

Ostatné 3 sekcie dosiahli plnenie menej ako 100 %. SIPI (97,36 %), SIPS (35,29 %) a SRR (21,20 %).

Bližšie informácie k plneniu investičných plánov podľa jednotlivých rezortov je uvedené v bode Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024.

# Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania
k 31. decembru 2024

Investičné plány kontrahovania k 31. decembru 2024 sú vyhodnotené podľa jednotlivých SO/IS. Vyhodnotenie plnenia investičného plánu kontrahovania k 31. decembru 2024 je vykonané na
2 úrovniach: celkové plnenie SO/IS a plnenie z pohľadu fondov/kategórie regiónov jednotlivých SO/IS, ak relevantné.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MIRRI SR

Tab. č. 3 Prehľad plnenia Investičných plánov MIRRI SR podľa fondov

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 79 983 783 | 19 647 779 | 3 044 859 | 15,50% |
| EFRR | MR | 1 837 158 591 | 560 874 531 | 231 736 094 | 41,32% |
| KF |  | 16 500 000 | 0 | 0 | NA |
| FST | MR | 226 693 618 | 167 135 716 | 35 429 619 | 21,20% |
| TP EFRR | MR | 255 696 315 | 28 028 845 | 33 610 930 | 119,92% |
| TP KF |  | 51 632 244 | 16 129 807 | 9 281 749 | 57,54% |
| TP ESF+ | MR | 84 543 983 | 9 281 749 | 16 129 807 | 173,78% |
| TP FST | MR | 18 360 759 | 3 728 481 | 3 999 747 | 107,28% |
| Spolu |  | 2 570 569 293 | 804 826 908 | 333 232 804 | 41,40% |

MIRRI SR plní plán kontrahovania investičného plánu na 41,40 %.

Najvyššie plnenie (viac ako 100 %) dosahujú fondy za technická pomoc, okrem TP KF, kde je plnenie len 57,54 %. Nízke plnenie plánu kontrahovania vykazuje fond EFRR (menej rozvinutý región 41,32 % a viac rozvinutý región 15,50 %) a Fond spravodlivej transformácie (21,20 %).

### Sekcia implementácie Programu Slovensko

Tab. č. 4 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPS

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 42 183 783 | 16 873 513 | 130 940 | 0,78% |
| EFRR | MR | 1 288 575 506 | 515 430 202 | 187 704 242 | 36,42% |
| KF | N/A | 16 500 000 | 0 | 0 | N/A |
| Spolu |  | 1 347 259 289 | 532 303 715 | 187 835 182 | 35,29% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 187,84 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 532,30 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 35,29 %. A to aj napriek tomu, že si SIPS znížila plán kontrahovania o 183,16 mil. EUR, z pôvodných 715,46 mil. EUR na 532,30 mil. EUR.

Kontrahovanie v rámci SIPS je podpriemerné, pričom z pridelenej alokácie mu zostáva zakontrahovať 1,16 mld. EUR, čo predstavuje 6-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

#### Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Aj  napriek tomu, že SIPS vyhlásilo všetky plánované výzvy pre projekty IÚI, alebo UMR (časť výziev bola vyhlásená až v letných mesiacoch 2024, resp. jedna menšia výzva bola vyhlásená v decembri), majú výzvy momentálne problém s absorpčnou kapacitou z pohľadu predložených projektov. Projektové zámery boli schválené v sume 674,43 mil. EUR (vrátane neoprávnených výdavkov), čo preukazuje existenciu reálneho dopytu a záujmu samospráv a územných partnerov. Neuspokojivé je predovšetkým tempo predkladania ŽoNFP, čo bude mať dopad na kontrahovanie/čerpanie, nakoľko medzi schválením projektového zámeru a predložením ŽoNFP môže uplynúť 3 - 6 mesiacov.

Medzi faktory nenaplnenia Investičného plánu patrí aj mierny posun v rámci plánu harmonogramu výziev a presúvanie jednotlivých výziev do neskorších kvartálov.

Alokácia vyhlásených výziev pre územie predstavuje cca 889,90 mil. EUR (COV), pričom suma reálne predložených ŽoNFP je len cca 224,98 mil. EUR (COV), čo predstavuje cca 25 % z alokácie vyhlásených výziev.  Z vyhlásených výziev bolo zakontrahovaných len cca 3,53 %.

### Sekcia implementácie projektov informatizácie

Tab. č. 5 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPI

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 37 800 000 | 2 774 266 | 2 913 919 | 105,03% |
| EFRR | MR | 548 583 085 | 45 444 329 | 44 031 852 | 96,89% |
| Spolu |  | 586 383 085 | 48 218 595 | 46 945 771 | 97,36% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 46,95 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 48,22 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 97,36 %, uvedená hodnota sa môže považovať za splnenie plánu.  Je však potrebné povedať, že SIPI si znížila plán kontrahovania o 192,28 mil. EUR, z pôvodných 240,50 mil. EUR na
48,22 mil. EUR. Ak by si SIPI neznížila plán, tak plnenie by bolo len na úrovni 19,52 %.

Kontrahovanie v rámci SIPI je veľmi nízke, pričom z pridelenej alokácie mu zostáva zakontrahovať 539,44 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 11- násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

### Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko

Tab. č. 6 Prehľad plnenia Investičných plánov SPPPS

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP EFRR | MR | 255 696 315 | 28 028 845 | 33 610 930 | 119,92% |
| TP KF |  | 51 632 244 | 16 129 807 | 9 281 749 | 57,54% |
| TP ESF+ | MR | 84 543 983 | 9 281 749 | 16 129 807 | 173,78% |
| TP FST | MR | 18 360 759 | 3 728 481 | 3 999 747 | 107,28% |
| Spolu |  | 410 233 301 | 57 168 882 | 63 022 233 | 110,24% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 63,02 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 57,17 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 110,24 %.

### Sekcia regionálneho rozvoja

Tab. č. 7 Prehľad plnenia Investičných plánov SRR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FST | N/A | 226 693 618 | 167 135 716 | 35 429 619 | 21,20% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 35,43 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 167,14 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 21,20 %.

Kontrahovanie v rámci SRR je nízke, pričom z pridelenej alokácie im zostáva zakontrahovať 191,26 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 5-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

#### Príčiny nenaplnenia investičného plánu

Hlavnou príčinou nenaplnenia Investičného plánu je fakt, že sa do konca roku 2024 nepodarilo zazmluvniť viacero schválených ŽoNFP. K 31. 12. 2024 bolo 13 schválených ŽoNFP v objeme
92,2 mil. EUR, uvedené sa týkalo výzvy č. PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST, PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST a výzvy č. PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST. Napríklad národný projekt s alokáciou viac ako 56 mil. EUR, v rámci výzvy č. PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST nebol do konca roka zakontrahovaný.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MD SR

Tab. č. 8 Prehľad plnenia Investičných plánov MD SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 20 000 000 | 5 800 000 | - | 0,00% |
| EFRR | MR | 1 345 214 999 | 711 120 252 | 450 072 466 | 63,29% |
| KF | N/A | 1 613 677 420 | 419 556 129 | 698 620 851 | 166,51% |
| Spolu |  | 2 978 892 419 | 1 136 476 381 | 1 148 693 317 | 101,07% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 1,148 mld. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 1,136 mld. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 101,07 %. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie KF, ktorý dosahuje plnenie až na úrovni 166,51 %. Naopak nulové plnenie má EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu. Jedná sa, ale o nízku sumu, ktorá nemá takmer žiadny vplyv z pohľadu celkového plnenia plánu.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŽP SR

Tab. č. 9 Prehľad plnenia Investičných plánov MŽP SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 55 997 638 | 19 599 173 | 5 782 420 | 29,50% |
| EFRR | MR | 867 427 839 | 303 599 744 | 209 068 628 | 68,86% |
| KF | N/A | 790 998 920 | 276 849 622 | 414 445 394 | 149,70% |
| FST | MR | 10 556 693 | - | - | N/A |
| Spolu |  | 1 724 981 090 | 600 048 539 | 629 296 443 | 104,87% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 629,30 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 600 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 104,87 %. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie KF, ktorý dosahuje plnenie až na úrovni 149,70 %. Podpriemerné plnenie má EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu, kde je plnenie na úrovni 29,50 %.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MH SR

Tab. č. 10 Prehľad plnenia Investičných plánov MH SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 52 146 799 | 26 073 400 | 13 426 764 | 51,50% |
| EFRR | MR | 443 241 755 | 221 620 878 | 237 793 377 | 107,30% |
| FST | MR | 131 541 420 | 94 102 377 | 39 915 600 | 42,42% |
| Spolu |  | 626 929 974 | 341 796 655 | 291 135 741 | 85,18% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 291,14 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 341,80 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 85,18 %. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR v rámci menej rozvinutého regiónu (107,30 %). Nižšie plnenie dosahuje EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu (51,50 %) a FST, kde je plnenie na úrovni 42,42 %.

### Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Hlavnou príčinou nenaplnenia investičného plánu bola skutočnosť, že v rámci 4 plánovaných fázovaných projektov s alokáciou viac ako 60 mil. EUR sa podarilo zakontrahovať len 1 s alokáciou
15,4 mil. EUR. Taktiež z vopred nepredvídateľných dôvodov nemohli byť zakontrahované predložené projekty v rámci vyhlásenej výzvy PSK-MH-001-2023-DV-FST s alokáciou 36 013 000 EUR.

V prípade MH SR je možné považovať za jednu z hlavných príčin nenaplnenia investičného plánu aj postupný posun harmonogramu plánovaných výziev v každom kvartáli.

Ide o nasledovné výzvy:

- Výzva zameraná na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorá bola plánovaná na 2.Q 2024 v objeme 70 mil. EUR, bola v skutočnosti vyhlásená až
v 4. Q 2024. Rozdelenie výzvy na dve časti (PSK-MH-010-2024-DV-EFRR v sume 24 mil. EUR
a PSK-MH-011-2024-DV-EFRR v sume 36 mil. EUR) bolo z dôvodu stanovenia dvoch rozdielnych spôsobov vykazovania výdavkov.

- Výzva zameraná na podporu internacionalizácie MSP 2 (NP SARIO), ktorá bola plánovaná na
2. Q  2024, bola vyhlásená 9. júla 2024 v nižšej sume 9 mil. EUR (PSK-MH-004-2024-NP-EFRR).

- Výzva zameraná na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (FST), ktorá bola plánovaná na 2. Q 2024, bola nakoniec vyhlásená v 4. Q 2024 v plánovanej alokácii 17 327 582 EUR (PSK-MH-009-2024-DV-FST).

- Výzva zameraná na podporu Štátneho parku Handlová (NP MH Invest) v plánovanej sume
 15 038 285 EUR z FST, ktorá bola plánovaná na 2. Q 2024, bola vyhlásená až v 4. Q 2024.

- Výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov, ktoré boli plánované na 2. Q 2024 (jedna pre menej rozvinutý región v sume 2 600 000 EUR a druhá pre viac rozvinutý región v sume
1 400 000 EUR), boli presunuté do harmonogramu výziev na rok 2025 v 2. Q.

- Plánovaná výzva na 2. Q 2024 zameraná na horizontálnu podporu MSP (NP SBA) v plánovanej sume 8 923 200 EUR bola nakoniec vyhlásená v 3. Q 2024 (PSK-MH-007-2024-NP-EFRR)
v zníženej sume 5 mil. EUR.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za SIEA

Tab. č. 11 Prehľad plnenia Investičných plánov SIEA

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 182 094 825 | 91 047 413 | 57 573 861 | 63,24% |
| EFRR | MR | 680 806 065 | 340 403 033 | 324 255 330 | 95,26% |
| FST | MR | 42 328 201 | 30 280 838 | - | 0,00% |
| Spolu |  | 905 229 091 | 461 731 284 | 381 829 192 | 82,70% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 381,83 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 461,73 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 82,70 %. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR v rámci menej rozvinutého regiónu (95,26 %). Nižšie plnenie dosahuje EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu (63,24 %) a FST, kde je nulové plnenie.

### Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Príčinou nenaplnenia plánu kontrahovania je nezakontrahovanie dvoch národných projektov, ktoré boli predložené v januári 2024 v alokácii 44,6 mil. EUR. Zameranie týchto národných projektov bolo prehodnocované zo strany zriaďovateľa SIEA a MH SR.

Okrem toho nebola v roku 2024, napriek schváleniu zo strany RO, vyhlásená výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v podnikoch s alokáciou
66 mil. EUR.

V rámci FST bola prehodnocovaná stratégia využitia alokácií finančných nástrojov v gescii MH SR a SIEA. V dôsledku tohto prehodnocovania došlo k oneskoreniu a výzva bola vyhlásená až 27. 12. 2024 a následne boli zakontrahované projekty pre finančné nástroje s alokáciou 76,50 mil. EUR až v roku 2025.

Zároveň bola výzva č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR (Výzva na podporu energetickej efektívnosti využívania OZE vo verejných budovách) s alokáciou 148,04 mil. EUR vyhlásená až v januári 2025, hoci bola pôvodne plánovaná na 2. Q 2024.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MZ SR

Tab. č. 12 Prehľad plnenia Investičných plánov MZ SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 4 000 000 | 1 400 000 | - | 0,00% |
| EFRR | MR | 296 493 976 | 103 772 892 | - | 0,00% |
| ESF+ | VR | 2 191 690 | 767 092 | 1 105 912 | 144,17% |
| ESF+ | MR | 83 526 955 | 29 234 434 | 55 648 944 | 190,35% |
| Spolu |  | 386 212 621 | 135 174 418 | 56 754 857 | 41,99% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 56,75 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 135,17 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 41,99 %. V rámci jednotlivých fondov má ESF+ plnenie nad 100 %, ale v rámci EFRR je plnenie nulové. Nakoľko alokácia EFRR tvorí viac ako ¾ celkovej pridelenej alokácie MZ SR, je nulové kontrahovanie za EFRR rizikové a je nevyhnutné akcelerovať kontrahovanie v čo najkratšom možnom čase.

### Dôvody  nenaplnenia Investičného plánu

V prípade MZ SR je možné za jednu z hlavných príčin nenaplnenia Investičného plánu považovať posun harmonogramu plánovaných výziev. V dôsledku tohto posunu boli až v 4. Q 2024 vyhlásené výzvy (tri dopytovo orientované a jeden fázovaný projekt), ktoré mali byť pôvodne vyhlásené už v 3.Q 2024.

Ide o nasledovné výzvy s alokáciou cca 95 mil. EUR:

- Výzva č. PSK-MZ-009-2024-DV-EFRR v alokácii 8 493 976 EUR, zameraná na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – Doména Zdravá spoločnosť,

- Výzva č. PSK-MZ-010-2024-DV-EFRR v alokácii 50 000 000 EUR, zameraná na dobudovanie výskumných infraštruktúr - podpora aplikovaného výskumu a vývoja pre projekty od myšlienky k produktu v doméne Zdravá spoločnosť,

- Výzva č. PSK-MZ-011-2024-DV-EFRR v alokácii 27 000 000 EUR, zameraná na dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre excelentných výskumníkov v Doméne Zdravá spoločnosť,

- Výzva č. PSK-MZ-016-2024-FAA-EFRR v alokácii 10 607 419 EUR, zameraná na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 – „II. fáza“.

Na kontrahovanie v roku 2024 mal negatívny vplyv aj plánovaný presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP v objeme 40 mil. EUR. Procesy sa spomalili z dôvodu povinnosti schváliť finálnu podobu revízie P SK a následne ju predložiť na schválenie Európskej komisii.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MV SR

Tab. č. 13 Prehľad plnenia Investičných plánov MV SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | - | - | - | N/A |
| EFRR | MR | 107 400 000 | 37 590 000 | 50 894 882 | 135,39% |
| Spolu |  | 107 400 000 | 37 590 000 | 50 894 882 | 135,39% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 50,89 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 37,59 mil. EUR.

Plnenie plánu je na úrovni 135,39 %.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za ÚV SR

Tab. č. 14 Prehľad plnenia Investičných plánov ÚV SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 5 000 000 | - | - | N/A |
| EFRR | MR | 224 500 000 | 20 000 000 | 23 306 641 | 116,53% |
| ESF+ | VR | 3 000 000 | 346 000 | 346 674 | 100,19% |
| ESF+ | MR | 99 000 000 | 162 950 000 | 163 081 378 | 100,08% |
| Spolu |  | 431 500 000 | 183 296 000 | 186 734 693 | 101,88% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 186,73 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 183,30 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 101,88 %. Plán bol ale upravený, pričom zmena sa týkala najmä EFRR, kde došlo k zníženiu o cca 60 mil. EUR. Ak by bol plán zachovaný, za EFRR by bolo plnenie len 29,02 %. V rámci EFRR zostáva zakontrahovať 206,19 mil. EUR, čo predstavuje takmer 9-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie za EFRR.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MPSVR SR

Tab. č. 15 Prehľad plnenia Investičných plánov MPSVR SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 13 412 898 | 3 329 224 | 3 822 200 | 114,81% |
| EFRR | MR | 216 216 076 | 54 054 019 | 61 867 311 | 114,45% |
| ESF+ | VR | 34 677 822 | 17 338 911 | 17 940 608 | 103,47% |
| ESF+ | MR | 1 528 183 099 | 764 091 550 | 1 005 395 311 | 131,58% |
| FST | MR | 29 538 310 | 17 200 450 | 17 248 830 | 100,28% |
| Spolu |  | 1 822 028 205 | 856 014 154 | 1 106 274 260 | 129,24% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 1,106 mld. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 856,01 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 129,24 %. Plnenie plánu je v rámci všetkých fondov nad 100 %.

## Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŠVVM SR

Tab. č. 16 Prehľad plnenia Investičných plánov MŠVVM SR

| Fond | Kategória regiónov | Alokácia | Plán kontrahovania | Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024 | % plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | VR | 80 840 573 | 46 312 000 | 9 508 589 | 20,53% |
| EFRR | MR | 537 976 897 | 267 388 000 | 33 000 976 | 12,34% |
| ESF+ | VR | 10 130 488 | 3 039 146 | 956 151 | 31,46% |
| ESF+ | MR | 411 044 282 | 205 522 141 | 301 095 265 | 146,50% |
| Spolu |  | 1 039 992 240 | 522 261 287 | 344 560 981 | 65,97% |

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 344,56 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 522,26 mil. EUR. Plnenie plánu je na úrovni 65,97 %. V rámci jednotlivých fondov je najvyššie plnenie za ESF+ menej rozvinutý región (146,50 %). Pri ESF+ viac rozvinutý región je plnenie len 31,46 %, avšak ide o výrazne nižšiu alokáciu ako je pri menej rozvinutom regióne. V rámci EFRR je pri oboch regiónoch nízke plnenie, v rámci viac rozvinutého regiónu je na úrovni 20,53 % a v rámci menej rozvinutého regiónu je to len 12,34 %.

### Dôvody  nenaplnenia Investičného plánu

Komplexnosť národných projektov v oblasti výskumu – tento faktor je časovo náročný, a to najmä kvôli posudzovaniu zámerov zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR
a následnému posudzovaniu podľa vyhlášky č. 401 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky z 9. októbra 2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

Tento proces ovplyvnil termín predkladania a schvaľovania projektových zámerov na Komisii pre Cieľ 1 a následné vyhlásenie výziev (výzvu pre národné projekty je možné vyhlásiť až po schválení ich zámeru).

Synergické opatrenia k Plánu obnovy a odolnosti – značná časť alokácie (za špecifický cieľ 1.1. to predstavuje cca 34% alokácie) je previazaná so synergickými opatreniami k Plánu obnovy a odolnosti, pričom bolo (a stále je) potrebné vyhodnotiť výsledky projektov realizovaných v rámci Plánu obnovy
a odolnosti a jasne definovať dopyt.

Presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP – z roku 2024 spomalil kontrahovanie aj plánovaný presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP v objeme 116 mil. EUR z opatrení 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1 (priorita 1P1 Veda, výskum a inovácie) a špecifického cieľa RSO4.2 (4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu). Aktuálne sa procesy spomalili z dôvodu povinnosti schváliť finálnu podobu revízie P SK a následne predložiť na EK.

Čerpaním sa rozumie čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v súlade s bodom 2.2 Usmernenia k štruktúre finančného plánu programu na národnej úrovni a vykazovaniu čerpania programu v programovom období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvom financií SR.

Kontrahovaním sa rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorenej podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo zmluvy o financovaní uzatvorenej podľa § 33 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo právoplatné rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 16 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a jej zaevidovanie v informačnom monitorovacom systéme podľa § 48 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

V prípade, že celková úroveň kontrahovania objemu alokácie P SK, s výnimkou Fondu na spravodlivú transformáciu dosiahne aspoň 30 % celkového objemu alokácie, považuje sa plnenie kontrahovania za uspokojivé a nemusí sa iniciovať zmena výšky alokácie prostriedkov SO/IS, ktoré neplnia svoj Investičný plán kontrahovania.