## Legenda
Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávanie/obstarávania/dodatku k zmluve s dodávateľom
Opis modelu a manuál k jeho použitiu
1. Charakteristika modelu
Model je členený na 3 úrovne: 1. vyhodnocuje rizikovosť verejného obstarávania/obstarávania vo fáze registrácie VO v ITMS; 2. vyhodnocuje rizikovosť verejného obstarávania/obstarávania vo fáze registrácie dodatku v ITMS. 3. osobitne sa vyhodnocujú verejné obstarávania/obstarávania v rámci fázovaných projektov (hárky s príponou "fáz_prj"). Model zahŕňa základné rizikové faktory [ZRFVO a ZRFD], ktoré majú charakter vylučovacích rizikových faktorov, ktorých povaha spočíva v tom, že ak sa dané riziko vo verejnom obstarávaní/obstarávaní vyskytuje, verejné obstarávanie/obstarávanie počas trvania tohto rizika, bez ohľadu na hodnotu rizikového indexu, podliehajú kontrole.
2. Pravidlá práce s modelom
1. | - model Analýzy rizík slúži pre zhodnotenie rizikovosti konkrétneho verejného obstarávania/obstarávania [1 model = 1 verejné obstarávanie/obstarávanie] [v prípade potreby hodnotenia rizikovosti viacerých verejných obstarávaní/obstarávaní je potrebné vypĺňať model za každé verejné obstarávanie/obstarávanie samostatne]
2. | - pre prípravu modelu sa nepoužíva vopred predvyplnená šablóna z iného verejného obstarávania/obstarávania
3. | - informácie uvedené v jednotlivých záložkách sa neprepisujú, ale dopĺňajú v zmysle dostupných (odomknutých) žltých polí; - model automaticky určí prístup ku kontrole, resp. vypočíta RI z DRFVO (RI nie je počítaný zo ZRFVO, ORFVO, resp. ZRFD).
4. | - projektový manažér používa aktualizovanú verziu distribuovanú administrátorom [zmeny v nastavení modelu sa realizujú výlučne v záložke "Register RF_VO", "Register RF_VO_fáz_prj" a "Register RF_D"]
5. | - kontrola verejného obstarávania/ obstarávania, resp. zmeny zmluvy s dodávateľom sa vykoná na základe vyhodnotenia v hárku "Analýza_rizík_VO", "Analýza_rizík_VO_fáz_prj", resp. "Analýza_rizík_D" v časti "Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania" (podľa prítomnosti ZRF, podľa hodnoty RI, resp. vyhodnotenia osobitných rizikových faktorov)
3. Zodpovednosti
Administrátor | - všetky polia, okrem vyžltených a hlavičiek, sú uzamknuté bez možnosti vykonania zmien; - zmeny modelu (popisy rizikových faktorov, kategórií, váhy a pod.) sú realizované len v záložke "Register RF_VO", "Register RF_VO_fáz_prj" a "Register RF_D"; - dáta do agregovaného modelu, pre potreby výkonu validácie správnosti jeho nastavenia a funkčnosti, sú brané zo záložky "Databáza_VO", "Databáza_VO_fáz_prj" a "Databáza_D".
Projektový manažér | - projektový manažér vypĺňa len konkrétne polia modelu označené žltou farbou v záložkách: -"Analýza_rizík_VO", "Analýza_rizík_VO_fáz_prj", "Analýza_rizík_D" - ktoré ovplyvňujú vyhodnotenie rizikovosti verejného obstarávania/obstarávania, resp. zmeny zmluvy s dodávateľom; -"Databáza_VO", "Databáza_VO_fáz_prj" a "Databáza_D" - ktoré neovplyvňujú vyhodnotenie rizikovosti verejného obstarávania/obstarávania, resp. zmeny zmluvy s dodávateľom.
4. Záložky modelu*
Register RF_VO
- obsahuje kompletnú maticu rizikových faktorov (ZRFVO, DRFVO a ORFVO) vrátane ich detailnej špecifikácie a váh; - slúži ako zdroj pre všetky ostatné záložky modelu analýzy rizík - t.j. model automaticky ťahá informácie a dáta z tejto záložky [zmena vykonaná tu sa automaticky premietne do celého modelu]
Register RF_VO_fáz_prj
- obsahuje rizikový faktor pre účely vyhodnotenia verejného obstarávania vo fázovaných projektoch; - slúži ako zdroj pre všetky ostatné záložky modelu analýzy rizík - t.j. model automaticky ťahá informácie a dáta z tejto záložky [zmena vykonaná tu sa automaticky premietne do celého modelu]
Register RF_D
- obsahuje kompletnú maticu rizikových faktorov (ZRFD) vrátane ich detailnej špecifikácie a váh; - slúži ako zdroj pre všetky ostatné záložky modelu analýzy rizík - t.j. model automaticky ťahá informácie a dáta z tejto záložky [zmena vykonaná tu sa automaticky premietne do celého modelu]
Analýza_rizík_VO
- obsahuje kompletný rozhodovací model analýzy rizík, kde projektový manažér vidí záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania, na základe ktorého sa pristúpi k výkonu kontroly daného verejného obstarávania/obstarávania; - vypĺňajú sa len žlté polia [identifikačné údaje projektu, verejného obstarávania/obstarávania a projektového manažéra zodpovedného za aplikáciu modelu AR na konkrétne verejné obstarávanie/obstarávanie]; v prípade VO/obstarávania deleného na časti sa uvedú údaje v delení podľa častí; - váhy pre výpočet rizikového indexu sú automaticky ťahané zo záložiek "Register RF_VO"; - prvotne sa prístup ku kontrole verejného obstarávania/obstarávania stanovuje na základe základných rizikových faktorov, ktoré majú charakter vylučovacích rizikových faktorov. V prípade ich prítomnosti je potrebné kontrolu verejného obstarávania/obstarávania vykonať a v prípade ich neprítomnosti sa prístup ku kontrole verejného obstarávania/obstarávania stanoví podľa ZRFVO[1] v prípadne stredného rizika na základe rizikového indexu a v prípade nízkeho rizika na základe náhodného výberu vzorky podľa vyhodnotenia. - obsahuje hraničnú hodnotu, pričom aktuálny rizikový index vyšší alebo rovný hraničnej hodnote určuje potrebu vykonať kontrolu verejného obstarávania/obstarávania, v prípade ak hodnota rizikového indexu je v prvom pásme RI pod HH, prístup ku kontrole sa určí na základe osobitných rizikových faktorov a v prípade ak je hodnota rizikového indexu pod prvým pásmom RI pod HH, kontrola verejného obstarávania/obstarávania sa nevykoná.
Analýza_rizík_VO_fáz_prj
- obsahuje kompletný rozhodovací model analýzy rizík, kde projektový manažér vidí záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania, na základe ktorého sa pristúpi k výkonu kontroly daného verejného obstarávania/obstarávania; - vypĺňajú sa len žlté polia [identifikačné údaje projektu, verejného obstarávania/obstarávania a projektového manažéra zodpovedného za aplikáciu modelu AR na konkrétne verejné obstarávanie/obstarávanie]; v prípade VO/obstarávania deleného na časti sa uvedú údaje v delení podľa častí; - slúži pre vyhodnotenie verejného obstarávania/ obstarávania len v rámci fázovaných projektov.
Analýza_rizík_D
- obsahuje kompletný rozhodovací model analýzy rizík, kde projektový manažér vidí záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania, na základe ktorého sa pristúpi k výkonu kontroly daného verejného obstarávania/obstarávania (vo fáze registrácie dodatku v ITMS); - vypĺňajú sa len žlté polia [identifikačné údaje projektu, verejného obstarávania/obstarávania, zmeny zmluvy s dodávateľom a projektového manažéra zodpovedného za aplikáciu modelu AR na konkrétne verejné obstarávanie/obstarávanie (vo fáze zmeny zmluvy s dodávateľom)]; v prípade VO/obstarávania deleného na časti sa uvedú údaje v delení podľa častí; - váhy pre výpočet rizikového indexu sú automaticky ťahané zo záložky "Register RF_D"; - prístup ku kontrole verejného obstarávania/obstarávania (vo fáze zmeny zmluvy s dodávateľom) sa stanovuje na základe základných rizikových faktorov, ktoré majú charakter vylučovacích rizikových faktorov. V prípade ich prítomnosti je potrebné kontrolu verejného obstarávania/obstarávania (vo fáze zmeny zmluvy s dodáveteľom) vykonať a v prípade ich neprítomnosti sa kontrola nevykoná.
Databáza_VO
- obsahuje prehľad rizikových faktorov daného verejného obstarávania/obstarávania; - slúži ako vstup pre potreby validácie správnosti a funkčnosti nastavenia modelu analýzy rizík.
Databáza_VO_fáz_prj
- obsahuje prehľad rizikových faktorov daného verejného obstarávania/obstarávania v rámci fázovaných projektov; - slúži ako vstup pre potreby validácie správnosti a funkčnosti nastavenia modelu analýzy rizík.
Databáza_D
- obsahuje prehľad rizikových faktorov danej zmeny zmluvy s dodávateľom; - slúži ako vstup pre potreby validácie správnosti a funkčnosti nastavenia modelu analýzy rizík.
DRFVO_ZRFD_kat
- obsahuje prehľad kategórií pre účely výberu z možností pre DRFVO [1], DRFVO [2] a DRFVO [3], a ZRFD [4] v hárku "Analýza rizík_VO" a "Analýza rizík_D" ; - slúži ako pomocný hárok.
5. Vyhodnocovanie rizikovosti verejného obstarávania/obstarávania, resp. zmeny zmluvy s dodávateľom
Určenie rizikovosti verejného obstarávania/obstarávania
1. | - vyplnenie identifikačných údajov v záložke "Analýza_rizík_VO", resp. "Analýza_rizík_VO_fáz_prj" [žlto označené bunky]
2. | - vyplnenie ZRFVO výberom jednej z kategórií každého ZRFVO [žlto označené bunky]
3. | - vyplnenie DRFVO výberom jednej z kategórií každého DRFVO [žlto označené bunky]
4. | - vyplnenie ORFVO výberom jednej z kategórií každého ORFVO [žlto označené bunky]
5. | - model automaticky vyhodnotí prístup ku kontrole verejného obstarávania/obstarávania v časti "Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania"
Pozn.: | - v prípade, ak sa o vykonaní kontroly verejného obstarávania rozhodlo už na základe základných rizikových faktorov, nie je potrebné vypĺňať DRFVO a ORFVO; - v prípade, ak sa o vykonaní kontroly verejného obstarávania rozhodlo už na základe doplnkových rizikových faktorov, nie je potrebné vypĺňať ORFVO.
Určenie rizikovosti zmeny zmluvy s dodávateľom
1. | - vyplnenie identifikačných údajov v záložke "Analýza_rizík_D" [žlto označené bunky]
2. | - vyplnenie ZRFD výberom jednej z kategórií každého ZRFD [žlto označené bunky]
3. | - model automaticky vyhodnotí prístup ku kontrole zmeny zmluvy s dodávateľom v časti "Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole zmeny zmluvy s dodávateľom"
6. Fázy zadávania údajov do jednotlivých hárkov
Analýza_rizík_VO | - po registrácii VO/obstarávania v ITMS v stanovenej lehote
Analýza_rizík_VO_fáz_prj | - po registrácii VO/obstarávania v ITMS v stanovenej lehote
Analýza_rizík_D | - po registrácii dodatku v ITMS v stanovenej lehote
* kliknutím na názov záložky sa daný list otvorí cez hyperlink

## Register RF_VO
Register rizikových faktorov
Návrat k legende modelu
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Charakteristika rizika, hypotéza | Zdroj údajov | Váha viažuca sa na rizikový faktor (významnosť) | P.č. kategórie | Špecifikácia kategórie [možnosti výberu] | Váha viažúca sa na kategóriu rizika | Počet bodov
I. Úroveň (Základné rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
ZRFVO [1] | Metóda verejného obstarávania na základe finančného limitu | HYPOTÉZA: Existuje závislosť medzi metódou verejného obstarávania na základe finančného limitu/postupom verejného obstarávania a výškou identifikovaných neoprávnených výdavkov. Analýzou historických dát bola zistená miera chybovosti VO v nasledujúcom poradí: Vysoká: nadlimitná zákazka, z toho najmä verejná súťaž, užšia súťaž; a výnimka zo ZVO. Stredná: podlimitná zákazka, z toho najmä podlimitná zákazka mimo elektronickú platformu. Nízka: podlimitná zákazka bez zverejnenia (nízke riziko stanovené expertným odhadom na analogickej úrovni k zákazke s nízkou hodnotou, postupom platným do 31. 07. 2024), zákazka malého rozsahu, ako aj ďalšie menej početne zastúpené postupy. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Ostatné postupy neuvedené v kategóriách tohto ZRFVO (napr. podlimitná zákazka bez zverejnenia, zákazka malého rozsahu (§1 ods. 14 ZVO)). | n/a | 0
[5 empty] | 2 | Podlimitná zákazka (okrem podlimitnej zákazky bez zverejnenia) | n/a | 0.5
[5 empty] | 3 | Nadlimitná zákazka alebo výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní (okrem výnimky zákaziek malého rozsahu v zmysle §1 ods. 14 ZVO) | n/a | 1
ZRFVO [2] | Predchádzajúce zrušenie verejného obstarávania | HYPOTÉZA: Zrušenie verejného obstarávania predstavuje rizikový faktor v kontexte očakávania, či v opakovanom verejnom obstarávaní, vyhlásenom na ten istý predmet zákazky, boli odstránené nedostatky, ktoré viedli k jeho zrušeniu. Preto opakované VO možno považovať za rizikovejšie. | ITMS, dokumentácia k procesu predchádzajúcich VO / Čestné vyhlásenie prijímateľa, že nedošlo k zrušeniu skoršieho verejného obstarávania na rovnaký predmet plnenia | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFVO [3] | Udelené pokuty | HYPOTÉZA: V prípade, ak verejné obstarávanie bolo overené zo strany ÚVO (ako ústredného orgánu štátnej správy) pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP a na základe výsledku kontroly bola verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi udelená pokuta, je potrebné zákazku považovať za zákazku s vysokým rizikom. Poznámka: Do úvahy sa berú pokuty podľa zverejnených rozhodnutí o uložení pokuty pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v prvom stupni. | Databáza ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela) / informácia od prijímateľa | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFVO [4] | Medializovaný podnet | HYPOTÉZA: Každý medializovaný podnet súvisiaci s verejným obstarávaním je potrebné preveriť a vyhodnotiť. Samotný fakt existencie akéhokoľvek medializovaného podnetu indikuje rizikovosť zákazky. | Prehľad medializovaných podnetov vedený RO | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFVO [5] | Podozrenie z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov | HYPOTÉZA: Identifikácia podozrenia z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov indikuje rizikovosť zákazky. Prítomnosť rizika ZRFVO [5] k verejnému obstarávaniu odvodzuje z inštitútu prebiehajúceho skúmania definovaného v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027. | Dokumentácia k prebiehajúcemu skúmaniu | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFVO [6] | Konštatovanie o nesúlade pri predbežnej kontrole verejného obstarávania | HYPOTÉZA: Nesúlad predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci predbežnej kontroly verejného obstarávania indikuje rizikovosť zákazky. Ak je výsledkom predbežnej kontroly verejného obstarávania podľa § 184r a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní konštatovanie kontrolného orgánu o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní, zákazka je považovaná za rizikovú. | Informácia dostupná v ITMS | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
II. Úroveň (Doplnkové rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
DRFVO [1] | Postup verejného obstarávania | HYPOTÉZA: Existuje závislosť medzi postupom verejného obstarávania a výškou identifikovaných neoprávnených výdavkov. Koncentrácia vzniku NV bola zistená v podlimitných zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. (zadávaných bežným postupom podľa § 112 až 114 ZVO). Ostatné postupy podlimitných zákaziek (podlimitná koncesia podľa §118 zákona č. 343/2015 Z. z., podlimitná zákazka realizovaná cez elektronickú platformu podľa zákona č. 343/2015 Z. z., priame rokovacie konanie podľa §116 zákona č. 343/2015 Z. z. a súťaž návrhov podľa zákona č. 343/2015 Z. z.) vykazovali minimálnu chybovosť. Rizikovosť postupov platných v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1. 8. 2024 bola nastavená totožne k analogickým postupom uplatňovaným do 31. 7. 2024 (podlimitná zákazka zadavaná bežným postupom (do 31. 7. 2024) / podlimitná zákazka so zverejnením (od 1. 8: 2024), podlimitná zákazka - postup podľa § 111a pre zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (do 31. 7. 2024) / podlimitná zákazka - postup podľa § 113 pre zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (od 1. 8. 2024) a pod.). | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Nízko rizikový postup pre podlimitnú zákazku, viď. hárok "DRFVO_ZRFD_kat" | n/a | 0
[5 empty] | 2 | Stredne rizikový postup pre podlimitnú zákazku, viď. hárok "DRFVO_ZRFD_kat" | n/a | 8
[5 empty] | 3 | Vysoko rizikový postup pre podlimitnú zákazku, viď. hárok "DRFVO_ZRFD_kat" | n/a | 20
DRFVO [2] | Charakter obstarávaných prác, tovarov a služieb | HYPOTÉZA: Existuje závislosť medzi charakterom obstarávaných prác, tovarov a služieb a výškou identifikovaných neoprávnených výdavkov. Pri analýze tohto rizikového faktora sa vychádzalo z tematickej kategorizácie zákaziek podľa kombinácie 3 parametrov: druh zákazky (stavebné, práce, tovary, potraviny), špecifický cieľ projektu ako aj zodpovedajúca hlavná aktivita projektu, príslušná pre dané VO. Na základe toho bolo možné identifikovať VO s NV a kategorizovať ich do tematických (vecných) skupín. Analýzou historických dát bola zistená miera chybovosti VO v nasledujúcom poradí: Vysoká: - Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy Stredná: - Tovary - Obstaranie priemyselných mechanizmov vo výskumných, vývojových a inovačných projektoch podnikov - Tovary - Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora - Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest I. triedy - Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora - Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení - Služby - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (napr. stavebný dozor) - Služby - Služby na organizovanie podujatí - Služby - Letecké dopravné služby Nízka: - iné Poznámka k vyhodnoteniu: V prípade VO/obstarávania deleného na časti sa tento rizikový faktor vyhodnotí pre celé VO/obstarávanie podľa časti s najvyššou rizikovosťou charakteru obstarávaných prác, tovarov a služieb. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Iné ako uvedené kategóriách tohto DRFVO | n/a | 0
[5 empty] | 2 | Tovary - Obstaranie priemyselných mechanizmov vo výskumných, vývojových a inovačných projektoch podnikov, Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora | n/a | 2
[5 empty] | 2 | Služby - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (napr. stavebný dozor), Služby na organizovanie podujatí, Letecké dopravné služby | n/a | 2
[5 empty] | 2 | Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest I. triedy, zberného dvora, predškolských zariadení, zníženie energetickej náročnosti verejných budov | n/a | 2
[5 empty] | 3 | Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy | n/a | 20
DRFVO [3] | Druh zadávateľa/verejného obstarávateľa/obstarávateľa | HYPOTÉZA: Existuje závislosť medzi druhom zadávateľa/ verejného obstarávateľa/ obstarávateľa a výškou identifikovaných neoprávnených výdavkov Najvyššia koncentrácia vzniku NV bola zistená v podlimitných zákazkách u verejných obstarávateľov skupiny samosprávny kraj. Stredne rizikoví verejní obstarávatelia/ obstarávatelia v podlimitných zákazkách sa na základe historických údajov javia subjekty súkromného sektora, obec/mesto a rozpočtové organizácie štátu. Ako nízko rizikoví verejní obstarávatelia/ obstarávatelia pri podlimitných zákazkách sa preukázali subjekty neziskového sektora, družstvá, štátne organizácie vrátane príspevkových organizácií a združenia/spoločenstvá. Druh subjektu je kategorizovaný podľa druhu vlastníctva a právnej formy daného subjektu v evidencii Subjekty v ITMS. V prípade, že nie sú evidované údaje o verejnom obstarávateľovi/obstarávateľovi, berú sa do úvahy údaje o zadávateľovi. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Nezisková/nadácia/cirkevná organizácia, družstvo, združenie/spoločenstvo, príspevková organizácia štátu, rozpočtová alebo príspevková organizácia subjektu územnej samosprávy (obec, mesto, samosprávny kraj), štátny - iné (nezaradené v ostatných kategóriách štátny) | n/a | 0
[5 empty] | 2 | Mesto/obec, rozpočtová organizácia štátu, akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, fyzická osoba, súkromný - iné (nezaradené v ostatných kategóriách súkromný) | n/a | 3
[5 empty] | 3 | Samosprávny kraj, súkromný - komanditná spoločnosť | n/a | 18
III. Úroveň (Osobitné rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
ORFVO [1] | Definovanie 2 a viac podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia | HYPOTÉZA: Čím viac podmienok účasti, tým mohlo viac dôjsť k zúženiu hospodárskej súťaže, a tým je VO viac rizikové. Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia vo verejnom obstarávaní predstavujú základný nástroj na pripustenie len tých subjektov do hospodárskej súťaže, ktoré majú záujem na účasti a dosahujú potrebné minimálne predpoklady na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa/ obstarávateľa, a to vzhľadom na fakt, že v opačnom prípade by z hľadiska procesu verejného obstarávania nastala nutnosť ich vylúčenia. Z uvedeného dôvodu zákazka s vyšším počtom podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia - chápaných ako eliminačných výberových kritérií zvyšuje pravdepodobnosť výskytu pochybení a zvyšuje nároky na dodržiavanie princípov vo verejnom obstarávaní. Poznámka k vyhodnoteniu: V prípade VO/obstarávania deleného na časti sa tento rizikový faktor vyhodnotí pre celé VO/obstarávanie podľa časti s najvyššou rizikovosťou podmienok účasti. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Definovanie 1 a menej podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Definovanie 2 a viac podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia | n/a | 1
ORFVO [2] | Definovanie 3 a viac podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti | HYPOTÉZA: Čím viac podmienok účasti, tým mohlo viac dôjsť k zúženiu hospodárskej súťaže, a tým je VO viac rizikové. Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní predstavujú základný nástroj na pripustenie len tých subjektov do hospodárskej súťaže, ktoré majú záujem na účasti a dosahujú potrebné minimálne predpoklady na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to vzhľadom na fakt, že v opačnom prípade by aj z hľadiska hospodárnosti procesu verejného obstarávania nastala nutnosť ich vylúčenia. Z uvedeného dôvodu zákazka s vyšším počtom podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti - chápaných ako eliminačných výberových kritérií zvyšuje pravdepodobnosť výskytu pochybení a zvyšuje nároky na dodržiavanie princípov vo verejnom obstarávaní. Poznámka k vyhodnoteniu: V prípade VO/obstarávania deleného na časti sa tento rizikový faktor vyhodnotí pre celé VO/obstarávanie podľa časti s najvyššou rizikovosťou podmienok účasti. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Definovanie 2 a menej podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Definovanie 3 a viac podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti | n/a | 1
Legenda: | 1 - nízke riziko
2 - stredné riziko
3 - vysoké riziko
4 - n/a alebo nie je možné v danom čase vyhodnotiť
Áno - je prítomné
Nie - nie je prítomné
| ZRFVO [4] | Možnosť "áno" = Projekt s negatívnymi medializovanými informáciami (s min. jedným a viac potvrdeným podnetom alebo podnetom v riešení).
Možnosť "nie" = Projekt bez negatívnych medializovaných podnetov (potvrdených alebo v riešení) alebo s min. 1 nepotvrdeným podnetom.
Podnety, ktoré sa netýkajú realizácie verejného obstarávania alebo plnenia zákazky, sa neberú do úvahy.

## Register RF_VO_fáz_prj
Register rizikových faktorov
Návrat k legende modelu
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Charakteristika rizika, hypotéza | Zdroj údajov | Váha viažuca sa na rizikový faktor (významnosť) | P.č. kategórie | Špecifikácia kategórie [možnosti výberu] | Váha viažúca sa na kategóriu rizika | Počet bodov
Základné rizikové faktory verejného obstarávania - v rámci fázovaných projektov
ZRFVO [A] | Kontrola vykonaná | V súlade s princípom efektívnosti a princípom účelnosti podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ by mala byť primerane zohľadnená skutočnosť, že proces VO už bol predmetom kontroly. Zároveň platí ustanovenie čl. 74 NSU, ktoré výkon kontroly viaže na vykonanie analýzy rizík. Pri kontrole VO v rámci implementácie programového obdobia 2021 – 2027 pri projektoch, ktoré sú financované z programového obdobia 2014 – 2020 a zároveň z programového obdobia 2021 – 2027 je preto potrebné uplatniť nasledovný postup rizikovej analýzy pre verejné obstarávanie v rámci fázovaných projektov mimo IMAR VO: - v prípade, ak sa poskytovateľ pre druhú fázu nemení, nie je potrebné vykonať opätovnú kontrolu vereného obstarávania. V prípade, ak poskytovateľ nadobudne pochybnosti o správnosti výsledkov predchádzajúcej kontroly, môže zaslať žiadosť o výkon kontroly na ÚVO ako SO, pričom musí spolu so žiadosťou o výkon kontroly na ÚVO predložiť aj zdôvodnenie pochybností poskytovateľa. - v prípade, že ide o verejné obstarávanie, kde v rámci kontroly vykonanej v programovom období 2014 – 2020 poskytovateľom neboli identifikované také zistenia, za ktoré by bola na daný projekt udelená finančná oprava z dôvodu porušenia pravidiel verejného obstarávania, tak na danom verejnom obstarávaní poskytovateľ aplikuje rizikovú analýzu. Ak dané verejné obstarávanie bude v zmysle záverov rizikovej analýzy vyhodnotené ako rizikové, bude následne predmetom kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu. - s cieľom zachovať princíp proporcionality, poskytovateľ postupuje pri týchto projektoch individuálne s ohľadom na podstatné okolnosti týkajúce sa projektu, najmä zohľadní výsledky auditných záverov na danom verejnom obstarávaní (EK, OA, CO, ...). V prípade, že verejné obstarávanie bolo predmetom auditného alebo certifikačného overovania v programovom období 2014 – 2020, ktorého výsledkom neboli zistenia s udelením finančnej opravy na projekt z dôvodu porušenia pravidiel verejné obstarávanie, takéto verejné obstarávanie, bez ohľadu na výsledok rizikovej analýzy, nebude predmetom kontroly ÚVO ako SO. - v prípade, že ide o verejné obstarávanie, pri ktorom v rámci kontroly vykonanej v programovom období 2014 – 2020 poskytovateľom boli identifikované také zistenia, za ktoré by bola na daný projekt udelená finančná oprava z dôvodu porušenia pravidiel verejného obstarávania, a poskytovateľ nemá pochybnosti o správnosti výsledkov predchádzajúcej kontroly, resp. ak rozsah zistení a výška finančnej opravy boli potvrdené auditnými zisteniami, poskytovateľ prevezme výsledky predchádzajúcej kontroly verejné obstarávanie. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Bez zistení | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Bez zistení – dobrovoľná kontrola | n/a | 1
[5 empty] | 3 | So zisteniami | n/a | 1
Legenda: | 1 - nízke riziko
3 - vysoké riziko

## Register RF_D
Register rizikových faktorov
Návrat k legende modelu
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Charakteristika rizika, hypotéza | Zdroj údajov | Váha viažuca sa na rizikový faktor (významnosť) | P.č. kategórie | Špecifikácia kategórie [možnosti výberu] | Váha viažúca sa na kategóriu rizika | Počet bodov
I. Úroveň (Základné rizikové faktory na úrovni dodatku): Fáza registrácie dodatku v ITMS
ZRFD [1] | Metóda verejného obstarávania na základe finančného limitu | Dodatok v rámci zákazky realizovanej nadlimitným postupom sa považuje za rizikový. | ITMS, dokumentácia k procesu VO | n/a | 1 | Dodatok v zámci zákazky realizovanej iným ako nadlimitným postupom | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Dodatok v rámci nadlimitnej zákazky | n/a | 1
ZRFD [2] | Udelené pokuty | HYPOTÉZA: V prípade, ak verejné obstarávanie bolo overené zo strany ÚVO (ako ústredného orgánu štátnej správy) pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP a na základe výsledku kontroly bola verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi udelená pokuta, je potrebné zákazku považovať za zákazku s vysokým rizikom. Poznámka: Do úvahy sa berú pokuty podľa zverejnených rozhodnutí o uložení pokuty pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v prvom stupni a len tie, ktoré sa týkajú predmetného dodatku. Prípadná pokuta pôvodného verejného obstarávania/obstarávania sa nezohľadňuje. | Databáza ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela) / informácia od prijímateľa | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFD [3] | Medializovaný podnet | HYPOTÉZA: Každý medializovaný podnet súvisiaci s verejným obstarávaním je potrebné preveriť a vyhodnotiť. Samotný fakt existencie akéhokoľvek medializovaného podnetu indikuje rizikovosť zákazky. | Prehľad medializovaných podnetov vedený RO | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFD [4] | Podozrenie z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov | HYPOTÉZA: Identifikácia podozrenia z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov indikuje rizikovosť zákazky. Prítomnosť rizika ZRFD [4] k verejnému obstarávaniu odvodzuje z inštitútu prebiehajúceho skúmania definovaného v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027. | Dokumentácia k prebiehajúcemu skúmaniu | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
ZRFD [5] | Zmena s potenciálnym dopadom na výsledok verejného obstarávania | HYPOTÉZA: Zmena zmluvy s dodávateľom s potenciálnym dopadom na výsledok verejného obstarávania je rizikovejšia ako zmena zmluvy formálneho charakteru. Typologicky možno zmeny dodávateľskej zmluvy rozdeliť na zmeny, ktoré potenciálne môžu mať vplyv na VO, a teda môžu viesť k zisteniu s finančným dopadom a ostatné zmeny, kde pravdepodobnosť výskytu zistení s finančným dopadom je nízka. Uvedený predpoklad nebol z dôvodu nedostatku relevantných dát overený dátovou analýzou. Na základe expertného stanoviska boli jednotlivé typy zmien rozdelené do 2 kategórií podľa možného vplyvu na výsledok VO. Zmena s potenciálnym dopadom na výsledok VO/obstarávania (vyhodnotenie ZRFD [4] "áno") - Zmena v osobe dodávateľa/poskytovateľa - Predĺženie doby platnosti a účinnosti zmluvy - Rozšírenie rozsahu - Zúženie rozsahu - Zvýšenie ceny plnenia - Zníženie ceny plnenia - Predĺženie lehoty - Zmena zmluvných podmienok (okrem formálnej zmeny alebo zmeny zahrnutej pod ostatné kategórie) - Zmena v osobe štatutárneho orgánu - Zmena subdodávateľa - Iná Zmena bez potenciálneho dopadu na výsledok VO/obstarávania (vyhodnotenie ZRFD [4] "nie") - Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov - Skrátenie lehoty - Formálna zmena zmluvy - Odstúpenie od zmluvy - Zmena údajov zmluvných strán (obchodné meno/názov, adresa, IBAN, a pod.) | ITMS, dokumentácia k zmene zmluvy s dodávateľom | n/a | 1 | Nie | n/a | 0
[5 empty] | 3 | Áno | n/a | 1
Legenda: | 1 - nízke riziko
2 - stredné riziko
3 - vysoké riziko
4 - n/a alebo nie je možné v danom čase vyhodnotiť
Áno - je prítomné
Nie - nie je prítomné

## Analýza_rizík_VO
Rozhodovací model pre vyhodnotenie rizikovosti verejného obstarávania/ obstarávania
Návrat k legende modelu
Názov projektu:
ITMS č. projektu:
Názov/Meno prijímateľa:
IČO prijímateľa:
Názov/Meno verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
IČO verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
Názov verejného obstarávania/ obstarávania:
Číslo zverejnenia (ak relevantné):
ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania:
ITMS kód zmluvy
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (s DPH):
Dátum prijatia verejného obstarávania/ obstarávania na RO/SO:
Projektový manažér:
Dátum analýzy rizík:
1. úroveň | Vypĺňa sa minimálne ZRFVO[1]!
Prístup ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania na základe základných rizikových faktorov
#N/A
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Špecifikácia kategórie
I. Úroveň (Základné rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
ZRFVO [1] | Metóda verejného obstarávania na základe finančného limitu |  | #N/A
ZRFVO [2] | Predchádzajúce zrušenie verejného obstarávania |  | 0
ZRFVO [3] | Udelené pokuty |  | 0
ZRFVO [4] | Medializovaný podnet |  | 0
ZRFVO [5] | Podozrenie z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov |  | 0
ZRFVO [6] | Konštatovanie o nesúlade pri predbežnej kontrole verejného obstarávania |  | 0
2. úroveň | Vypĺňajú sa všetky DRFVO, ak na 1. úrovni je určený prístup ku kontrole "Prístup ku kontrole na základe rizikového indexu"!
Prístup ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania na základe doplnkových rizikových faktorov (rizikového indexu) |  |  | Hraničná hodnota
25
Prvé pásmo RI pod HH
23
Rizikový index
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Špecifikácia kategórie | #N/A | #N/A
II. Úroveň (Doplnkové rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
DRFVO [1] | Postup verejného obstarávania |  | #N/A
DRFVO [2] | Charakter obstarávaných prác, tovarov a služieb |  | #N/A
DRFVO [3] | Druh zadávateľa/verejného obstarávateľa/obstarávateľa |  | #N/A
3. úroveň | Vypĺňajú sa všetky ORFVO, ak na 2. úrovni je RI hodnoteného VO rovné hodnote "Prvé pásmo RI pod HH"!
Prístup ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania na základe osobitných rizikových faktorov
III. Úroveň (Osobitné rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
ORFVO [1] | Definovanie 2 a viac podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia |  | #N/A
ORFVO [2] | Definovanie 3 a viac podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti |  | #N/A
Konečné vyhodnotenie
Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania
#N/A

## Analýza_rizík_VO_fáz_prj
Rozhodovací model pre vyhodnotenie rizikovosti verejného obstarávania/ obstarávania
Návrat k legende modelu
Názov projektu:
ITMS č. projektu:
Názov/Meno prijímateľa:
IČO prijímateľa:
Názov/Meno verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
IČO verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
Názov verejného obstarávania/ obstarávania:
Číslo zverejnenia (ak relevantné):
ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania:
ITMS kód zmluvy
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (s DPH):
Dátum prijatia verejného obstarávania/ obstarávania na RO/SO:
Projektový manažér:
Dátum analýzy rizík:
Prístup ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania na základe základných rizikových faktorov
#N/A
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Špecifikácia kategórie
I. Úroveň (Základné rizikové faktory verejného obstarávania): Fáza registrácie VO v ITMS
ZRFVO [A] | Kontrola vykonaná |  | #N/A
Konečné vyhodnotenie
Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole verejného obstarávania/ obstarávania
#N/A

## Analýza_rizík_D
Rozhodovací model pre vyhodnotenie rizikovosti zmeny zmluvy s dodávateľom
Návrat k legende modelu
Názov projektu:
ITMS č. projektu:
Názov/Meno prijímateľa:
IČO prijímateľa:
Názov/Meno verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
IČO verejného obstarávateľa/ obstarávateľa:
Názov verejného obstarávania/ obstarávania:
Číslo zverejnenia (ak relevantné):
ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania:
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (bez DPH):
Hodnota zákazky (s DPH):
Hodnota zákazky po zmene zmluvy s dodávateľom (bez DPH):
Hodnota zákazky po zmene zmluvy s dodávateľom (s DPH):
Dátum prijatia zmeny zmluvy s dodávateľom na RO/SO:
Poradové číslo zmeny:
ITMS kód dodatku:
Projektový manažér:
Stručný popis zmeny:
Dátum analýzy rizík:
1. úroveň | Vypĺňa sa minímálne ZRFD[1]!
Prístup ku kontrole zmeny zmluvy s dodávateľom na základe základných rizikových faktorov
#N/A
P.č. rizikového faktora | Názov rizikového faktora | Špecifikácia kategórie
I. Úroveň (Základné rizikové faktory na úrovni dodatku): Fáza registrácie dodatku v ITMS
ZRFD [1] | Metóda verejného obstarávania na základe finančného limitu |  | #N/A
ZRFD [2] | Udelené pokuty |  | 0
ZRFD [3] | Medializovaný podnet |  | 0
ZRFD [4] | Podozrenie z podvodu/ korupcie/ konfliktu záujmov |  | 0
ZRFD [5] | Zmena s potenciálnym dopadom na výsledok verejného obstarávania |  | 0
Záver z vyhodnotenia prístupu ku kontrole zmeny zmluvy s dodávateľom
#N/A

## Databáza_VO
Evidencia stavov vyhodnocovania modelu analýzy rizík pre potreby validácie
Návrat k legende modelu |  |  | Hodnota rizikového faktora
ITMS č. projektu: | ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania: | ITMS kód zmluvy | ZRFVO [1] | ZRFVO [2] | ZRFVO [3] | ZRFVO [4] | ZRFVO [5] | ZRFVO [6] | DRFVO [1] | DRFVO [2] | DRFVO [3] | ORFVO [1] | ORFVO [2] | Rizikový index | Hraničná hodnota | Prvé pásmo RI pod HH | Prístup ku kontrole podľa ZRFVO | Prístup ku kontrole podľa DRFVO | Prístup ku kontrole podľa ORFVO | Dátum analýzy rizík
0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25 | 23 | #N/A |  |  | 0

## Databáza_VO_fáz_prj
Evidencia stavov vyhodnocovania modelu analýzy rizík pre potreby validácie
Návrat k legende modelu |  |  | Hodnota rizikového faktora
ITMS č. projektu: | ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania: | ITMS kód zmluvy | ZRFVO [A] | Prístup ku kontrole podľa ZRFVO | Dátum analýzy rizík
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0

## Databáza_D
Evidencia stavov vyhodnocovania modelu analýzy rizík pre potreby validácie
Návrat k legende modelu
ITMS č. projektu: | ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania: | ITMS kód dodatku: | ZRFD [1] | ZRFD [2] | ZRFD [3] | ZRFD [4] | ZRFD [5] | Prístup ku kontrole podľa ZRFD | Dátum analýzy rizík
0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0

## DRFVO_ZRFD_kat
DRFVO [1] | Rizikovosť | Bodové skóre
Podlimitná koncesia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. | 1 | 0
Súťaž návrhov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. | 1 | 0
Čiastková zmluva zadávaná na základe rámcovej dohody podľa zákona č. 343/2015 Z.z. | 2 | 8
Čiastková zmluva zadávaná prostredníctvom dynamického nákupného systému podľa zákona č. 343/2015 Z.z. | 2 | 8
Zjednodušený postup pre podlimitné zákazky na bežne dostupné tovary a služby podľa § 109 zákona č. 343/2015 Z. z. (EKS podlimitná zákazka od 01.08.2024) | 1 | 0
Podlimitná zákazka so zverejnením podľa § 110 ZVO (Podlimitná zákazka zadávaná bežným postupom (so zverejnením)) | 3 | 20
Podlimitná zákazka - postup podľa § 113 ZVO pre zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. | 2 | 8
DRFVO [2] | Rizikovosť | Bodové skóre
Tovary - Obstaranie priemyselných mechanizmov vo výskumných, vývojových a inovačných projektoch podnikov | 2 | 2
Tovary - Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora | 2 | 2
Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest I. triedy | 2 | 2
Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora | 2 | 2
Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov | 2 | 2
Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení | 2 | 2
Služby - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (napr. stavebný dozor) | 2 | 2
Služby - Služby na organizovanie podujatí | 2 | 2
Služby - Letecké dopravné služby | 2 | 2
Stavebné práce - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. Triedy | 3 | 20
Iné | 1 | 0
DRFVO [3] | Rizikovosť | Bodové skóre
Nezisková/nadácia/cirkevná organizácia | 1 | 0
Družstvo | 1 | 0
Združenie/spoločenstvo | 1 | 0
Príspevková organizácia štátu | 1 | 0
Rozpočtová alebo príspevková organizácia subjektu územnej samosprávy (obec, mesto, samosprávny kraj) | 1 | 0
Mesto/obec | 2 | 3
Rozpočtová organizácia štátu | 2 | 3
Akciová spoločnosť | 2 | 3
Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 | 3
Fyzická osoba | 2 | 3
Samosprávny kraj | 3 | 18
Súkromný - komanditná spoločnosť | 3 | 18
Štátny - iné (nezaradené v ostatných kategóriách štátny) | 1 | 0
Súkromný - iné (nezaradené v ostatných kategóriách súkromný) | 2 | 3
ZRFD [5] | Rizikovosť | Bodové skóre
Áno - Zmena v osobe dodávateľa/poskytovateľa | 3 | 1
Áno - Predĺženie doby platnosti a účinnosti zmluvy | 3 | 1
Áno - Rozšírenie rozsahu | 3 | 1
Áno - Zúženie rozsahu | 3 | 1
Áno - Zvýšenie ceny plnenia | 3 | 1
Áno - Zníženie ceny plnenia | 3 | 1
Áno - Predĺženie lehoty | 3 | 1
Áno - Zmena zmluvných podmienok (okrem formálnej zmeny alebo zmeny zahrnutej pod ostatné kategórie) | 3 | 1
Áno - Zmena v osobe štatutárneho orgánu | 3 | 1
Áno - Zmena subdodávateľa | 3 | 1
Nie - Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov | 1 | 0
Nie - Skrátenie lehoty | 1 | 0
Nie - Formálna zmena zmluvy | 1 | 0
Nie - Odstúpenie od zmluvy | 1 | 0
Nie - Zmena údajov zmluvných strán (obchodné meno/názov, adresa, IBAN, a pod.) | 1 | 0
Áno - Iná | 3 | 1