## implementačný plán_ŽoNFP
Príloha 11A: Vzor vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP |  |  |  |  | vyberte možnosť...
termín predloženia ŽoNFP | územie | opatrenie/špecifický cieľ | výzva | názov projektu | žiadateľ | indikatívny rozpočet (EÚ zdroj) v € | stav pripravenosti | stav schválenia PZ | poznámka | výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EU zdroje) v € | Kód žiadostí o NFP | dôvody nepredloženia ŽoNFP
2Q 2025 |  | 1.2.2 | PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR | Rozšírenie prepojenia dát cez server obcí x,y,z, | Mesto X | 1500000 | ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa | PZ IÚI schválený |  | 1500000
2Q 2025 |  | 5.1.4 | PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR | Projekt športovej infraštruktúry na miestnej úrovni | Mesto Y | 1000000 | majetkovo-právne vysporiadanie | PZ IÚI schválený |  | 950000
2Q 2025 |  | 2.8.2 | PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR | Vytvorenie líniovej cyklistickej infraštruktúry v Meste Z | Mesto Z | 2000000 | zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie | PZ IÚI schválený |  | 2001000
2Q 2025 |  | 2.8.2 | PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR | Vytvorenie líniovej cyklistickej infraštruktúry v Meste A | Mesto A | 1500000 | štádium zámeru projektu | PZ IÚI schválený |  | 0
Spolu | [5 empty] | 6000000 |  |  |  | 4451000
Percento plnenia implementačného plánu spolu v % |  |  | 74.1833
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v stĺpci L, tzn. nepredloženie ŽoNFP)
Percento plnenia míľnika ŽoNFP |  |  |  | alokácia pridelená danej RP/KR UMR |  |  |  |  | Objem finančných zdrojov v podaných ŽoNFP
Note on F1: Vyberte príslušný kvartál, za ktorý sa vyhodnocuje plnenie
Note on A3: Vyberie sa kvartál, za ktorý sa bude vyhodnocovať pokrok v plnení implementačného plánu. Prvýkrát sa vykoná za 2. kvartál 2025.
Note on K3: Uvedie sa reálna suma podanej ŽoNFP. V prípade, ak plánovaná ŽoNFP nebola reálne podaná, uvedie sa do stĺpca K nula.
Note on M3: Uvedie sa dôvod nepredloženia konkrétnej ŽoNFP. V prípade, ak predloženie ŽoNFP bude posunuté, uvedia sa aj kvartál, v ktorom sa predpokladá podávanie ŽoNFP.
Note on G15: Plánovaná alokácia podaných ŽoNFP pre príslušný kvartál v rámci implementačného plánu ŽoNFP spolu.
Note on K15: Reálna alokácia podaných ŽoNFP pre príslušný kvartál v rámci implementačného plánu ŽoNFP spolu.
Note on D16: Percento plnenia implementačného plánu za príslušný kvartál. Uspokojivé plnenie implementačného plánu sa považuje jeho plnenie na 90%. Za uspokojivé plnenie implementačného plánu ŽoNFP sa rozumie jeho plnenie na 90% spolu, za všetky podané ŽoNFP.
Note on E555: Eliašová Martina: v RISKu je zatiaľ nahodené PZ na III.etapu Warhol City III.etapa na 2 mil.€
Note on G555: Eliašová Martina: 7 mil.dotácia z Ministerstva financií

## Kvartály (hidden)
vyberte možnosť...
1Q 2025
2Q 2025
3Q 2025
4Q 2025
1Q 2026
2Q 2026
3Q 2026
4Q 2026

## Hárok3 (hidden)
MIRRI
MŽP
MD
MPSVR
MZ
SIEA

## územie (hidden)
RP BBSK
RP BSK
RP KSK
RP NSK
RP PSK
RP TNSK
RP TTSK
RP ŽSK
KR UMR BA
KR UMR BB
KR UMR HE
KR UMR KE
KR UMR LC
KR UMR MI
KR UMR MT
KR UMR NR
KR UMR NZ - KN
KR UMR PD
KR UMR PO
KR UMR PP - Svit - KK
KR UMR RK-LM
KR UMR RS
KR UMR TN
KR UMR TT
KR UMR ZA
KR UMR ZV

## opatrenia (hidden)
1.1.1
1.2.2
1.4.1
2.1.2
2.2.2
2.4.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.7
2.5.8
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7.3
2.7.4
2.8.1
2.8.2
2.8.3
3.2.3
3.2.4
RSO2.11
RSO2.5
RSO4.1
RSO4.2
RSO4.3
RSO4.5 MZ
RSO4.5 MPSVR
RSO5.3
RSO5.4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

## Výzvy
výzva nie je vyhlásená
PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR | Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK
PSK-MD-003-2024-ITI-KF | Podpora rozvoja udržateľnej mobility BSK
PSK-MD-004-2024-FAA-KF | Električky BA - II fáza
PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026
PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR | Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR | Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
PSK-MIRRI-011-2024-UMR-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v režime štátnej pomoci na Európske hlavné mesto kultúry 2026
PSK-MIRRI-012-2024-ITI-EFRR | Výzva na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu cyklodopravy
PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu
PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR | Výzva na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zručností pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3
PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít pôsobiacich v komunite
PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR | Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií
PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR | Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu
PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR | Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií
PSK-MZ-008-2024-IUI-EFRR | Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni Bratislavského samosprávneho kraja v rámci integrovaných územných investícií
PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR | Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov
PSK-MZP-019-2024-IUI-EFRR | Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO mimo dobiehajúcich regiónov
PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR | Obnova verejnej stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO
PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR | Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (mimo vodných tokov)
PSK-MZP-022-2024-ITI-EFRR | Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry
PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR | Triedený zber komunálnych odpadov v rámci integrovaných územných investícií
PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR | Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recyklácie odpadov v rámci integrovaných územných investícií
PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR | Budovanie sociálnej infraštruktúry
PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR | Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

## stav pripravenosti (hidden)
Stav pripravenosti akcií/projektov | FILTER
Slovný popis stavu pripravenosti | Hodnota | Poznámky
povoľovacie procesy sa nevyžadujú | N/A | ide o projekty doplnkové k investičným projektom, financované najmä z ESF+ alebo iných programov EÚ
štádium zámeru projektu | 0 | existuje len krátky popis, prípadne formulár z Katalógu akcií
spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti | 1
príprava projektovej dokumentácie | 2 | stav prípravy projektovej dokumentácie - špecifikácia VO
majetkovo-právne vysporiadanie | 3 | zmluvné vzťahy,nájomné zmluvy, listy vlastníctva, výpisy z katastra, príp. kúpne zmluvy
zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie | 4 | platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii
zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie | 5 | platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii
vydané právoplatné stavebné povolenie | 6 | vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby
zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná | 7 | platná projektová dokumentácia príp. po aktualizácii
ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa | 8 | verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby/inej investičnej akcie

## stav schválenia PZ (hidden)
PZ IÚI schválený
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2025
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2026
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2026
PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2026

## termín predloženia ŽoNFP (hidden)
1Q 2025
2Q 2025
3Q 2025
4Q 2025
1Q 2026
2Q 2026
3Q 2026
4Q 2026
1Q 2027