## audit_trail
1 | Programovanie | 2022-01-01 | Príprava a zmeny programu | 1.1.1 | Príprava programu
|  |  |  | 1.1.1A | Výkonnostný rámec
|  |  |  | 1.1.2 | Zmeny programu
|  | 2022-02-01 | Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením a iné zmluvy | 1.2.1 | Zmluva o poverení
|  |  |  | 1.2.2 | Zmluva o financovaní
|  |  |  | 1.2.2 | Zmluva o financovaní
|  | 2022-03-01 | Harmonogram plánovaných výziev | 1.3.1 | Harmonogram plánovaných výziev
|  | 2022-04-01 | Príprava a zmeny riadiacej dokumentácie | 1.4.1 | Manuál procedúr
|  |  |  | 1.4.2 | Opis systému riadenia a kontroly
|  |  |  | 1.4.3 | Vypracovanie vzorovej ŽoNFP vrátane príloh
|  |  |  | 1.4.4 | Príručka pre prijímateľa
|  |  |  | 1.4.5 | Formulár zmluvy o poskytnutí NFP
|  |  |  | 1.4.6 | Metodický dokument riadiaceho orgánu
|  | 2022-05-01 | Monitorovací výbor | 1.5.1 | Monitorovací výbor
|  |  |  | 1.5.2 | Zabezpečenie plnenia uznesení MV (čl. 75 b) NSU)
|  | 2022-06-01 | Hodnotiace kritériá na posudzovanie ŽoNFP a výberové kritériá | 1.6.1 | Kritériá pre výber projektov
|  | 2022-07-01 | Výber odborných hodnotiteľov (ak relevantné) | 1.7.1 | Výber odborných hodnotiteľov
|  | 2022-08-01 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov a financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi | 1.8.1 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov podľa článku 53 NSU
|  |  |  | 1.8.2 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov podľa článku 94 NSU
|  |  |  | 1.8.3 | Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 95 NSU
|  | 2023-09-01 | Správa merateľných ukazovateľov a iných údajov | 1.9.1 | Zriadenie pracovnej skupiny pre číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov
|  |  |  | 1.9.2 | Tvorba a úprava kariet merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov
|  | 1.10. | Uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu" | 1.10.1 | Zriadenie pracovnej skupiny pre jednotné nastavenie posudzovania zásady „nespôsobovať významnú škodu" pre subjekty poskytujúce príspevky z európskych zdrojov (pracovná skupina k DNSH)

## 1_1
1.1 | Príprava a zmeny programu
1.1.1 | Príprava programu
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.1.1.1 | Vyžiadanie vstupov od SO, relevantných organizačných útvarov MI RRI SR a partnerov do návrhu programu | Pred vypracovaním návrhu programu | RO |  | Partneri | Žiadosť o vstupy, návrh Partnerskej dohody | Podklady poskytovateľov a partnerov |  | V súlade s čl. 21 ods. 1 NSU sa Program Slovensko pripravuje aj v spolupráci s partnermi uvedenými v čl. 8 ods. 1 NSU.
1.1.1.2 | Vypracovanie návrhu programu a predloženie na schválenie vláde SR | Súbežne s prípravou Partnerskej dohody, resp. pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 písm. b) bod 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | RO |  |  | Schválená Partnerská dohoda, vstupy pracovnej skupiny pre prípravu programu 2021 – 2027, strategické a legislatívne dokumenty atď. | Návrh programu vypracovaný podľa vzoru v prílohe V NSU |  | Postup prípravy programu je upravený v čl. 21 NSU.
1.1.1.3 | Schválenie návrhu programu vládou SR | Pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2. zákona o príspevkch z fondov EÚ |  | Vláda SR |  | Návrh programu vypracovaný podľa vzoru v prílohe V NSU | Uznesenie vlády SR, ktorým sa schvaľuje návrh programu, návrh programu schválený vládou SR
1.1.1.4 | Predloženie návrhu programu na EK | Do 3 mesiacov od predloženia Partnerskej dohody | RO |  |  | Vládou schválený návrh programu | Návrh programu zaslaný EK prostredníctvom SFC2021+ |  | Postup schvaľovania programu Európskou komisiou je upravený v čl. 23 NSU.
1.1.1.5 | Preskúmanie programu a zohľadnenie pripomienok EK | Bezodkladne po doručení pripomienok EK k návrhu programu |  |  |  | Pripomienky EK k návrhu programu zaslané členskému štátu | Upravený návrh programu podľa pripomienok EK
1.1.1.6 | Predloženie upraveného návrhu programu zohľadňujúce pripomienky Komisie na EK | Po zapracovaní všetkých pripomienok EK k návrhu programu | RO |  |  | Upravený návrh programu podľa pripomienok EK | Upravený návrh programu zaslaný EK
1.1.1.7 | Prijatie rozhodnutia o schválení programu | Do 5 mesiacov odo dňa, keď členský štát tento program predložil prvýkrát | EK | EK |  | Upravený návrh programu zaslaný EK | Vykonávací akt, ktorým EK príjme rozhodnutie o schválení programu
1.1.1.8 | Zverejnenie programu | Bezodkladne po vydaní vykonávacieho aktu, ktorým EK príjme rozhodnutie o schválení programu | RO | EK |  | Vykonávací akt, ktorým EK príjme rozhodnutie o schválení programu, schválený program | Zverejnená schválená verzia programu na www.eurofondy.gov.sk | x
1.1.1A | Výkonnostný rámec
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.1.1A.1 | Vypracovanie návrhu metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Po schválení štruktúry programu, vrátane stanovenia alokácií pre partnerov | RO |  |  | Pokyn nadriadeného zamestnanca | Návrh metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu
1.1.1A.2 | Predloženie návrhu metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca na pripomienkové konanie partnerom spolupracujúcim na príprave programu | Po vypracovaní návrhu metodiky | RO |  | Relevantní spolupracujúci partneri | Návrh metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca | Emailová žiadosť o pripomienky partnerov
1.1.1A.3 | Vyhodnotenie a zapracovanie doručených pripomienok k návrhu metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Po doručení a vyhodnotení pripomienok partnerov k návrhu metodiky | RO |  |  | Pripomienky partnerov a ich zapracovanie do návrhu metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Návrh metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu so zapracovanými pripomienkami
1.1.1A.4 | Schválenie návrhu metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Po zapracovaní pripomienok partnerov k návrhu metodiky | RO |  |  | Návrh metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu so zapracovanými pripomienkami | Schválený návrh metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu so zapracovanými pripomienkami
1.1.1A.5 | Žiadosť o vypracovanie vstupu na vytvorenie výkonnostného rámca adresovaná partnerom spolupracujúcim na príprave programu podľa schváleného návrhu metodiky | Po schválení návrhu metodiky | RO |  | Partneri | Emailová žiadosť o doručenie vstupov na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Vstupy na vytvorenie výkonnostného rámca programu od jednotlivých partnerov
1.1.1A.6 | Kontrola prijatých vstupov do metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca od partnerov spolupracujúcich na príprave programu | Priebežne, po doručení vstupov od jednotlivých partnerov | RO |  |  | Vstupy na vytvorenie výkonnostného rámca Programu od jednotlivých partnerov | Kontrolný zoznam pre každý vstup zaznamenávajúci identifikované nedostatky
1.1.1A.7 | V prípade identifikovaných nedostatkov zaslanie vstupov na prepracovanie partnerom spolupracujúcim na príprave programu | Priebežne | RO |  |  | Kontrolný zoznam pre každý vstup zaznamenávajúci identifikované nedostatky | Emailová žiadosť o prepracovanie, príp. revidovaná metodika na vytvorenie výkonnostného rámca programu
1.1.1A.8 | Schválenie metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu štatutárom RO alebo ním poverenou osobou | Po úprave metodiky | RO | RO |  | Upravený návrh metodiky vrátane vstupov | Schválená metodika na vytvorenie výkonnostného rámca
1.1.1A.9 | Zverejnenie metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu (bez analytickej časti) na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Po schválení programu a metodiky | RO |  |  | Schválená metodika na vytvorenie výkonnostného rámca | Zverejnená metodika na vytvorenie výkonnostného rámca a informovanie partnerov o schválení a zverejnení metodiky | x
1.1.1A.10 | Aktualizácia metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca a následne postup od úrovne 1.1.1A.1 | V prípade potreby | RO |  |  | Podklady k aktualizácii | Aktualizovaná metodika na vytvorenie výkonnostného rámca
1.1.1A.11 | Archivovanie metodiky na vytvorenie výkonnostného rámca programu | Po vydaní aktualizácie metodiky | RO |  |  | Schválená metodika na vytvorenie výkonnostného rámca | Archivovaná metodika na vytvorenie výkonnostného rámca | x
1.1.2 | Zmeny programu
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.1.2.1 | Posúdenie potreby zmeny, vypracovanie návrhu na zmenu, pripomienkovanie návrhu programu a predloženie zmeny na schválenie MV; vykonanie SEA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (ak relevantné) | Bezodkladne po identifikácii potreby zmeny programu | RO |  |  | Podnety na zmenu, napr. výsledky priebežného hodnotenia, revízia cieľov programu a pod. | Návrh zmeny programu
1.1.2.2 | Vyžiadanie vstupov od poskytovateľov do návrhu zmeny programu | Pred vypracovaním návrhu zmeny programu | RO |  | Poskytovateľ | Žiadosť o vstupy | Vstupy poskytovateľov |  | Postup pre zmenu programu je upravený v čl. 24 NSU.
1.1.2.2.A | Vykonanie finančnej kontroly za účelom overenia vplyvu zmeny programu na všetky existujúce finančné operácie s cieľom zabezpečenia rozpočtového a finančného krytia pre všetky už realizované ako aj plánované finančné operácie v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak relevantné) | Pred predložením vstupov pre zmenu programu RO | SO |  |  | Návrh finančnej kontroly | Schválená finančná kontrola |  | Finančná kontrola sa vykonáva v prípade, ak ide o zmenu programu, ktorej predmetom je aj úprava alokácie programu. Finančná kontrola sa vykonáva ku každej aktualizácii vstupu pre zmenu programu predkladnej RO.
1.1.2.2.B | Vykonanie finančnej kontroly navrhovanej zmeny programu s cieľom neprekročenia 100 % alokácie programu schválenej vládou SR za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu (ak relevantné) | Po sfinalizovaní návrhu zmeny programu | RO |  |  | Návrh vypracovanej finančnej kontroly k zmene programu – zmena finančného plánu Programu Slovensko | Schválená finančná kontrola k zmene programu – zmena finančného plánu Programu Slovensko |  | Finančná kontrola sa vykonáva v prípade, ak ide o zmenu programu, ktorej predmetom je aj úprava alokácie programu.
1.1.2.3 | Predloženie návrhu aktualizácie finančného plánu na posúdenie platobnému orgánu v štruktúre stanovenej v prílohe 1 usmernenia MF SR č. 2/2023 (Usmernenie k štruktúre finančného plánu programu na národnej úrovni a vykazovaniu čerpania programu v programovom období 2021 – 2027) | Minimálne 5 pracovných dní pred predložením návrhu zmeny programu na rokovanie MV | RO | MF SR |  | Návrh aktualizácie finančného plánu v štruktúre stanovenej v prílohe 1 usmernenia MF SR č. 2/2023 | Stanovisko Platobného orgánu návrhu aktualizácie finančného plánu |  | RO predkladá PO návrh aktualuzácie finnčného plánu na posúdenie po vykonaní finančnej kontroly na úrovni RO.
1.1.2.3A | V prípade zmien finančného plánu a alokácie s celkovým negatívnym vplyvom na ŠR SR na úrovni celého programu voči schválenému materiálu vo vláde SR, predloženie návrhu finančného plánu na odsúhlasenie Platobnému orgánu (v súlade s usmernením MF SR č. 2/2023) a následne je zmena programu predložená na rokovanie vlády SR. | Pred predložením na schválenie návrhu zmeny programu MV/vláde SR je potrebný súhlas Platobného orgánu | RO | MF SR |  | Návrh zmeny programu | Návrh zmeny programu predložený so súhlasom Platobného orgánu na rokovanie vlády, ktorým sa schvaľuje zmena programu |  | Súhlas PO je potrebné vyžiadať v prípade, ak ide o zmenu (zvýšenie) finančného plánu programu s vplyvom na výšku spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na úrovni programu, resp. na úrovni poskytovateľa s platobnou funkciou.
1.1.2.4 | Schválenie návrhu zmeny programu MV | Na najbližšom zasadnutí MV po vypracovaní návrhu na zmenu programu. | RO | MV |  | Návrh zmeny programu | Uznesenie MV, ktorým sa schvaľuje návrh zmeny programu, návrh zmeny programu schválený MV |  | Možné hlasovanie per rollam.
1.1.2.5 | V prípade potreby zmeny prvkov programu, ktoré nemajú vplyv na vykonávanie programu, informovanie EK o zmenách programu | Do 1 mesiaca od vykonania zmeny programu | RO |  |  | Uznesenie MV, ktorým sa schvaľuje návrh zmeny programu, návrh zmeny programu schválený MV. | Informácia o zmene programu zaslaná EK
1.1.2.6 | V prípade potreby zmeny prvkov programu, ktoré majú vplyv na vykonávanie programu, predloženie návrhu zmeny programu na schválenie EK | Bezodkladne po schválení návrhu zmeny programu MV | RO |  |  | Uznesenie MV, ktorým sa schvaľuje návrh zmeny programu, návrh zmeny programu schválený MV | Odôvodnená žiadosť o zmenu programu spolu so schváleným návrhom zmeny programu zaslaná EK
1.1.2.7 | Pripomienkovanie návrhu zmeny EK | Do 2 mesiacov od predloženia zmeneného programu | EK |  |  | Odôvodnená žiadosť o zmenu programu spolu so schváleným návrhom zmeny programu zaslaná EK | Pripomienky EK k návrhu zmeny programu zaslané členskému štátu
1.1.2.8 | Preskúmanie zmeneného programu a zohľadnenie pripomienok EK k návrhu na zmenu programu | Bezodkladne po doručení pripomienok EK k návrhu zmeny programu | RO |  |  | Pripomienky EK k návrhu zmeny programu zaslané členskému štátu | Upravený návrh zmeny programu podľa pripomienok EK
1.1.2.9 | Prijatie rozhodnutia o schválení zmeny programu | Najneskôr 4 mesiace po predložení návrhu zmeny programu na EK | EK | EK |  | Upravený návrh zmeny programu zaslaný EK | Rozhodnutie o schválení zmeny programu vydané EK
1.1.2.10 | Zverejnenie zmeny programu | Bezodkladne po vydaní rozhodnutia o schválení programu | RO | EK |  | Rozhodnutie o schválení zmeny programu vydané EK | Zverejnená schválená zmena programu na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk, zaevidovanie zmien v ITMS21+, ak je to relevantné | x

## 1_2
1.2 | Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením a iné zmluvy
1.2.1 | Zmluva o poverení
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.2.1.1 | Vypracovanie návrhu Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh RO / dodatku a jeho zaslanie na pripomienkovanie pripomienkujúcim subjektom | Bezodkladne po schválení Uznesenia vlády SR o určení orgánov implementujúcich fondy EÚ | RO |  | Poskytovateľ, relevantní partneri | Podnet na prípravu návrhu Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením / dodatku (ďalej len "Zmluva o poverení"). Uznesenie vlády SR o určení RO, Uznesenie vlády SR o určení SO / zmena právnych predpisov a iných normatívnych alebo záväzných nenormatívnych aktov EÚ alebo SR, čiastočné odvolanie plnomocenstva, výpoveď, zmeny v postavení zmluvnej strany, resp. iná skutočnosť, ktorá odôvodňuje úpravu | Návrh Zmluvy o poverení / dodatku + email pripomienkujúcim subjektom s požiadavkou na pripomienkovanie návrhu zmluvy o poverení / dodatku
1.2.1.2 | Zapracovanie relevantných pripomienok a odsúhlasenie druhou stranou | V lehote podľa pokynu nadriadeného zamestnanca | RO |  | Poskytovateľ | Pripomienky, vyjadrenia, návrhy emailom | Vypracovaný finálny návrh zmluvy o poverení / dodatku
1.2.1.3 | Predloženie finálneho návrhu Zmluvy o poverení /dodatku na schválenie štatutárovi alebo ním poverenej osobe | V lehote podľa pokynu nadriadeného zamestnanca | RO |  |  | Vypracovaný finálny návrh zmluvy o poverení / dodatku | Schválená zmluva o poverení / dodatku
1.2.1.4 | Predloženie zmluvy o poverení / dodatku na podpis SO | Bezodkladne po schválení zmluvy o poverení / dodatku RO | RO |  | Poskytovateľ | RO odsúhlasený finálny návrh zmluvy o poverení / dodatku podpísaná štatutárom alebo ním poverenou osobou RO | Zmluva o poverení / dodatku podpísaná štatutárom poskytovateľa alebo ním poverenou osobou predložená RO, sprievodný list, doručenka, potvrdenie o osobnom prevzatí dokumentu
1.2.1.5 | Prijatie Zmuvy o poverení / dodatku podpísanej SO | Po zaslaní Zmluvy o poverení / dodatku podpísanej SO | RO |  |  | Zmluva o poverení / dodatku podpísaná štatutárom poskytovateľa alebo ním poverenou osobou predložená RO, sprievodný list, doručenka, potvrdenie o osobnom prevzatí dokumentu | Doručenka/záznam o prevzatí dokumentov, zmluva o poverení / dodatku podpísaná štatutárom poskytovateľa alebo ním poverenou osobou
1.2.1.6 | Predloženie zmluvy o poverení / dodatku na podpis štatutárnemu orgánu RO po prijatí zmluvy / dodatku podpísanej zo strany SO | Bezodkladne po prijatí podpísanej zmluvy o poverení / dodatku SO | RO |  |  | Zo strany poskytovateľa podpísaná zmluva o poverení / dodatok | Zmluva o poverení / dodatok podpísaná oboma zmluvnými stranami
1.2.1.7 | Zverejnenie zmluvy o poverení / dodatok v CRZ a následné uloženie schváleného dokumentu do archívu príslušného odboru | Po podpise Zmluvy o poverení / dodatku oboma zmluvnými stranami | RO |  |  | Doručenka / záznam o prevzatí dokumentov, zmluva o poverení / dodatku podpísaná štatutármi oboch zmluvných strán / Email s požiadavkou na zverejnenie zmluvy o poverení / dodatku v CRZ | Dokument zverejnený v CRZ, potvrdenie prevzatia dokumentu
1.2.1.8 | Zaslanie informácie o zverejnení Zmluvy o poverení / dodatku v CRZ relevantným subjektom | Po zverejnení Zmluvy o poverení/ dodatku v CRZ | RO |  |  | Zmluva o poverení / dodatok zverejnený v CRZ | Email s odkazom na zmluvu o poverení / dodatok zverejnený v CRZ
1.2.2 | Zmluva o financovaní
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.2.2.1 | Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy o financovaní medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj (SO) a prijímateľom príspevku na finančný nástroj, vrátane dodatkov k tejto zmluve na schválenie RO a PO | Priebežne | Poskytovateľ |  |  | Podklady k vypracovaniu návrhu zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve predložený zo strany SO ako poskytovateľa finančného nástroja na základe relevantného ustanovenia v zmluve o poverení | Návrh zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve predložený zo strany SO ako poskytovateľa finančného nástroja na základe relevantného ustanovenia v zmluve o poverení. Návrh zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve sa zasiela výlučne na emailové adresy: metodika.psk@mirri.gov.sk synergie27@mirri.gov.sk V rámci posúdenia finančných nástrojov z hľadiska synergií a komplemantarít a deliacich línií poskytovateľ predkladá aj prílohu: Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov (MD RO pre P SK č. 9) |  | V zmysle čl. 3 ods. 3 zmluvy o poverení: „uzatvorenie, zverejňovanie a ukončenie zmluvy o financovaní s prijímateľom príspevku na finančný nástroj, vrátane dodatkov a vykonávanie a uplatňovanie práv a povinností poskytovateľa príspevku na finančný nástroj pri realizácii právneho vzťahu; SO je povinný predložiť zmluvu o financovaní, vrátane dodatkov na schválenie RO a až po udelení súhlasu RO pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o financovaní s prijímateľom príspevku na finančný nástroj“.
1.2.2.2 | Posúdenie rizikovosti návrhu zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve, z hľadiska synergií, komplementarít a deliacich línií s výzvami z POO, EŠIF 2014 - 2020, fondmi EÚ 2021 - 2027, programom INTERREG, programom AMIF, Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF), prípadne vo vzťahu k iným nástrojom podpory EÚ | Najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve | Sekretariát RV |  | Poskytovateľ | Príloha – Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov spolu so zmluvou o financovaní / dodatku k zmluve, predložená zo strany SO ako poskytovateľa finančného nástroja na základe relevantného ustanovenia v zmluve o poverení | Stanovisko k synergickým a komplementárnym účinkom aj k návrhu Zmluvy o financovaní finančného nástroja v rámci jednotlivých cieľov politiky P SK a investícií POO. Sekretariát RV vo svojom stanovisku okrem odporúčaní a pripomienok (ak relevantné) označuje aj rizikový príznak príspevku na finančný nástroj, pričom v stanovisku uvedie aj zdôvodnenie svojho výberu. Sekretariát RV zasiela stanovisko na emailovú adresu, ktorou bol doručený návrh zmluvy o financovaní / dodatku k zmluve a v kópii na odbor metodiky RO. |  | Poskytovateľ zašle sekretariátu RV najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia stanoviska sekretariátu RV odpočet zapracovania pripomienok alebo odporúčaní. Sekretariát zasiela akceptáciu odpočtu, s akceptáciou zapracovania pripomienok sekretariát RV potvrdí alebo navrhne zmenu rizikového príznaku. V prípade pretrvávajúcich pripomienok zvolá sekretariát RV bezodkladne stretnutie s príslušným poskytovateľom za účelom ich vyriešenia.
1.2.2.3 | Stanovisko RO zaslané na SO | Najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o financovaní/ dodatku k zmluve | RO |  |  | Zmluva o financovaní / dodatok k zmluve, predložená zo strany SO ako poskytovateľa finančného nástroja na základe relevantného ustanovenia v zmluve o poverení. Substanoviská relevatných organizačných útvarov RO | Stanovisko RO zaslané emailom SO

## 1_3
1.3 | Harmonogram plánovaných výziev
1.3.1 | Harmonogram plánovaných výziev
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.3.1.1 | Vypracovanie návrhu harmonogramu plánovaných výziev, kontrola kompletnosti a správnosti | Po schválení programu | RO |  | Poskytovateľ | Podklady RO k harmonogramu plánovaných výziev Vstupy / podklady od RO / poskytovateľov | Návrh harmonogramu plánovaných výziev |  | Vypracovaniu návrhu predchádza vyžiadanie vstupov od poskytovateľov. Emailová žiadosť RO o zaslanie vstupov do návrhu harmonogramu plánovaných výziev na rok "n+1" na formulári určenom RO (s identifikáciou jednotlivých výziev v súlade s čl. 49 ods. 2 NSU).
1.3.1.2 | Schválenie návrhu harmonogramu plánovaných výziev oprávnenou osobou | Bezodkladne po vypracovaní návrhu harmonogramu plánovaných výziev v stanovenej lehote | RO | Oprávnená osoba |  | Návrh harmonogramu plánovaných výziev | Schválený návrh harmonogramu plánovaných výziev oprávnenou osobou
1.3.1.3 | Predloženie harmonogramu plánovaných výziev na príslušnú komisiu pri MV/MV (ak relevantné) | Pri požiadavke člena Komisie pri MV/člena MV alebo v prípade identifikovania potreby zo strany RO/SO | RO/SO |  |  | Schválený návrh harmonogramu plánovaných výziev | Prerokovaný návrh harmonogramu plánovaných výziev komisiami pri MV
1.3.1.4 | Predloženie harmonogramu plánovaných výziev sekretariátu Riadiaceho výboru na emailovú adresu synergie27@mirri.gov.sk | Po schválení harmonogramu plánovaných výziev oprávnenou osobou | RO |  |  | Schválený návrh harmonogramu plánovaných výziev | Schválený návrh harmonogramu plánovaných výziev
1.3.1.5 | Zverejnenie harmonogramu plánovaných výziev na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk, prostredníctvom ITMS21+ a na webovom sídle SO (iba odkaz na www.eurofondy.gov.sk) | Bezodkladne po schválení harmonogramu plánovaných výziev | RO/SO |  |  | Schválený harmonogram plánovaných výziev | Zverejnený harmonogram plánovaných výziev prostredníctvom ITMS21+ a na www.eurofondy.gov.sk, zverejnený odkaz na webovom sídle SO | x
1.3.1.6 | Zosúladenie evidencie Plánovaných výziev v ITMS21+ so zverejneným harmonogramom plánovaných výziev | Bezodkladne po zverejnení harmonogramu plánovaných výziev | RO/SO |  |  | Zverejnený harmonogram plánovaných výziev | Upravená evidencia Plánovaných výziev v ITMS21+ | x
1.3.1.7 | Aktualizácia harmonogramu plánovaných výziev a následne primerane postup od úrovne 1.3.1.1 | Minimálne 3x za rok tak, aby údaje v harmonograme plánovaných výziev reflektovali stav plánu poskytovateľov k 31.3., 30.6. a 30.9 , prípadne stav ich plánu aj v iných termínoch podľa rozhodnutia RO | RO |  | Poskytovateľ | Podklady RO k aktualizácii harmonogramu plánovaných výziev, posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom. Podklady RO/ poskytovateľa | Aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev
1.3.1.8 | Vyhodnotenie napĺňania platného harmonogramu výziev a jeho dopadu na plán kontrahovania uvedeného v Investičnom pláne a rizík vyplývajúcich z neplnenia plánovaného harmonogramu výziev | Vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka | RO |  | Poskytovateľ | Informácie od poskytovateľov k vyhodnoteniu platného harmonogramu plánovaných výziev a jeho dopad na plán kontrahovania a identifikáciu rizík vyplývajúcich z neplnenia harmonogramu plánovaných výziev, ktoré sú v ich gescii k termínom 31.3., 30.6. a 30.9 (resp. aj v iných podľa rozhodnutia RO), vrátane zdôvodnenia neplnenia harmonogramu a jeho dopadu na plnenie plánu kontrahovania k 31.12.2024 a 31.12.2026 daného poskytovateľa (ak relevantné) | Informácia k vyhodnoteniu platného harmonogramu výziev a jeho dopad na plán kontrahovania a identifikácia rizík vyplývajúcich z neplnenia harmonogramu výziev |  | Vyhodnocovanie sa realizuje na základe vyhodnotenia spokytovateľa vrátane zdôvodnenia neplnenia harmonogramu a jeho dopadu na plnenie plánu kontrahovania k 31.12.2024 a 31.12.2026.

## 1_4
1.4 | Príprava a zmeny riadiacej dokumentácie
1.4.1 | Manuál procedúr (ďalej len "MP")
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.1.1 | Vypracovanie návrhu manuálu procedúr |  | Poskytovateľ |  |  | Schválená Partnerská dohoda, schválený Program Slovensko, schválený Rámec implementácie fondov na PO 21 - 27, metodické dokumenty | Návrh MP
1.4.1.2 | Schválenie manuálu procedúr | Po vypracovaní manuálu procedúr | Poskytovateľ |  |  | MP | Schválená prvá verzia MP
1.4.1.3 | Aktualizácia manuálu procedúr | Po predložení návrhov, pripomienok, auditných zistení, potrieb vychádzajúcich z implementačnej praxe v lehote stanovenej podľa potrieb RO/SO | Poskytovateľ |  |  | Podnety na aktualizáciu MP | Schválená finálna
1.4.1.4 | Vydanie aktuálnej verzie MP | Po finalizácii aktualizácie MP | Poskytovateľ |  |  | Finálna aktualizácia MP | Schválená úprava konsolidovaného MP v elektronickej podobe
1.4.1.5 | Zverejnenie MP v ITMS21+ a informovanie o vydaní aktualizácie manuálu procedúr | Bezodkladne po schválení aktualizácie MP | Poskytovateľ |  |  | Schválená finálna verzia MP | Zaslanie interného emailu s informáciou a odkazom na aktualizovaný MP pre vlastných zamestnancov vykonávajúcich funkciu RO/SO, zverejnenie aktualizácie MP v ITMS21+ | x
1.4.2 | Opis systému riadenia a kontroly
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.2.1 | Vypracovanie Opisu systémov riadenia a kontroly | Najneskôr v čase predloženia žiadosti o záverečnú platbu za prvý účtovný rok a najneskôr 30. júna 2023 | RO |  | SO, partneri | Príloha XI NSU, riadiaca dokumentácia RO, informácie od platobného orgánu | Návrh OSRK |  | ČS majú systémy riadenia a kontroly pre svoje programy v súlade s ustanoveniami NSU a zabezpečujú ich fungovanie v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia a kľúčovými požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe XI NSU.
1.4.2.2 | Predloženie OSRK na OA v súvislosti s výkonom systémového auditu na RO | Do začiatku systémového auditu novo určeného RO | RO |  |  | Návrh OSRK | ORSK zaslaný na OA
1.4.2.3 | Prípadné aktualizovanie OSRK | Bezodkladne po tom, čo nastanú zásadné zmeny v systéme riadenia a kontroly | RO |  | SO, partneri | Pokyn na zmenu OSRK, podklady od platobného orgánu a orgánu auditu | Aktualizovaný OSRK
1.4.2.4 | Zaslanie aktualizácie na OA | Bezodkladne po vypracovaní aktualzovaného OSRK, čo nastanú zásadné zmeny v systéme riadenia a kontroly | RO |  |  | Aktualizovaný OSRK | Aktualizovaný ORSK zaslaný na OA
1.4.3 | Vypracovanie vzorovej ŽoNFP vrátane príloh
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.3.1 | Vypracovanie vzorovej ŽoNFP, resp. Inštrukcie k vyplneniu ŽoNFP vrátane relevantných vzorov príloh a inštrukcií k nim | Dostatočne včas pred vyhlásením výzvy/pred výzvou, ktorej sa týka, ak ide o aktualizáciu | RO/Poskytovateľ |  |  | Formulár ŽoNFP v ITMS | Návrh vzorovej ŽoNFP, Inštrukciek vyplnenie k ŽoNFP, zoznam povinných príloh vzorovej ŽoNFP pre overenie podmienok poskytnutia príspevku |  | (prípadne je relevantný proces 2.1.2.4)
1.4.3.2 | Schválenie, prípadne pripomienkovanie vzorovej ŽoNFP, resp. Inštrukcie k vyplnenie ŽoNFP a relevantných príloh a inštrukcií | Dostatočne včas pred vyhlásením výzvy/pred výzvou, ktorej sa týka, ak ide o aktualizáciu | RO/Poskytovateľ |  |  | Návrh vzorovej ŽoNFP vrátane relevantných príloh | Schválená a sfinalizovaná vzorová ŽoNFP vrátane relevantných príloh a inštrukcií | x | (prípadne je relevantný proces 2.1.2.4)
1.4.4 | Príručka pre prijímateľa
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.4.1 | Vypracovanie návrhu Príručky pre prijímateľa | Dostatočne včas pred implementáciou projektov | Poskytovateľ |  |  |  | Návrh Príručky pre prijímateľa |  | V prípade, že sa poskytovateľ rozhodne nevypracovať vlastnú Príručku pre prijímateľa a použiť vzor príručky vydaný RO, považujeme za potrebné vzor príručky vhodným spôsobom upraviť, napr. odstránenie slova „vzor“, uvádzanie správnym gramatických tvarov k častiam „poskytovateľ upraví“ a pod.
1.4.4.2 | Zaslanie návrhu Príručky pre prijímateľa na pripomienkové konanie | Dostatočne včas pred implementáciou projektov | Poskytovateľ |  |  | Návrh Príručky pre prijímateľa | Zaslaný návrh Príručky pre prijímateľa na pripomienkovanie relevantným subjektom |  | Zaslanie na "metodika.psk@mirri.gov.sk" (ak relevantné).
1.4.4.3 | Vyhodnotenie doručených pripomienok a zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu Príručky pre prijímateľa | Po doručení pripomienok k návrhu Príručky pre prijímateľa | Poskytovateľ |  |  | Zaslaný návrh Príručky pre prijímateľa na pripomienkovanie relevantným subjektom, doručené pripomienky | Návrh Príručky pre prijímateľa zohľadňujúci prípadné pripomienky
1.4.4.4 | Schválenie Príručky pre prijímateľa | Po vyhodnotení pripomienok k návrhu Príručky pre prijímateľa | Poskytovateľ |  |  | Návrh Príručky pre prijímateľa zohľadňujúci prípadné pripomienky | Schválená Príručka pre prijímateľa
1.4.4.5 | Aktualizácia Príručky pre prijímateľa | V prípade potreby | Poskytovateľ |  |  | Príručka pre prijímateľa | Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa
1.4.4.6 | Zverejnenie Príručky pre prijímateľa | Bezodkladne po schválení príručky pre prijímateľa | Poskytovateľ |  |  | Schválená Príručka pre prijímateľa | Príručka pre prijímateľa zverejnená na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
1.4.5 | Formulár zmluvy o poskytnutí NFP*
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.5.1 | Vypracovanie formuláru zmluvy podľa vzoru CKO / úprava formuláru zmluvy o poskytnutí NFP | Najneskôr s vyhlásením prvej výzvy | RO |  |  | Vzor zmluvy o poskytnutí NFP / špecifiká programu | Formulár zmluvy podľa vzoru CKO/upravený formulár zmluvy o poskytnutí NFP podľa špecifík programu
1.4.5.1A | V prípade úpravy formuláru zmluvy v oblasti finančného riadenia predloženie formuláru zmluvy platobnému orgánu na pripomienkovanie | Podľa potreby | RO |  |  | Formulár zmluvy podľa vzoru CKO/upravený formulár zmluvy o poskytnutí NFP podľa špecifík programu | Upravený formulár zmluvy podľa platobného orgánu
1.4.5.1B | Zapracovanie pripomienok platobného orgánu | Po doručení pripomienok | RO |  |  | Upravený formulár zmluvy podľa platobného orgánu | Upravený vzor zmluvy o poskytnutí NFP
1.4.5.2 | Zverejnenie upraveného formuláru zmluvy o poskytnutí NFP | Najneskôr s vyhlásením prvej výzvy v stanovenej lehote | RO |  |  | Upravený vzor zmluvy o poskytnutí NFP | Zverejnený upravený formulár zmluvy o poskytnutí NFP | x
1.4.6 | Metodický dokument riadiaceho orgánu (MD RO P SK)
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.4.6.1 | Vypracovanie návrhu metodického dokumentu riadiaceho orgánu | Dostatočne včas pred implementáciou projektov/podľa potreby | RO |  | Vecne príslušný gestor | Požiadavka súvisiaca s riadením a implementáciou Programu Slovensko | Návrh MD RO P SK |  | Napr. metodické usmernenie, usmernenie, formulár, manuál, metodická pomôcka, výklad, informácia a iné.
1.4.6.2 | Zaslanie návrhu MD RO P SK na pripomienkové konanie | Dostatočne včas pred implementáciou projektov/podľa potreby | RO |  | Poskytovateľ | Návrh MD P SK | Zaslaný návrh MD RO P SK na pripomienkovanie relevantným subjektom |  | Komunikačný kanál: metodika.psk@mirri.gov.sk.
1.4.6.3 | Vyhodnotenie doručených pripomienok a zapracovanie akceptovaných pripomienok MD RO P SK | Po doručení pripomienok k návrhu MD RO P SK | RO |  |  | Zaslaný návrh MD RO P SK na pripomienkovanie relevantným subjektom, doručené pripomienky | Návrh MD RO P SK zohľadňujúci prípadné pripomienky
1.4.6.4 | Schválenie návrhu MD RO P SK | Po vyhodnotení pripomienok k návrhu MD RO P SK | RO |  |  | Návrh MD RO P SK zohľadňujúci prípadné pripomienky | Schválený MD RO P SK
1.4.6.5 | Aktualizácia MD RO P SK | V prípade potreby | RO |  |  | MD RO P SK | Aktualizovaný MD RO P SK |  | Pozn.: zmeny technického charakteru, ako napr. odstraňovanie zjavných nedostatkov a chýb, precizovanie textu za účelom odstránenia pochybností, nejednoznačnej formulácie a pod. nepodliehajú procesom 1.4.6.2. až 1.4.6.4.
1.4.6.6 | Zverejnenie MD RO P SK | Bezodkladne po schválení MD RO P SK | RO |  |  | Schválený MD RO P SK | MD RO P SK zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | x
1.4.6.7 | Zaslanie informácie o zverejnení MD RO P SK | Bezodkladne po zverejnení MD RO P SK | RO |  |  | Zverejnený MD RO P SK | MD RO P SK zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | x | Emailová komunikácia.
*Uvedené procesy sa týkajú aj rozhodnutia o schválení NFP, ak prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba.

## 1_5
1.5 | Monitorovací výbor
1.5.1 | Monitorovací výbor
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.5.1.1 | Vypracovanie návrhu na zriadenie MV a predloženie na schválenie | Do 3 mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Komisie o prijatí programu členskému štát | RO |  |  | Vykonávací akt, ktorým EK príjme rozhodnutie o schválení OP | Návrh rozhodnutia o zriadení MV predložený na schválenie oprávnenej osobe RO |  | MV môže za účelom efektívnejšieho prijímania rozhodnutí zriadiť komisie pri monitorovacom výbore, ktorých činnosť sa týka určených tematických oblastí programu.
1.5.1.2 | Schválenie návrhu na zriadenie MV | Do 3 mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Komisie o prijatí programu členskému štátu | RO |  |  | Návrh rozhodnutia o zriadení MV predložený na schválenie oprávnenej osobe RO | Schválené rozhodnutie o zriadení MV
1.5.1.3 | Vypracovanie návrhu štatútu a rokovacieho poriadku MV | Do prvého ustanovujúceho zasadnutia MV | RO |  | Sekretariát komisií PO3,PO4, MRK | Schválené rozhodnutie o zriadení MV | Návrh štatútu a rokovacieho poriadku |  | V prípade zriadenia Komisie pri MV sa postupuje analogicky. Sekretariát Komisie PO3, PO4 a MRk je mimo RO.
1.5.1.4 | Vypracovanie žiadosti o predloženie návrhu nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie ) a predloženie nominácie na schválenie | Po schválení návrhu nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV, (resp. odvolanie člena) | RO |  | Relevantný subjekt | Schválené rozhodnutie o zriadení MV | Žiadosť o predloženie návrhu nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie)
1.5.1.5 | Schválenie nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie ) | Po predložení návrhu nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV, (resp. odvolanie ) na schválenie | RO | Predseda MV |  | Predložený návrh nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie) na schválenie | Schválená nominácia relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie)
1.5.1.6 | Vypracovanie návrhu menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu ) a predloženie na schválenie | Po schválení návrhu nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV, (resp. odvolanie) | RO |  |  | Schválená nominácie relevantného subjektu na menovanie za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolanie) | Návrh menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu MV)
1.5.1.7 | Schválenie menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu ) | Po predložení návrhu menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu MV) na schválenie | RO | Predseda MV |  | Návrh menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu MV) predložený oprávnenej osobe na schválenie | Schválený menovací dekrét (resp. odvolací dekrét) za člena alebo stáleho pozorovateľa MV oprávnenou osobou
1.5.1.8 | Zaslanie/odovzdanie menovacieho dekrétu za člena alebo stáleho pozorovateľa MV (resp. odvolacieho dekrétu) členovi alebo stálemu pozorovateľovi MV | Po schválení menovacieho dekrétu za člena MV (resp. odvolacieho dekrétu MV) | RO |  |  | Schválený menovací dekrét (resp. odvolací dekrét) za člena alebo stáleho pozorovateľa MV oprávnenou osobou | Zaslaný/odovzdaný menovací dekrét (resp. odvolací dekrét) za člena alebo stáleho pozorovateľa MV
1.5.1.9 | Pravidelná aktualizácia všetkých zmien v zozname členov a stálych pozorovateľov MV | Priebežne | RO |  |  | Potreba aktualizácie zoznamu členov a stálých pozorovateľov MV | Aktualizovaný zoznam členov a stálých pozorovateľov MV. Zverejnenie štatútu na webovom sídle RO |  | www.eurofondy.gov.sk
1.5.1.10 | Zvolávanie zasadnutí MV, príprava a zaslanie pozvánky a podkladov členom a stálym pozorovateľom MV | Minimálne raz ročne a v lehote stanovenej RO | Predseda výboru |  |  | Štatút a rokovací poriadok MV | Pozvánka a podklady zaslané členom a stálym pozorovateľom MV so žiadosťou o prípadné pripomienky
1.5.1.11 | Vyhodnotenie prípadných pripomienok zaslaných členmi a stálymi pozorovateľmi MV k podkladom na zasadnutie | V lehote stanovenej RO | Vecný gestor daného bodu |  |  | Pozvánka a podklady zaslané členom a stálym pozorovateľom MV so žiadosťou o prípadné pripomienky, doručené pripomienky k podkladom na zasadnutie MV od jednotlivých členov | Upravené podklady zaslané členom a stálym pozorovateľom MV po zohľadnení pripomienok
1.5.1.12 | Zaslanie stanoviska členov a stálych pozorovateľov v prípade rokovania výboru písomným rozhodovacím procesom „per rollam“ | V lehote stanovenej RO | Členovia MV |  |  | Štatút a rokovací poriadok MV, podklady zaslané členom MV a na vedomie stálym pozorovateľom MV | Zaslané stanoviská členov MV
1.5.1.13 | Vypracovanie návrhu zápisnice zo zasadnutia MV a zaslanie na pripomienkovanie členom a stálym pozorovateľom MV | Po zasadnutí MV alebo od ukončenia písomného rozhodovacieho procesu „per rollam“ v lehote stanovenej RO | Tajomník MV |  |  | Program zasadnutia MV, podklady k zasadnutiu MV | Návrh zápisnice zo zasadnutia MV zaslaný členom a stálym pozorovateľom MV so žiadosťou o prípadné pripomienky
1.5.1.14 | Pripomienkovanie návrhu zápisnice členmi a stálymi pozorovateľmi MV | V lehote stanovenej RO. | Členovia a stáli pozorovatelia MV |  |  | Návrh zápisnice zo zasadnutia MV zaslaný členom a stálym pozorovateľom MV so žiadosťou o prípadné pripomienky | Prípadné pripomienky k návrhu zápisnice zaslané jednotlivými členmi a stálymi pozorovateľmi MV
1.5.1.15 | Zaslanie písomného vyhotovenia zápisnice overovateľovi MV | Bezodkladne po ukončení pripomienkového konania k návrhu zápisnice z MV. | RO |  |  | Zápisnica so zapracovanými pripomienkami MV | Zaslaná zápisnica overovateľovi MV
1.5.1.16 | RO zapezpečí podísanie zápisnice tajomníkom MV, zabezpečí overenie písomného vyhotovenia a podpísanie zápisnice overovateľom MV a predsedom MV | V lehote stanovenej RO | RO |  |  | Zápisnica so zapracovanými pripomienkami MV | Zápisnica pdpísaná tajomníkom MV, overená zápisnica overovateľom MV, podpísaná a predsedom MV
1.5.1.18 | Zverejnenie zápisnice a schválených dokumentov, zoznamu členov a stálych pozorovateľov MV, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore, ako aj členov týchto komisií na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Po obdržaní zápisnice od overovateľa, resp. po schválení iných dokumentov | RO |  | Sekretariát komisií PO3,PO4, MRK | Overená zápisnica overovateľom MV | Zverejnené dokumenty na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
1.5.1.17 | Zaslanie overenej zápisnice alebo rozoslanie oznamu o zverejnení zápisnice zo zasadnutia MV členom a stálym pozorovateľom MV | Po doručení zápisnice od overovateľa | RO |  |  | Overená zápisnica overovateľom MV | Zaslaná zápisnica alebo zaslaný oznam o zverejnení zápisnice zo zasadnutia MV
1.5.2 | Zabezpečenie plnenia uznesení MV (čl. 75 b) NSU)
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.5.2.1 | Vedenie prehľadu úloh z uznesení MV a komisií pri MV | Priebežne: - sekretariát MV pripraví online zdieľanú tabuľku plnenia uznesení z MV a jednotlivých Komisií a udelí prístup jednotlivým tajomníkom/sekretariátu Komisám na jej editovanie, -Tajomník MV vkladá úlohy z uzensení MV do tabuľky do 5 pracovných dní od zasadnutia MV, - tajomník Komisie vkladá úlohy z uzenesení svojej Komisie do tabuľky do 5 pracovných dní od zasadnutia Komisie, - sekretariát MV/sekretariát komisie priebežne kontroluje a doplňa tabuľku a v prípade potreby doplni úlohy z uznesenia | Tajomník MV / tajomníci komisie pri MV/RO |  | Sekretariát MV/sekretariát komisií PO3,PO4, MRK | Uznesenia MV a komisií pri MV | Prehľad úloh z uznesení MV a komisií pri MV |  | Štruktúru Prehľadu úloh z uznesení MV a komisií pri MV stanovuje sekretariát MV. Sekretarát Komisie PO3, PO4 a MRK je mimo RO. Prehľad je administrovaný elektronicky (dokument je zaheslovaný). Dokument je určený pre tajomníkov a sekretariát komisií (heslo na požiadanie).
1.5.2.2 | Overenie plnenia úloh z uznesení MV a komisií pri MV | Priebežne, podľa termínov, stanovených v prehľade úloh z uznesení MV a komisií pri MV; najneskôr však vždy pred konaním nasledujúceho MV / komisie pri MV | Tajomník MV / tajomníci komisie pri MV |  | Sekretariát MV/sekretariát komisií PO3,PO4, MRK | Úlohy z uznesenia MV a komisií pri MV | Prehľad úloh z uznesení MV a komisií pri MV s uvedeným dátumom plnenia a spôsobom plnenia
1.5.2.3 | Preverenie plnenia všetkých úloh z uznesení MV a komisií pri MV | 2 x ročne | RO |  | Tajomník MV/ tajomnícií Komisiíí/ sekretariát MV/sekretariát komisií PO3,PO4, MRK | Prehľad úloh z uznesení MV a komisií pri MV | Preverený prehľad úloh z uznesení MV a komisií pri MV |  | V prípade zistenenia nedôvodne neplnených úloh z uznesení MV a komisií pri MV navrhne sekretariát MV riešenie predsedovi MV / komisie pri MV a RO.

## 1_6
1.6 | Hodnotiace kritériá na posudzovanie ŽoNFP a výberové kritériá
1.6.1 | Kritériá pre výber projektov
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.6.1.1 | Vypracovanie návrhu vecných hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia | Dostatočne včas pred zverejnením výzvy a pred ich predložením na zasadnutie MV / komisie pri MV zástupcom EK | Poskytovateľ |  |  | Všeobecné HaVK stanovené riadiacim orgánom (v zmysle čl. 73, ods. 1 a 2 všeobecného nariadenia), špecifické požiadavky vyplývajúce z charakteru Programu / výzvy, Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegrácie, degetoizácie a destigmatizácie Úradu Splnomocnenca vlády pre Rómske komunity | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií |  | Určenie kritérií, ktoré sú administratívne vyhodnotiteľné, a ktoré budú hodnotené zamestnancami RO, a ktoré budú vyhodnotené odbornými hodnotiteľmi (zamestnanci RO, ktorí nie sú odbornými hodnotiteľmi môžu vyhodnocovať tie kritériá pre výber projektov, ktoré je možné jednoznačne vyhodnotiť a to vrátane bodovaných kritérií). Určenie finálneho výstupu hodnotenia ŽoNFP (napr. pri OH individuálne hodnotiace hárky, z ktorých RO určí počet bodov spriemerovaním bodového hodnotenia jednotlivých odborných hodnotiteľov alebo spoločný hodnotiaci hárok, pri AO a OH vykonanom v rôznom poradí záznam o výsledku hodnotenia).
1.6.1.2 | Predloženie návrhu vecných hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia na posúdenie riadiacemu orgánu požiadavkou na zaslanie na EK, resp. predloženie návrhu HaVK vrátane spôsobu ich vyhodnotenia na posúdenie EK v súlade s čl. 40 NSÚ |  | Poskytovateľ |  |  | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií | Pripomienky, ak relevantné
1.6.1.3 | Zaslanie návrhu vecných hodnotiacich a výberových kritérií na posúdenie Európskej komisii, ak relevantné |  | RO |  |  | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií | Pripomienky, ak relevantné
1.6.1.4 | Predloženie návrhu vecných hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia na posúdenie Komisii pri monitorovacom výboroe (ak relevantné) | V zmysle rokovacieho poriadku Komisie pri MV | oSMV/ sekretariát Komisie PO3, PO4 a MRK |  |  | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií s posúdením EK | Odporúčania Komisie
1.6.1.5 | Predloženie návrhu vecných hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia, vrátane odporúčania Komisiepri monitorovacom výbore (ak relevantné), na schválenie monitorovacím výborom | Minimálne 10 pracovných dní pred zasadnutím MV v zmysle štatútu MV | oSMV/ sekretariát Komisie PO3, PO4 a MRK |  |  | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií s posúdením EK | MV môže prijať uznesenie: a) o schválení vecných hodnotiacich a výberových kritérií, b) vrátenie návrhu na dopracovanie
1.6.1.6 | Schválenie vecných hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia monitorovacím výborom |  | MV |  |  | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií | Schválené vecné hodnotiace a výberové kritériá
1.6.1.7 | Zverejnenie schválených vecných hodnotiacich a výberových kritérií v ITMS21+ a na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Po schválení zápisnice zo zasadnutia MV | Poskytovateľ |  |  | Schválené vecné hodnotiace a výberové kritéria | Schválené vecne hodnotiace a výberové kritéria zverejnené v ITMS a na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | x
1.6.1.8 | Informovanie komisie pri MV (ak relevantné) | Podľa potreby | Poskytovateľ |  |  | Rozhodnutie poskytovateľa uplatniť pri výbere projektov len vylučovacie kritéria podľa Všeobecnej metodiky a kritérií použitých pre výber projektov schválenej MV | Informovanie komisie pri MV o rozhodnutí poskytovateľa uplatniť pri výbere projektov len vylučovacie kritéria podľa Všeobecnej metodiky a kritérií použitých pre výber projektov schválenej MV
1.6.1.9 | Aktualizácia alebo doplnenie vecných hodnotiacich a výberových kritérií | Podľa potreby | Poskytovateľ |  |  | Podnety na úpravu alebo doplnenie vecných hodnotiacich a výberových kritérií, nová riadiaca dokumentácia, implementačná prax | Návrh úpravy alebo doplnenie vecných hodnotiacich a výberových kritérií |  | Uplatňuje sa postup od úrovne procesu 1.6.1.1.

## 1_7
1.7 | Výber odborných hodnotiteľov (ak relevantné)
1.7.1 | Výber odborných hodnotiteľov
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.7.1.1 | Príprava návrhu štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov konkrétnym poskytovateľom príspevku | V časovom predstihu pred vyhlásením výzvy na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Vzor štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov pre P SK v zmysle aktuálne platného Metodického usmernenia k výberu odborných hodnotiteľov | Návrh štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov upravený na základe potrieb poskytovateľa |  | Doplnenie infomácie: "V prípade projektov alebo grantov výskumu, vývoja a inovácií a/alebo príspevkov na podporu výskumu, vývoja a inovácií môže poskytovateľ na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP využiť databázu expertov/evaluátorov (ďalej aj „odborní hodnotitelia“) Európskej komisie (ďalej aj „databáza EK“) vedenú v systéme Európskej komisie (EU Funding & Tenders Portal), ktorých využíva EK pri hodnotení projektov / grantov napr. v rámci programu Horizon Europe. V tomto prípade je povinný postupovať v súlade s aktuálnou verziou Metodického usmernenie RO k výberu odborných hodnotiteľov upravujúcou ďalšie postupu v takomto prípade. Taktiež je povinný dodržiavať základne princípy hodnotenia a výberu projektov, v súlade so Záväznou metodikou riadenia, financovania a hodnotenia podpory VVaI (https://vaia.gov.sk/sk/zavazna-metodika/".
1.7.1.2 | Zriadenie pracovných skupín/komisií na výber odborných hodnotiteľov | V časovom predstihu pred vyhlásením výzvy na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Návrh štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov, žiadosť o nominovanie členov do pracovnej skupiny adresovaná relevantným partnerom | - Nominácie členov do pracovnej skupiny/komisie - menovacie dekréty/nominačné listy pre členov pracovnej skupiny/komisie - zriadenie pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov
1.7.1.3 | Predloženie návrhu štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov na schválenie | Na prvom zasadnutí pracovnej skupiny/komisie | Poskytovateľ |  |  | Návrh štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov | - Schválený štatút a rokovací poriadok, v prípade, ak k dokumentu nie sú vznesené pripomienky - schválený štatút a rokovací poriadok s pripomienkami k dokumentu
1.7.1.4 | Zapracovanie prípadných pripomienok k návrhu štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov | Bezodkladne po zasadnutí pracovnej skupiny/komisie | Poskytovateľ |  |  | Pripomienky k dokumentu | Schválený upravený dokument
1.7.1.5 | Zaslanie štatútu, rokovacieho poriadku a zoznamu členov pracovnej skupiny na výber OH na RO (zástupca RO, ktorý je členom pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov) na zverejnenie na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Bezodkladne po schválení štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Schválený štatút, rokovací poriadok a zoznam členov pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov, emailová žiadosť o zverejnenie | Schválené dokumenty
1.7.1.6 | Zverejnenie štatútu, rokovacieho poriadku a zoznamu členov pracovnej skupiny na výber OH na webovom sídle poskytovateľa | Bezodkladne po schválení štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Schválený štatút, rokovací poriadok a zoznam členov pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Zverejnené dokumenty na webovom sídle poskytovateľa
1.7.1.7 | Príprava návrhu výzvy na výber odborných hodnotiteľov podľa oblastí hodnotenia | V časovom predstihu v súlade s harmonogramom výziev | Poskytovateľ |  |  | V zmysle metodického usmernenia k výberu odborných hodnotiteľov | Návrh výzvy na výber odborných hodnotiteľov podľa oblastí hodnotenia
1.7.1.8 | Predloženie návrhu výzvy na výber odborných hodnotiteľov podľa oblastí hodnotenia pracovnej skupine/komisii pre výber odborných hodnotiteľov na odsúhlasenie | V časovom predstihu v súlade s harmonogramom výziev | Poskytovateľ |  |  | Vypracovaný návrh úplného znenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov, vrátane príloh a podkladových dokumentov | -Odsúhlasený návrh úplného znenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov, vrátane príloh a podkladových dokumentov, bez pripomienok -odsúhlasený návrh úplného znenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov, vrátane príloh a podkladových dokumentov, s pripomienkami
1.7.1.9 | Zapracovanie prípadných pripomienok k návrhu výzvy na výber odborných hodnotiteľov predložených pracovnou skupinou na výber odborných hodnotiteľov (ak relevantné) | Bezodkladne po doručení pripomienok poskytovateľovi | Poskytovateľ |  |  | Pripomienky k návrhu úplného znenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov | Schválené znenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov, vrátane príloh a podkladových dokumentov so zapracovanými pripomienkami
1.7.1.10 | Zaslanie výzvy na výber OH na RO (zástupca RO, ktorý je členom pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov) na zverejnenie na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Bezodkladne po schválení výzvy a výberových kritérií na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Schválená výzva na výber odborných hodnotiteľov | Zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
1.7.1.11 | Poskytovanie informácií a odpovedí na otázky (ak relevantné) | Po zverejnení výzvy na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov, otázky záujemcov | Odpovede na doručené otázky
1.7.1.12 | Príjem žiadostí o zaradenie do evidencie OH | Po zverejnení výzvy na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Prijaté žiadosti o zaradenie do evidencie OH
1.7.1.13 | Overenie splnenia kritérií výberu odborných hodnotiteľov a doručenia povinných náležitostí pre zaradenie do evidencie OH | Bezodkladne po doručení žiadostí o zaradenie do evidencie OH, vrátane príloh a podkladových dokumentov | Poskytovateľ |  |  | Zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov, Doručené žiadosti o zaradenie do evidencie OH | Zaevidované doručené žiadosti o zaradenie do evidencii OH, vrátane príloh a podkladových dokumentov, hárok kontrolného zoznamu administratívneho overovania splnenia jednotlivých kritérií výberu k žiadosti o zaradenie do evidencie OH
1.7.1.14 | Zaslanie žiadosti o doplnenie povinných náležitostí k žiadostiam o zaradenie do evidencie OH (ak relevantné) | Bezodkladne po ukončení overenia splnenia jednotlivých kritérií výberu hodnotiteľov a identifikovaní chýbajúcich/nedostatočných dokumentov, resp. informácií | Poskytovateľ |  |  | Dokument preukazujúci zistenia v rámci administratívneho overenia žiadostí o zaradenie do evidencie OH | Emailová žiadosť o doplnenie povinných náležitostí
1.7.1.15 | Overenie doplnených povinných náležitostí k žiadostiam o zaradenie do evidencie OH (ak relevantné) | Bezodkladne po doručení doplnenia | Poskytovateľ |  |  | Doplnenia povinných náležitostí | Kompletná žiadosť v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve na výber odborných hodnotiteľov
1.7.1.16 | Zasadnutie pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Priebežne | Poskytovateľ |  |  | Zaslanie pozvánky na zasadnutie pracovnej skupiny, podklady na zasadnutie pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov, dokument potvrdzujúci vykonanie administratívneho overovania doručených žiadostí, zoznam odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá výberu | Záznam zo zasadnutia pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov, zoznam odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá výberu
1.7.1.17 | Zaslanie návrhu zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Do 5 pracovných dní po zasadnutí pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Návrh zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Emailová informácia obsahujúca návrh zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov zaslaná členom pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov
1.7.1.18 | Schválenie návrhu zápisnie zo zasadnutia pracovanej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Po vyhodnotení pripomienkok a po overení overovateľom | Poskytovateľ | Predseda PS |  | Návrh zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov po vyhodnotení pripomienok a po overení overovateľom | Schválená zápisnica zo zasadnutia PS na výber OH zaslaná emailom členom PS na výber odborných hodnotiteľov
1.7.1.19 | Zaslanie informácie žiadateľom o ich zaradení do evidencie OH, prípadne vyžiadanie údajov potrebných pre ITMS21+ | Po schválení zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny | Poskytovateľ |  |  | Zoznam odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá výberu, závery (zápisnica) zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber hodnotiteľov | Emailová informácia o zaradení do evidencie OH
1.7.1.20 | Zaradenie odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá výberu do evidencie OH v ITMS21+ | V dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom výkonu odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Závery (zápisnica) zo zasadnutia pracovnej skupiny na výber hodnotiteľov | Zaradenie odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá do evidencie OH | x
1.7.1.21 | Vystavenie menovacích dekrétov na vybraných odborných hodnotiteľov | Aspoň 5 pracovných dní pred začiatkom plánovaného odborného hodnotenia | Poskytovateľ |  |  | Návrh menovacích dektrétov | Menovacie dekréty podpísané oprávnenou osobou (zoznam ŽoNFP - generované v ITMS) |  | Oprávnenou osobou pre tieto účely môže byť gr sekcie.
1.7.1.22 | Príprava dokumentov k zazmluvneniu odborných hodnotiteľov | V dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom výkonu odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Návrh dokumentov k zazmluvneniu pre odborných hodnotiteľov zaradených do evidencie OH | Schválená a podpísaná dokumentácia k zazmluvneniu odborných hodnotiteľov zaradených do evidencia OH a priradených na hodnotenie ŽoNFP, podpísané čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov |  | Z overenia konfliktu záujmov odborných hodnotiteľov vo vzťahu k prideleným ŽoNFP musí vyplývať, že OH nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k pridelenej ŽoNFP.
1.7.1.23 | Priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP prostredníctvom ITMS21+ | V dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom plánovaného odborného hodnotenia | Poskytovateľ |  |  | Zoznam odborných hodnotiteľov, ktorí sú v evidencii OH podľa oblasti hodnotenia, zoznam ŽoNFP, ktoré po vyhodnotení administratívneho hodnotenia postupujú do procesu odborného hodnotenia | Priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP | x
1.7.1.24 | Preverenie dostupnosti vybraných odborných hodnotiteľov | V dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom plánovaného odborného hodnotenia | Poskytovateľ |  |  | Priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP, kontaktné údaje na vybraných odborných hodnotiteľov uvedené v evidencii OH | Priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP s preverenou dostupnosťou | x | V prípade, ak niektorý z vybraných odborných hodnotiteľov nie je dostupný, resp. nemá dostatočný časový priestor na výkon odborného hodnotenia, pristúpi poskytovateľ k priradeniu nového odborného hodnotiteľa k ŽoNFP. Tento krok je možné vykonať aj pred procesom 1.7.1.23.
1.7.1.25 | Školenie hodnotiteľov k výkonu hodnotenia | V dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom výkonu odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Podklady k školeniu odborných hodnotiteľov vypracované RO/SO a gestorom horizontálnych princípov (ak relevantné). | Prezenčná listina, resp. iná forma preukazujúca účasť na školení odborných hodnotiteľov, ktorí splnili kritériá výberu
1.7.1.26 | Preverenie konfliktu záujmov vybraných odborných hodnotiteľov vo vzťahu k priradeným ŽoNFP | V dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom výkonu odborných hodnotiteľov (najneskôr pred začatím odborného hodnotenia) | Poskytovateľ |  |  | E-mailová korešpondencia s OH | Overenie konfliktu záujmov odborných hodnotiteľov vo vzťahu k prideleným ŽoNFP. E-mailová korešpondencia s OH. Podklady z overenia konfliktu záujmov |  | Podľa potreby, ak sa identifikuje potenciálny KZ, zopakuje sa proces 1.7.1.23 a 1.7.1.26. (Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov.)
1.7.1.27 | Oznámenie o začatí výkonu odborného hodnotenia | Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím výkonu odborného hodnotenia | Poskytovateľ |  |  | Priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP s preverenou dostupnosťou, menovacie dekréty podpísané oprávnenou osobou, zoznam ŽoNFP, ktoré po vyhodnotení administratívneho hodnotenia postupujú do procesu odborného hodnotenia | Emailová informácia o začiatku odborného hodnotenia (následne výkon OH
1.7.1.28 | Vyhodnotenie kvality práce odborných hodnotiteľov | Minimálne raz za rok | Poskytovateľ |  |  | Evidencia OH, hodnotiace hárky odborného hodnotenia | Dokument preukazujúci vyhodnotenie kvality práce hodnotiteľov
1.7.1.29 | Zaslanie informácie sekretariátu pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov o dôvodoch vylúčenia odborných hodnotiteľov z evidencie OH (ak relevantné) | Bezodkladne po identifikácií dôvodov vylúčenia odborného hodnotiteľa z evidencie OH (minimálne raz za jeden rok) | Poskytovateľ |  |  | Dokument preukazujúci vyhodnotenie kvality práce hodnotiteľov, podnety/dôvody na vylúčenie odborných hodnotiteľov. | Návrh na vylúčenie hodnotiteľov evidencie OH
1.7.1.30 | Posúdenie dôvodov na vylúčenie odborných hodnotiteľov z evidencie OH pracovnou skupinou/komisiou na výber odborných hodnotiteľov (ak relevantné) | Priebežne, na zasadnutí pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov | Poskytovateľ |  |  | Návrh na vylúčenie odborných hodnotiteľov z evidencie OH | Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov k návrhu vylúčenia odborných hodnotiteľov z evidencie OH
1.7.1.31 | Zaslanie informácie odbornému hodnotiteľovi o jeho vyradení z evidencie OH vrátane odôvodnenia (ak relevantné) | Bezodkladne od schválenia zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny/komisie na výber odborných hodnotiteľov o vylúčení odborného hodnotiteľa z evidencie OH | Poskytovateľ |  |  | Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny k návrhu vylúčenia odborných hodnotiteľov z evidencie OH | Emailové zaslanie informácie odbornému hodnotiteľovi o jeho vyradení z evidencie OH
1.7.1.32 | Aktualizácia údajov v zozname odborných hodnotiteľov (ak relevantné) | Priebežne, vždy po rozhodnutí o vylúčení odborného hodnotiteľa z evidencie OH | Poskytovateľ |  |  | Evidencia OH | Aktualizácia údajov v evidencii OH | x

## 1_8
1.8 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov a financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi
1.8.1 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov podľa článku 53 NSU
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.8.1.1 | Vypracovanie návrhu metodiky ZVV | Pred vyhlásením prvej výzvy, kde príslušné ZVV uplatňuje | Poskytovateľ |  |  | Pokyn nadriadeného, popis situácie, identifikácie projektov alebo oblasti výdavkov a ich aplikácie, ktoré majú byť predmetom zjednodušeného vykazovania / podnet na vypracovanie | Návrh metodiky ZVV |  | V prípade potreby konzultácia s RO, resp. OA. Základné pravidlá pre ZVV sú uvedené v čl. 53 ods. 2 a 3 a ďalšie v článkoch 54 až 56 NSU a v prípade Programu Interreg VI-A Slovensko – Česko a Programu Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko aj v čl. 39 ods. 3 písm. c), čl. 40 ods. 2 a čl. 41 ods. 5 Nariadenia o EÚS. Metodiku nie je potrebné stanoviť v prípade paušálnych sadzieb z nariadenia, pri ktorých sa nevyžaduje vykonať výpočet na určenie uplatniteľnej sadzby.
1.8.1.2 | Predloženie návrhu metodiky ZVV na posúdenie (ak poskytovateľ nevyužil možnosť konzultovať návrh metodiky ZVV počas jej prípravy alebo pripomienkovania finálneho návrhu pred zaslaním výzvy) | Pred predložením výzvy na posúdenie RO, kde sa príslušné ZVV uplatňuje a v termíne stanovenom RO | Poskytovateľ |  | RO | Návrh metodiky ZVV | Email s návrhom metodiky ZVV RO |  | RO zasiela pripomienky k návrhu v lehote do 15 pracovných dní od doručenia návrhu. Kontakt: metodika.psk@mirri.gov.sk
1.8.1.3 | Vyhodnotenie doručených pripomienok, a zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu metodiky ZVV a zaslanie vyhodnotenia pripomienkujúcim subjektom (ak relevantné) | Pred vyhlásením prvej výzvy, kde sa príslušné ZVV uplatňuje a po doručení pripomienok k návrhu metodiky | Poskytovateľ |  |  | Doručené pripomienky k návrhu metodiky | Vypracovaný finálny návrh metodiky ZVV
1.8.1.4 | Predloženie finálnej metodiky ZVV na schválenie oprávnenej osobe | Pred vyhlásením prvej výzvy, kde sa príslušné ZVV uplatňuje a po ukončení pripomienkového konania k návrhu metodiky | Poskytovateľ |  |  | Vypracovaný finálny návrh metodiky ZVV | Schválená metodika ZVV
1.8.1.5 | Zverejnenie relevantnej časti metodiky ZVV s príslušnou výzvou alebo na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk a následná archivácia | S vyhlásením výzvy, kde sa príslušné ZVV uplatňuje | Poskytovateľ |  |  | Schválená metodika ZVV | Zverejnená a archivovaná metodika ZVV |  | Metodiku, s ktorou má byť oboznámený žiadateľ zverejní SO/RO príslušným spôsobom. V prípade pravidelnej úpravy sumy je potrené metodiku zverejniť tak, aby boli informácie o úprave sumy vhodne dostupné. Všetky podklady vstupujúce do výpočtu/návrhu sumy/sadzby ako aj posúdenie podobnosti v prípade čl. 53 ods. 3 písm c), d) všeobecného nariadeniaje potrebné zachytiť písomne a archivovať na úrovni RO/SO. Tieto nie je nutné zverejňovať.
1.8.2 | Zjednodušené vykazovanie výdavkov podľa článku 94 NSU
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.8.2.1 | Vypracovanie návrhu metodiky ZVV | Podľa potrebu pred predložením výzvy na posúdenie RO | Poskytovateľ |  |  | Harmonogram plánovaných výziev. Pokyn nadriadeného zamestnanca. Identifikácia údajov: popis situácie, identifikácia typov projektov, na ktoré sa príslušné ZVV uplatní; typ ZVV (jednotkové náklady/jednorazové platby/paušálne platby); odhadovaná časť celkových pridelených prostriedkov v rámci priority/špecifického cieľa/opatrenia, na ktorú sa uplatňuje ZVV; ukazovateľ aktivujúci úhradu a merná jednotka ukazovateľa; kategórie výdavkov, na ktoré sa vzťahujú jednotkové platby alebo paušálne sadzby; metóda úprav; spôsob overenia plnenia mernej jednotky, možné zvrátené stimuly, zmierňujúce opatrenia a odhadovaná úroveň rizika; očakávaná celková suma na úhradu (vnútroštátna a EÚ) na tomto základe zo strany EK | Návrh ZVV vyplnený podľa vzoru Dodatku č. 1 k prílohe č. V a VI NSU |  | V prípade potreby konzultácia s RO. Všetky podklady vstupujúce do výpočtu/návrhu sumy/sadzby ako aj posúdenie podobnosti v prípade čl. 94 ods. 2 písm c), d) NSUje potrebné zachytiť písomne a archivovať.
1.8.2.2 | Predloženie návrhu ZVV na pripomienkové konanie | Pred predložením výzvy na posúdenie RO, kde sa príslušné ZVV uplatňuje a v termíne stanovenom RO | Poskytovateľ |  | Relevantné odbory ministerstva, RO, OA a ak relevantné gestori HP, EK | Návrh ZVV vyplnený podľa vzoru Dodatku č. 1 k prílohe č. V a VI NSU spolu s podpornou dokumentáciou (zdroje dát, podklady pre výpočet a pre metódy úprav súm ...) | Email s návrhom ZVV relevantným odborom ministerstva, RO, CKO, OA a ak relevantné gestori HP, EK |  | O subjektoch, ktorým sa zašle dokument na pripomienkovanie, rozhodne VO/RO ústnym pokynom podľa vecnej relevantnosti.
1.8.2.3 | Vyhodnotenie doručených pripomienok, a zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu metodiky ZVV a zaslanie vyhodnotenia pripomienkujúcim subjektom | Pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | Poskytovateľ |  |  | Doručené pripomienky | Vypracovaný finálny návrh ZVV podľa vzoru Dodatku č. 1 k prílohe č. V a VI NSU
1.8.2.4 | Zaslanie vypracovaného návrhu ZVV spolu s podpornou dokumentáciou na auditné posúdenie OA v súlade s článkom 94 ods. 2 NSU | Bezodkladne po zapracovaní pripomienok pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | Poskytovateľ |  |  | Návrh ZVV vyplnený podľa vzoru Dodatku č. 1 k prílohe č. V a VI NSU spolu s podpornou dokumentáciou | Email s návrhom ZVV zaslaný OA s požiadavkou na vykonanie auditného posúdenia
1.8.2.5 | Po doručení kladného auditného posúdenia predloženie finálnej metodiky ZVV na schválenie štatutárovi RO/SO alebo ním poverenej osobe | Bezodkladne | Poskytovateľ |  |  | Vypracovaný finálny dokument ZVV | Schválená metodika ZVV pripravená ako príloha na predloženie EK spolu s programom
1.8.2.6 | V prípade neschválenia v rámci činnosti č. 1.8.2.5 alebo požiadavky OA na prepracovanie metodiky sa dokument vráti späť s pokynom na vykonanie požadovanej úpravy | Bezodkladne | Poskytovateľ |  |  | Žiadosť o prepracovanie metodiky ZVV. Pripomienky a návrhy na doplnenia návrhu metodiky ZVV | Upravený návrh metodiky ZVV
1.8.2.7 | Vykonanie úpravy v dokumente podľa požiadavky uvedenej v pokyne a opätovne predloží dokument na posúdenie OA. Následne sa zopakuje bod 1.8.2.5 a 1.8.2.6 | Po doručení pokynu na prepracovanie metodiky ZVV | Poskytovateľ |  |  | Upravený návrh metodiky ZVV | Zaslanie na opätovné posúdenie
1.8.2.8 | Predloženie metodiky ZVV ako prílohy programu na schválenie EK | Súčasne so zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2. zákona č. 121/2022 Z. z. | RO | EK |  | Schválená metodika ZVV na úrovni RO | Príloha programu
1.8.3 | Financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 95 NSU
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.8.3.1 | Vypracovanie návrhu metodiky FNLC | Pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | Poskytovateľ |  |  | Pokyn nadriadeného | Návrh FNLC |  | V prípade potreby konzultácia s RO. Všetky podklady vstupujúce do návrhu FNLC je potrebné zachytiť písomne a archivovať.
1.8.3.2 | Predloženie návrhu metodiky FNLC na pripomienkové konanie | Pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | Poskytovateľ |  | Relevantné odbory ministerstva, RO, CKO, a ak relevantné gestori HP, EK | Návrh FNLC spolu s podpornou dokumentáciou (zdroje dát, podklady pre výpočet a pre metódy úprav súm ...) | Email s návrhom FNLC relevantným odborom ministerstva, RO, CKO, a ak relevantné gestori HP, EK |  | O subjektoch, ktorým sa zašle dokument na pripomienkovanie, rozhodne VO/RO ústnym pokynom podľa vecnej relevantnosti.
1.8.3.3 | Vyhodnotenie doručených pripomienok, a zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu metodiky FNLC a zaslanie vyhodnotenia pripomienkujúcim subjektom | Po doručení pripomienok a odporúčaní | Poskytovateľ |  |  | Doručené pripomienky | Vypracovaný finálny návrh FNLC
1.8.3.4 | Predloženie finálnej metodiky FNLC na schválenie štatutárovi RO/SO alebo ním poverenej osobe | Bezodkladne po zapracovaní pripomienok pred zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | RO |  |  | Vypracovaný finálny dokument FNLC | Schválená metodika FNLC pripravená ako príloha na predloženie EK spolu s programom na úrovni RO
1.8.3.5 | Predloženie metodiky FNLC ako prílohy programu na schválenie EK | Súčasne so zaslaním programu EK v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. | RO | EK | EK | Schválená metodika FNLC na úrovni RO predložená EK | Metodika FNLC príloha programu schválená EK

## 1_9
1.9 | Správa merateľných ukazovateľov a iných údajov
1.9.1 | Zriadenie pracovnej skupiny pre číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.9.1.1 | Žiadosť o nomináciu členov do PS pre ČMU | V lehote stanovenej RO | RO |  | Poskytovateľ/gestor HP | Žiadosť správcu ČMU o nomináciu členov za SO/IS RO/gestor HP | Odoslaný návrh nominácie členov za SO/IS RO/gestor HP
1.9.1.2 | Vypracovanie zoznamu členov PS pre ČMU | Bezodkladne | RO |  |  | Nominácie členov za SO/IS RO/gestora HP | Spracovaný zoznam členov PS pre ČMU
1.9.1.3 | Distribúcia zoznamu členov na PS pre ČMU | Bezodkladne | RO |  |  | Zoznam členov PS pre ČMU | Zoznam členov PS pre ČMU distribuovaný PS pre ČMU
1.9.1.4 | Aktualizácia zoznamu členov PS pre ČMU | Bezodkladne po doručení informácie o potrebe zmeny nominácie | RO |  | Poskytovateľ/gestor HP | Informácia o zmene v nominácii členov PS pre ČMU | Aktualizovaný zoznam členov PS pre ČMU distribuovaný PS pre ČMU | x
1.9.2 | Tvorba a úprava kariet merateľných ukazovateľov a iných údajov
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.9.2.1 | Vytvorenie karty nového MU programu | Priebežne, s návrhom novej verzie Programu Slovensko, v rámci ktorej došlo k vytvoreniu nových MU programu | RO |  | Poskytovateľ | Návrh novej karty MU programu vypracovaný podľa MD RO č. 10 a doručený na cmu.psk@mirri.gov.sk | Platná karta MU programu zaradená: - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom | x | Tvorbu a úpravu kariet MU a iných údajov upravuje MD RO pre P SK č. 10. Predmetný dokument obsahuje aj prílohy, ktoré poskytovateľ používa pri zabezpečovaní predmetného procesu.
1.9.2.2 | Zneplatnenie karty existujúceho MU programu | Priebežne, po nadobudnutí platnosti verzie Programu Slovensko, v rámci ktorej došlo k zneplatneniu existujúcich MU programu | RO |  |  | Aktualne platná schválená verzia Programu Slovensko | Zneplatnená karta MU programu: - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom | x
1.9.2.3 | Vytvorenie karty nového MU projektu a IÚ v rámci formálneho procesu posudzovania výzvy | Priebežne | RO |  | Poskytovateľ/gestor DNSH pre P SK | Návrh karty nového MU projektu/IÚ vypracovaný podľa MD RO č.10 a doručený spolu s výzvou na vyzvy@mirri.gov.sk Súhlasné stanoviská vecných gestorov k návrhu novej karty MU projektu/IÚ, ak relevantné | Platná karta MU projektu/ IÚ zaradená: - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom | x
1.9.2.4 | Vytvorenie karty nového IÚ bez agregácie - mimo formálneho procesu posudzovania výzvy | Priebežne | RO |  | Poskytovateľ/gestor HP | Návrh karty nového IÚ vypracovaný podľa MD RO č. 10 a doručený na cmu.psk@mirri.gov.sk. V prípade IÚ GHP, aj súhlasné stanoviská všetkých poskytovateľov, ktorí budú mať povinnosť IÚ monitorovať | Platná karta IÚ zaradená: - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ SO/IS RO a spolugestorom | x
1.9.2.5 | Oprava karty MU projektu/ IÚ v rámci formálného procesu posudzovania výzvy | Priebežne | RO |  | Poskytovateľ/gestor DNSH pre P SK | Návrh na zmenu karty existujúceho MU projektu/ IÚ vypracovaný formou SZ v poslednej platnej karte daného MU/IÚ podľa MD RO č. 10 a doručený spolu s výzvou na vyzvy@mirri.gov.sk. Súhlasné stanoviská vecných gestorov k návrhu zmeny karty existujúceho MU projektu/IÚ, ak relevantné | Opravená karta MU projektu/ IÚ: - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ | x
1.9.2.6 | Oprava karty MU projektu/ IÚ - mimo formálneho procesu posudzovania výzvy | Priebežne | RO |  | Poskytovateľ/gestor HP | Návrh na zmenu karty existujúceho MU projektu/ IÚ vypracovaný formou SZ v poslednej platnej karte daného MU/ IÚ podľa MD RO č. 10 a doručený na cmu.psk@mirri.gov.sk. Stanoviská vecných gestorov k návrhu zmeny karty existujúceho MU projektu/ IÚ, ak relevantné | Opravená karta MU projektu/ IÚ - v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom | x
1.9.2.7 | Zneplatnenie MU projektu/ IÚ | Priebežne | RO |  | Poskytovateľ/gestor HP/gestor DNSH pre P SK | Žiadosť o zneplatnenie karty MU projektu/ IÚ doručená na cmu.psk@mirri.gov.sk. Súhlasné stanovisko vecných gestorov MU projektu alebo IÚ a súvisiaceho MU programu v agregácii, ak relevantné | Zneplatnená karta MU projektu/ IÚ: -v tabuľkovej forme číselníka, - v zozname kariet platných MU a IÚ, - v ITMS21+ Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom | x
1.9.2.8 | Zverejnenie aktualizácie číselníka - tabuľkovej formy číselníka (príloha č. 1 MD RO č. 10) a zoznamu kariet platných MU a IÚ (príloha č. 2a a 2b MD RO č. 10) na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | Mesačne | RO |  |  | Aktualizované prílohy podľa MD RO č. 10 | Zverejnené prílohy MD RO č. 10. Zaslanie informácie o schválení zmeny kariet MU/IÚ Poskytovateľ a spolugestorom

## 1_10
1.10 | Uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu"
1.10.1 | Zriadenie pracovnej skupiny pre jednotné nastavenie posudzovania zásady „nespôsobovať významnú škodu" pre subjekty poskytujúce príspevky z európskych zdrojov (pracovná skupina k DNSH)
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
1.10.1.1 | Žiadosť o nomináciu členov do PS k DNSH | V lehote stanovenej RO | RO |  | Poskytovateľ/partneri | Návrh žiadosti o nomináciu členov za SO/IS/ÚVO/príslušný útvar MŽP SR | Odoslaná žiadosť o nomináciu členov za SO/IS/ÚVO/príslušný útvar MŽP SR | x
1.10.1.2 | Vypracovanie zoznamu členov PS k DNSH | Bezodkladne | RO |  |  | Nominácie členov za SO/IS/ÚVO/príslušný útvar MŽP SR | Spracovaný zoznam členov PS k DNSH | x
1.10.1.3 | Distribúcia zoznamu členov na PS k DNSH | Bezodkladne | RO |  |  | Zoznam členov PS k DNSH | Zoznam členov PS k DNSH distribuovaný PS k DNSH | x
1.10.1.4 | Aktualizácia zoznamu členov PS k DNSH | Podľa potreby | RO |  |  | Informácia o zmene v nominácii členov PS k DNSH | Aktualizovaný zoznam členov PS k DNSH distribuovaný PS k DNSH | x