## audit_trail
4 | Monitorovanie a hodnotenie | 4.1 | Výročné preskúmanie výkonnosti | 4.1.1 | Výročné preskúmanie výkonnosti
|  | 4.2 | Strednodobé preskúmanie | 4.2.1 | Strednodobé preskúmanie
|  | 4.3 | Investičný plán | 4.3.1 | Vypracovanie a aktualizácia investičných plánov RO/SO
|  |  |  | 4.3.2 | Správa o stave plnenia investičných plánov RO/SO
|  | 4.4 | Plán hodnotení | 4.4.1 | Plán hodnotení
|  | 4.5 | Hodnotenie na úrovni programu | 4.5.1 | Priebežné a ex-post hodnotenie programu
|  |  |  | 4.5.2 | Súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení
|  | 2025-06-04 | Pravidelné monitorovanie stavu implementácie | 4.6.1 | Vyhodnocovanie a analyzovanie pokroku implementácie Programu Slovensko vrátane identifikácie rizík, predkladania návrhov opatrení
|  |  |  | 4.6.2 | Vypracovanie podkladov v nadväznosti na požiadavky RO
|  |  |  | 4.6.3 | Koordinačné pracovné stretnutia so sprostredkovateľskými orgánmi a IS RO
|  |  |  | 4.6.4 | Bilaterálne stretnutia so sprostredkovateľskými orgánmi a IS RO

## 4_1
4.1 | Výročné preskúmanie výkonnosti
4.1.1 | Výročné preskúmanie výkonnosti
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.1.1.1 | Stanovenie termínu s Európskou komisiou na zorganizovanie stretnutia zameraného na preskúmanie výkonnosti Programu Slovensko, príp. dohoda, že sa preskúmanie vykoná písomne | dohodou, raz ročne | RO |  |  | Požiadavka EK na zorganizovanie stretnutia, žiadosť EK o podrobnejšie informácie o určitých projektoch, o pokroku implementácie programu. | Dohodnutý termín stretnutia s EK, príp. dohoda o písomnom preskúmaní výkonnosti. Záznam o forme preskúmania (osobné/písomné) |  | Výročné preskúmanie výkonnosti sa realizuje v zmysle čl. 41 NSU.
4.1.1.2 | Vyžiadanie podkladov od relevantných útvarov /partnerov v štruktúre článku 40 ods. 1 NSU | Bezodkladne po dohodnutí termínu stretnutia; v lehote stanovenej RO v dostatočnom časovom predstihu pred odoslaním podkladov Európskej komisie. | RO |  | RO IS RO SO KOFN gestor základných podmienok | Požiadavka EK na zorganizovanie stretnutia. Dohodnutý termín stretnutia s EK, príp. dohoda o písomnom preskúmaní výkonnosti. Žiadosť EK o podrobnejšie informácie o určitých projektoch/ pokroku (ak relevantné). | E-mail so žiadosťou o zaslanie podkladov v stanovenej štruktúre. |  | Žiadosť obsahuje požiadavku na zaslanie stručných informácií týkajúcich sa prvkov uvedených v čl. 40 ods. 1 NSU, resp. čl. 30 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1059. Tieto informácie vychádzajú z najnovších údajov, ktoré má RO k dispozícii. Podklady podľa čl. 40 ods. 1 písm. a) NSU zabezpečí RO Podľa čl. 41 ods. 3 NSU za najnovšie údaje sa považujú údaje zasielané EK podľa čl. 42 ods. 1 NSU k termínu predchádzajúcemu stretnutiu zameraného na preskúmanie výkonnosti.
4.1.1.3 | Prijatie podkladov od relevantných útvarov / partnerov | Priebežne, najneskôr v lehote stanovenej RO v žiadosti o zaslanie podkladov. | RO |  |  | E-mail so žiadosťou o zaslanie podkladov. | Doručené podklady od relevantných útvarov / partnerov.
4.1.1.4 | Príprava a kompletizácia podkladu na stretnutie s EK zameraného na výročne preskúmanie výkonnosti | Po doručení podkladov od relevantných útvarov /partnerov, najneskôr do termínu stanoveného RO. | RO |  |  | Požiadavka EK na zorganizovanie stretnutia. Dohodnutý termín stretnutia s EK, príp. dohoda o písomnom preskúmaní výkonnosti. Žiadosť EK o podrobnejšie informácie o určitých projektoch /pokroku (ak relevantné). Podrobnejšie informácie o určitých projektoch/pokroku podľa požiadaviek EK (ak relevantné). | Finálny podklad s informáciami o aktuálnom stave implementácie, odpoveďami na otázky EK, resp. prezentácie k otázkam EK.
4.1.1.5 | Zaslanie finálneho podkladu EK | Najneskôr 1 mesiac pred konaním stretnutia zameraného na preskúmanie výkonnosti (ak sa preskúmanie nevykonáva písomne). | RO |  |  | Finálny podklad s informáciami o aktuálnom stave implementácie, odpoveďami na otázky EK, resp. prezentácie k otázkam EK. | Podklad s informáciami o aktuálnom stave implementácie, odpoveďami na otázky EK, resp. prezentácie k otázkam zaslanými EK.
4.1.1.6 | Stretnutie s EK zamerané na preskúmanie výkonnosti (ak sa preskúmanie nevykonáva písomne) | Raz za rok, podľa dohodnutého termínu. | RO |  | RO IS RO SO KOFN gestor základných podmienok | Dohodnutý termín stretnutia s EK, podklad s informáciami o aktuálnom stave implementácie, odpoveďami na otázky EK, resp. prezentácie k otázkam zaslanými EK. | Zrealizované stretnutie k preskúmaniu výkonnosti. Zápisnica zo stretnutia (ak relevantné). Otázky EK vyplývajúce z preskúmania výkonnosti (ak relevantné). |  | Na stretnutí sa zúčastnia osoby podľa prerokúvaných tém, na základe rozhodnutia RO. V prípade potreby je zabezpečený konferenčný videohovor.
4.1.1.7 | Prijatie zápisnice zo stretnutia zameraného na výročné preskúmanie výkonnosti | Po uskutočnení stretnutia EK a RO | RO |  |  | Zápisnica zo stretnutia. Otázky EK vyplývajúce z preskúmania výkonnosti (ak relevantné). | Zápisnica vypracovaná EK a doručená na pripomienky RO
4.1.1.8 | Vypracovanie návrhu opatrení súvisiacich s otázkami Európskej komisie | Do 2 mesiacov od stretnutia s EK. | RO |  | RO IS RO SO KOFN gestor základných podmienok | Zápisnica zo stretnutia. Otázky EK vyplývajúce z preskúmania výkonnosti (ak relevantné). | Návrh opatrení súvisiacich s otázkami EK.
4.1.1.9 | Prijatie opatrení v súvislosti s otázkami Európskej komisie vznesenými počas stretnutia zameraného na preskúmanie výkonnosti, ktoré ovplyvňujú vykonávanie programu a zasielanie informácie Európskej komisii ohľadom prijatých opatrení | Do 3 mesiacov od stretnutia s EK. | RO |  | RO IS RO SO KOFN gestor základných podmienok | Zápisnica vypracovaná EK a doručená RO. Návrh opatrení súvisiacich s otázkami EK. | Informácia zaslaná EK ohľadom opatrení RO prijatých k otvoreným otázkam EK.

## 4_2
4.2 | Strednodobé preskúmanie
4.2.1 | Strednodobé preskúmanie
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.2.1.1 | Vyžiadanie podkladov od relevantných útvarov za účelom strednodobého preskúmania | pred zaslaním výsledkov strednodobého preskúmania EK v lehote stanovenej RO v dostatočnom časovom predstihu |  |  |  | povinnosť vyplývajúca z čl. 18 NSU | e-mail so žiadosťou o podklady zaslaný relevantným útvarom |  | Strednodobé preskúmanie sa realizuje v zmysle čl. 18 NSU
4.2.1.2 | Prijatie podkladov od relevantných útvarov | po zaslaní žiadosti o podklady; v lehote stanovenej RO v žiadosti o zaslanie podkladov |  |  |  | e-mail so žiadosťou o podklady zaslaný relevantným útvarom | doručené podklady od relevantných útvarov
4.2.1.3 | Preskúmanie výsledkov strednodobého preskúmania programu | po prijatí podkladov od relevantných útvarov |  |  |  | doručené podklady od relevantných útvarov | analýza výsledkov strednodobého preskúmania
4.2.1.4 | Pripomienkovanie výsledkov strednodobého preskúmania programu od relevantných útvarov | pred predložením na schválenie MV |  |  |  | výsledky strednodobého preskúmania | výsledky strednodobého preskúmania so zapracovanými pripomienkami
4.2.1.5 | Predloženie výsledkov strednodobého preskúmania programu na schválenie monitorovaciemu výboru | bezodkladne po zapracovaní pripomienok relevantných útvarov |  |  |  | výsledky strednodobého preskúmania so zapracovanými pripomienkami | výsledky strednodobého preskúmania schválená MV
4.2.1.6 | Zaslanie posúdenia výsledkov strednodobého preskúmania vrátane návrhu na definitívne pridelenie sumy flexibility, príp. návrhu na zmenu programu (ak relevantné) EK | do 31. marca 2025 |  |  |  | výsledky strednodobého preskúmania schválená MV | výsledky strednodobého preskúmania, návrh na definitívne pridelenie sumy flexibility, príp. návrh na zmenu programu (ak relevantné) zaslaný na EK
4.2.1.7 | Ak RO posúdi, že zmena programu nie je potrebná, prijatie rozhodnutia EK potvrdzujúceho definitívne pridelenie sumy flexibility, resp. prijatie žiadosti EK o predloženie zmeneného programu | do 3 mesiacov od predloženia posúdenia/resp. do 2 mesiacov od posúdenia v prípade zaslania žiadosti EK o predloženie zmeny programu |  |  |  | výsledky strednodobého preskúmania, návrh na definitívne pridelenie sumy flexibility | rozhodnutie o definitívnom pridelení flexibility prijaté EK, príp. žiadosť EK o predloženie zmeneného programu
4.2.1.8 | Vypracovanie a zaslanie návrhu na zmenu programu v nadväznosti na prijatie žiadosti EK o predloženie zmeneného programu (ak relevantné) |  |  |  |  | prijatie žiadosti EK o predloženie zmeneného programu | odôvodnená žiadosť o zmenu programu spolu so schváleným návrhom zmeny programu zaslaná EK |  | Ďalší postup podľa procesov AT Programovanie 1.1.2.7 až 1.1.2.10 zmena programu.
Vysvetlivky:
1 | Proces strednodobého preskúmania je ukončený a nebude sa opakovať, z tohto dôvodu nebude aktualizovaný. V prípade nadobudnutia účinnosti legislatívneho balíčka Modernizovaná politika súdržnosti bude proces doplnený o dodatočné strednodobé preskúmanie

## 4_3
4.3 | Investičný plán
4.3.1 | Vypracovanie a aktualizácia investičných plánov RO/SO
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.3.1.1 | Vypracovanie návrhu investičného plánu SO a IS RO |  | RO |  |  | Zadanie z procesov prípravy zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením a Manuálu procedúr RO pre Program Slovensko. | Návrhy investičných plánov IS RO/SO |  | Investičné plány SO tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením. Investičné plány IS RO tvoria prílohu č. 4 textovej časti Manuálu procedúr RO pre Program Slovensko.
4.3.1.2 | Predloženie návrhu investičného plánu SO a IS RO na pripomienky | bezodkladne po vypracovaní návrhu investičného plánu | RO |  |  | Návrh investičného plánu SO a IS RO |  |  | Opakovanie procesu do schválenia finálnej podoby investičného plánu SO a IS RO
4.3.1.3 | Vypracovanie pripomienok k návrhu investičného plánu predloženého RO a zaslanie pripomienok RO | do termínu stanoveného RO | SO IS RO |  |  | Návrh investičného plánu SO a IS RO. | Námietky/Pripomienky na úpravu investičného plánu SO a IS RO. |  | Opakovanie procesu do schválenia finálnej podoby investičného plánu SO a IS RO.
4.3.1.4 | Predloženie finálneho návrhu investičného plánu SO a IS RO/ SO | podľa stanoveného termínu RO | RO |  |  | Spracované návrhy investičného plánu IS RO/SO - Vyhodnotenie pripomienok. | Finálny návrh investičného plánu IS RO/SO. |  | Po odstránení rozporov.
4.3.1.4.1 | Vypracovanie finálnej verzie investičného plánu IS RO/ SO | podľa stanoveného termínu RO | RO |  |  | Finálne návrhy investičných plánov IS RO/SO | Finálne verzie investičných plánov IS RO/SO. |  | Finálna verzia investičného plánu SO ako príloha č. 1 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením. Finálna verzia investičného plánu IS RO ako príloha č. 4 textovej časti Manuálu procedúr RO pre Program Slovensko.
4.3.1.5 | Žiadosť o aktualizáciu investičného plánu predložená IS RO a SO |  | SO IS RO |  |  | Vypracovanie návhu zmeny investičného plánu. | Predložená žiadosť o aktulizáciu investičného plánu od IS RO /SO vrátane zdôvodnenia zmeny.
4.3.1.6 | Posúdenie žiadosti o aktulizáciu investičného plánu od IS RO a SO |  | RO |  |  | Predložená žiadosť o aktulizáciu investičného plánu od IS RO /RO vrátane zdôvodnenia zmeny. | Žiadosť o aktualizáciu zamietnutá RO. Žiadosť o aktulizáciu akceptovaná RO. |  | V prípade, ak je žiadosť o aktulizáciu akceptovaná, finálna verzia investičného plánu SO bude predložená SO ako príloha č. 1 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením. Finálna verzia investičného plánu IS RO bude zapracovaná ako príloha č. 4 textovej časti Manuálu procedúr RO pre Program Slovensko pri jeho najbližšej aktualizácii.
4.3.1.7 | Aktualizácie (výkon, legislatíva, kontroly) investičného plánu IS RO/SO | podľa stanoveného termínu RO | RO IS RO a SO |  |  | Návrhy aktualizácie investičného plánu IS RO/SO. | Aktualizovaný investičný plán IS RO/SO. |  | Na základe vnútornej alebo legislatívnej zmeny, s kontrolou a odsúhlasením Aktualizácia investičného plánu SO a IS RO v nadväznosti na preskúmanie výkonnosti programu, resp. v prípade IS RO z dôvodu zmena gescie IS RO časti alokácie MIRRI SR; aktualizácia investičného plánu SO a IS RO v nadväznosti na zmenu legislatívy EÚ a SR; Aktualizácia investičného plánu SO v nadväznosti na výsledok kontroly podľa článku 9 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením v znení neskorších zmien a doplnení a zistenie, že došlo k neuspokojivému vykonávaniu úloh SO; aktualizácia investičného plánu IS RO v nadväznosti na výsledok vyhodnotenia plnenia investičných plánov podľa IS RO/SO. Uplatňujú sa procesy 4.5.1.1 až 4.5.1.4.1 analogicky.
4.3.2 | Správa o stave plnenia investičných plánov RO/SO
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.3.2.1 | Vypracovanie správy o stave plnenia investičných plánov RO/SO | Do 15. marca kalendárneho roka počnúc rokom 2025. | RO |  | RO, SO | Vyhodnotenie plnenia investičných plánov podľa IS RO/SO (excelovský súbor). Informácia k vyhodnoteniu platného harmonogramu výziev a jeho dopad na plán kontrahovania a identifikácia rizík vyplývajúcich z neplnenia harmonogramu výziev. | Správa o stave plnenia investičných plánov RO/SO.
4.3.2.2 | Zaslanie správy o stave plnenia investičných plánov RO/SO | Do 31. marca kalendárneho roka počnúc rokom 2025. | RO |  | RO | Správa o stave plnenia investičných plánov RO/SO. | Odoslaný email s prílohou na sekretariáty príslušných komisií pri monitorovacom výbore. |  | Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením v znení neskorších zmien a doplnení.

## 4_4
4.4 | Plán hodnotení
4.4.1 | Plán hodnotení
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.4.1.1 | Žiadosť o podklady do plánu hodnotení za Program Slovensko alebo jeho aktualizácie | pred vypracovaním plánu hodnotení za Program Slovensko a pri jeho aktualizácii | RO |  | SO | plán hodnotení sa vypracováva v súlade s čl. 44 ods. 5 NSU | emailová požiadavka na zaslanie podkladov do plánu hodnotení za Program Slovensko alebo jeho aktualizácie |  | Žiadosť o podklady do plánu hodnotení zasiela riadiaci orgán Programu Slovensko (útvar zodpovedný za hodnotenie programu). Žiadosť o podklady môže zasielať aj sprostredkovateľský orgán ďalším relevantným organizáciám v zmysle svojich kompetencií, pokiaľ bol vyzvaný riadiacim orgánom na vypracovanie podkladov do plánu hodnotení alebo ak vypracováva podklady pre riadiaci orgán iniciatívne.
4.4.1.2 | Doručenie podkladov do plánu hodnotení Programu Slovensko alebo jeho aktualizácie riadiacemu orgánu | v lehote stanovenej RO alebo SO | RO/SO |  |  | emailová požiadavka na aktualizáciu plánu hodnotení za Program Slovensko alebo plán hodnotení programu v platnom znení | podklady doručené riadiacemu orgánu |  | V prípade, ak SO doručuje podklad riadiacemu orgánu z vlastnej iniciatívy na aktualizáciu plánu hodnotení, aplikuje sa bod 4.4.1.1 primerane.
4.4.1.3 | Vypracovaný plán hodnotení Programu Slovensko (obsahujúci evaluačný rámec a zoznam plánovaných hodnotení) alebo jeho aktualizácia s ohľadom na doručené podklady | v lehote stanovenej RO | RO |  |  | podklady doručené riadiacemu orgánu | vypracovaný plán hodnotení Programu Slovensko alebo jeho aktualizácia
4.4.1.4 | Predloženie zoznamu plánovaných hodnotení alebo ich aktualizácie na schválenie MV pre Program Slovensko | do roka od schválenia programu alebo podľa potreby v prípade aktualizácie | RO |  |  | zostavený zoznam plánovaných hodnotení ako súčasť vypracovaného plánu hodnotení Programu Slovensko alebo jeho aktualizácie a predložený sekretariátu monitorvacieho výboru | schválený aktuálny zoznam plánovaných hodnotení za Program Slovensko |  | MV sa vyjadruje k zoznamu hodnotení programu. MV schvaľuje každú aktualizáciu tohto zoznamu. MV sa môže vyjadriť aj k hodnotiacemu rámcu vo forme odporúčania.

## 4_5
4.5 | Hodnotenie na úrovni programu
4.5.1 | Priebežné a ex-post hodnotenie programu
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.5.1.1 | Príprava zadávacích podmienok hodnotenia a vytvorenie pracovnej skupiny pre hodnotenie | priebežne, v súlade s Plánom hodnotení, resp. ad hoc s prihliadnutím na aktuálne potreby programu, resp. RO | RO/SO |  | RO | aktuálny zoznam hodnotení programu v rámci Plánu hodnotení Programu Slovensko alebo ad-hoc zadanie nadriadenej osoby | vytvorená pracovná skupina pre hodnotenie a finálny návrh zadávacích podmienok |  | Z časového hľadiska je hodnotenie organizované počas programového obdobia (tzv. priebežné hodnotenie) tak, aby boli vplyvy programov vyhodnotené do 30. júna 2029. Hodnotenie sa môže vykonať z rozhodnutia riadiaceho orgánu aj následne (ex post) po ukončení programového obdobia v prípadoch, ak je účelné ponechať časový odstup, aby sa výsledky realizovanej podpory mohli naplno prejaviť. Pred začiatkom realizácie plánovaných hodnotení ako aj ad-hoc hodnotení musí byť zo strany gestora hodnotenia vypracovaný návrh zadávacích podmienok. Spolupráca môže prebiehať vo forme pracovnej skupiny expertov vytvorenej pre konkrétne hodnotenie alebo vytvorenej pre viaceré hodnotenia naraz. Spôsob a forma práce pracovnej skupiny je ponechaná na uvážení gestora hodnotenia. Evaluačná jednotka riadiaceho orgánu bude súčasťou každej pracovnej skupiny pre hodnotenie.
4.5.1.2 | Výber hodnotiteľov na vykonávanie hodnotenia | pred začatím procesu hodnotenia | RO/SO |  |  | finálny návrh zadávacích podmienok s uvedením požiadaviek na výber hodnotiteľa | výber hodnotiteľa, ktorý spĺňa podmienky stanovené v zadávacích podmienkach; zazmluvnenie vybraných externých hodnotiteľov |  | Hodnotenie je možné vykonávať internou, kombinovanou alebo externou formou. Výber externého hodnotiteľa zabezpečuje gestor hodnotenia v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
4.5.1.3 | Organizácia úvodného stretnutia | v súlade s harmonogramom stanoveným v zadávacích podmienkach hodnotenia | RO/SO |  |  | zadávacie podmienky hodnotenia | zrealizované úvodné stretnutie k hodnoteniu |  | Účelom úvodného stretnutia je oboznámenie členov pracovnej skupiny a gestora hodnotenia o spôsobe plnenia zmluvy zo strany hodnotiteľa, určenie kontaktných osôb a pod.
4.5.1.4 | Vypracovanie úvodnej správy hodnotenia | v súlade s harmonogramom stanoveným v zadávacích podmienkach hodnotenia | RO/SO |  |  | zadávacie podmienky hodnotenia a závery úvodného stretnutia k hodnoteniu | finálna úvodná správa hodnotenia, odkonzultovaná s pracovnou skupinou pre hodnotenie a akceptovaná, resp. odsúhlasená na strane gestora hodnotenia aj hodnotiteľa |  | Úvodná správa hodnotenia sa vypracováva pre každé hodnotenie. Pracovná skupina pre hodnotenie sa vyjadruje k návrhu úvodnej správy. Ak úvodnú správu vypracoval externý hodnotiteľ, podlieha akceptácii zo strany gestora. Ak úvodnú správu vypracoval interný hodnotiteľ, je potrebný súhlas príslušného nadriadeného gestora hodnotenia.
4.5.1.5 | Vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy | v súlade s harmonogramom stanoveným v zadávacích podmienkach hodnotenia, resp. v úvodnej správe hodnotenia | RO/SO |  |  | úvodná správa hodnotenia | finálna záverečná hodnotiaca správa, odkonzultovaná s pracovnou skupinou pre hodnotenie a akceptovaná, resp. odsúhlasená na strane gestora hodnotenia aj hodnotiteľa |  | Záverečná hodnotiaca správa sa vypracováva pre každé hodnotenie. Pracovná skupina pre hodnotenie sa vyjadruje k návrhu záverečnej správy. Ak záverečnú správu vypracoval externý hodnotiteľ, podlieha akceptácii zo strany gestora. Ak záverečnú správu vypracoval interný hodnotiteľ, je potrebný súhlas príslušného nadriadeného gestora hodnotenia.
4.5.1.6 | Prerokovanie výsledkov hodnotenia a navrhnutie postupu pre ďalšiu komunikáciu záverov hodnotenia v spolupráci gestora hodnotenia, pracovnej skupiny a hodnotiteľa | po akceptovaní, resp. schválení záverečnej hodnotiacej správy | RO/SO |  |  | záverečná správa akceptovaná, resp. schválená nadriadenou osobou | navrhnutý postup pre ďalšiu komunikáciu záverov hodnotenia a identifikované kľúčové odporúčania pre tvorbu následných opatrení
4.5.1.7 | Vypracovanie následných opatrení a ich zaslanie riadiacemu orgánu | do 4 mesiacov po akceptovaní, resp. schválení záverečnej hodnotiacej správy | RO/SO |  |  | záverečná správa akceptovaná, resp. schválená nadriadenou osobou návrh kľúčových odporúčaní pre tvorbu následných opatrení | emailom odoslaný zoznam následných opatrení riadiacemu orgánu na adresu hodnotenie.psk@mirri.gov.sk, ako aj pracovnej skupine a subjektom, ktorých sa zoznam opatrení týka |  | V časovom limite (do 4 mesiacov po akceptovaní, resp. schválení záverečnej hodnotiacej správy) prebehne aj pripomienkovanie navrhovaných opatrení, zapracovanie relevantných pripomienok, konzultácie s dotknutými subjektami, ich schválenie a predloženie RO.
4.5.1.8 | Vyplnenie údajov do evidencie hodnotení v ITMS | po vypracovaní zadávacích podmienok podľa procesu 4.5.1.1, ďalej po akceptácii, resp. schválení úvodnej správy podľa procesu 4.5.1.4 a po akceptácii, resp. schválení záverečnej správy hodnotenia podľa procesu 4.5.1.5 | RO/SO |  |  | zadávacie podmienky hodnotenia, úvodná a záverečná správa z hodnotenia | vyplnená evidencia v ITMS21+ a nahraté dokumenty (minimálne zadávacie podmienky, úvodná správa a záverečná správa hodnotenia) | x | Výstupy z hodnotenia môžu byť aj ďalšie, napr. tabuľka zistení a odporúčaní, infografika, prezentácia a pod. Tieto môžu byť súčasťou zmluvných podmienok a môžu byť nahraté v ITMS21+ v evidencii daného hodnotenia. Ich viditeľnosť vo verejnej časti ITMS21+ sa nastavuje podľa príručky na používanie ITMS21+.
4.5.1.9 | Zverejnenie záverečnej hodnotiacej správy prostredníctvom ITMS21+ a na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk | po vyplnení evidencie hodnotenia v ITMS21+ vrátane príslušných dokumentov | RO/SO |  |  | záverečná správa akceptovaná, resp. schválená nadriadenou osobou | záverečná hodnotiaca správa zverejnená prostredníctvom ITMS21+ a dostupná cez webové sídlo www.eurofondy.gov.sk | x
4.5.2 | Súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.5.2.1 | Žiadosť o podklady do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení Programu Slovensko | pred vypracovaním súhrnnej správy podľa pokynu riadiaceho pracovníka | RO |  |  | štruktúra podkladu do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK | e-mailová požiadavka na vypracovanie a zaslanie podkladu do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK |  | Súhrnná správa predstavuje podklad pre skúmanie pokroku dosiahnutého pri realizácii hodnotení. Riadiaci orgán Programu Slovensko vypracuje súhrnnú správu z dostupných zdrojov (napr. ITMS21+a záverečných hodnotiacich správ) a v prípade potreby doplnenia zašle žiadosť o podklady.
4.5.2.2 | Doručenie podkladov do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK | v lehote stanovenej RO | RO/SO |  |  | e-mailová požiadavka na vypracovanie a zaslanie podkladu do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK | doručené podklady do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení na adresu hodnotenie.psk@mirri.gov.sk |  | Podklady sú doručené riadiacemu orgánu Programu Slovensko za relevantné útvary MIRRI SR a SO, ktorí participujú na riadení a implementácii Programu Slovensko a ktorí plánujú alebo realizujú hodnotenia týkajúce sa Programu Slovensko.
4.5.2.3 | Vypracovanie súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK | každoročne, do 31. mája | RO |  |  | doručené podklady do súhrnnej správy o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK, | vypracovaná súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení P SK
4.5.2.4 | Predloženie súhrnnej správy MV pre Program Slovensko | raz ročne | RO |  |  | súhrnná správa schválená príslušným nadriadeným, predložená sekretariátu monitorovacieho výboru | súhrnná správa preskúmaná monitorovacím výborom |  | Súhrnná správa sa predkladá MV ako informatívny materiál. Riadiaci orgán Programu Slovensko nie je povinný predložiť MV pre Program Slovensko súhrnnú správu, ak hodnotenia, ktoré sú boli vykonané v príslušnom období, boli MV prezentované jednotlivo.

## 4_6
4.6 | Pravidelné monitorovanie stavu implementácie
4.6.1 | Vyhodnocovanie a analyzovanie pokroku implementácie Programu Slovensko vrátane identifikácie rizík, predkladania návrhov opatrení
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.6.1.1 | Vypracovanie informácie k stavu implementácie Programu Slovensko, príprava materiálov na rokovanie vlády SR | Priebežne. | RO |  | RO | Exporty údajov z ITMS21+, týždenný prehľad implementácie, prehľad o implementácii IÚI podľa stratégií a priebežné údaje k vyhodnoteniu IP z oM, harmonogram plánovaných výziev, zápisnice z bilaterálnych stretnutí, odporúčania na zrýchlenie implementácie, prípadne iné dokumenty súvisiace s obsahom pripravovaného materiálu. | Informácia k stavu implementácie Programu Slovensko (prípadne ďalšie tématické materiály súvisiace s implmentáciou P SK).Materiál na rokovanie vlády SR. | x | Obsahom Informácie je najmä vyhodnotenie stavu implementácie Programu Slovensko a návrhy nápravných opatrení na jednotlivé riziká implementácie.
4.6.2 | Vypracovanie podkladov v nadväznosti na požiadavky RO
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.6.2.1 | Vypracovanie a príprava podkladov, analytických a koncepčných dokumentov podľa požiadaviek RO | Priebežne, resp. ad hoc. | RO |  | RO | Exporty údajov z ITMS21+, týždenný prehľad implementácie P SK, prehľad o implementácii IÚI podľa stratégií a priebežné údaje k Vyhodnoteniu IP z oM, harmonogram plánovaných výziev, zápisnice z bilaterálnych stretnutí, odporúčania na zrýchlenie implementácie, prípadne iné dokumenty súvisiace s obsahom pripravovaného materiálu. | Informácia pre ministra, štátneho tajomníka alebo generálneho riaditeľa sekcie. | x
4.6.3 | Koordinačné pracovné stretnutia so sprostredkovateľskými orgánmi a IS RO
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.6.3.1 | Príprava programu a návrh elektronickej pozvánky | Podľa pokynu gr. | RO |  | RO | Návrh programu a pozvánky. | Program stretnutia, pozvánka.
4.6.3.2 | Zaslanie elektronickej pozvánky spolu s programom | Bezodkladne. | RO |  | MIRRI | Pozvánka spolu s programom stretnutia. | Odoslaný email. |  | V prípade koordinačného pracovného stretnutia, zasiela pozvánku MIRRI.
4.6.3.3 | Príprava prezentácie a podkladov | Najneskôr do konania koordinačného pracovného stretnutia. | RO |  | RO | Podklady od jednotlivých útvarov v zmysle programu, exporty údajov z ITMS21+, iné dokumenty v zmysle programu, ak relevantné. | Prezentácia a podklady.
4.6.3.4 | Koordinačné pracovné stretnutie | Časový limit stanovený podľa dĺžky konania pracovného stretnutia. | RO |  |  | Prezentácia a podklady. | Zápis z koordinančného stretnutia.
4.6.3.5 | Vypracovanie zápisu z koordinačného pracovného stretnutia | Bezodkladne. | RO |  |  | Poznámky z koordinančného stretnutia, podklady, prezentácia. | Schválený zápis z koordinačného stretnutia.
4.6.3.6 | Zaslanie zápisu a prezentácie z koordinačného pracovného stretnutia | Bezodkladne. | RO |  |  | Schválený zápis z koordinačného stretnutia, spolu s prezentáciou. | Odoslaný email s prílohou zápisu a prezentácie.
4.6.4 | Bilaterálne stretnutia so sprostredkovateľskými orgánmi a IS RO
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
4.6.4.1 | Oslovenie SO / IS RO ohľadom termínu bilaterálneho stretnutia | Priebežne. | RO |  | SO / IS RO | Pozvánka na bilaterálne stretnutie so sprostredkovateľkými orgánmi/ implementačnými sekciami riadiceho orgánu. | Odoslaný email s pozvánkou. |  | Pozvánka spravidla obsahuje návrh termínov.
4.6.4.2 | Zaslanie pozvánky | Bezodkladne. | RO |  |  | Odoslaný email s pozvánkou na bilaterálne stretnutie so sprostredkovateľkými orgánmi/ implementačnými sekciami riadiaceho orgánu. | Doručený email s potvrdením termínu.
4.6.4.3 | Vypracovanie a príprava podkladov | Bezodkladne. | RO |  | RO | Exporty údajov z ITMS21+, týždenná tabuľka a priebežné údaje k vyhodnoteniu IP z oM, harmonogram plánovaných výziev, zápisnice z bilaterálnych stretnutí, prípadne iné dokumenty súvisiace s obsahom bilaterálneho stretnutia. | Napr.: - prehľad implementácie sumárne, - prehľad stavu vyhlásených výziev, - prehľad stavu plnenia harmonogramu plánovaných výziev, - zoznam kľúčových projektov, - zoznamy alternatívnych výziev/projektov, ktoré aktuálne nie sú pokryté alokáciou P SK, - zápisnice z bilaterárnych stretnutí, - návrh implementačného mechanizmu na zrýchlenie implementácie, resp. podľa zamerania daného bilaterálneho stretnutia. | x
4.6.4.4 | Bilaterálne stretnutie | Časový limit stanovený podľa dĺžky konania pracovného stretnutia. | RO; relevantné SO |  | RO PO | Napr.: - prehľad implementácie sumárne, - prehľad stavu vyhlásených výziev, - prehľad stavu plnenia harmonogramu plánovaných výziev, - zoznam kľúčových projektov, - zoznamy alternatívnych výziev/projektov, ktoré aktuálne nie sú pokryté alokáciou P SK, - zápisnice z bilaterárnych stretnutí, - návrh implementačného mechanizmu na zrýchlenie implementácie, resp. podľa zamerania daného bilaterálneho stretnutia. | Informovanie o stave implementácie Programu Slovensko, ktorú má SO/IS RO v gescii. |  | Schôdzka môže prebiehať aj online prostredníctvom MS Teams. V tomto prípade, je pred stretnutím zaslaný účastníkom link na stretnutie.
4.6.4.5 | Vypracovanie zápisnice z bilaterálneho stretnutia | Bezodkladne. | RO |  |  | Poznámky z bilaterálneho stretnutia, podklady. | Zápisnica z bilaterálneho stretnutia.
4.6.4.6 | Zaslanie zápisnice z bilaterálneho stretnutia na pripomienky SO / IS RO | Bezodkladne. | RO |  | SO / IS RO | Odoslaný email so Zápisnicou z bilaterálneho stretnutia. | Pripomienky k zápisnici z bilaterálneho stretnutia zo strany SO / IS RO.
4.6.4.7 | Zapracovanie pripomienok | Do 5. pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok. | RO |  | RO | Pripomienky k zápisnici z bilaterálneho stretnutia zo strany SO / IS RO. | Zápisnica z bilaterálneho stretnutia.
4.6.4.8 | Distribúcia zápisnice z bilaterálneho stretnutia na dotknutý SO / IS RO | Bezodkladne. | RO |  | SO / IS RO | Zápisnica z bilaterálneho stretnutia. | Odoslaný email so Zápisnicou z bilaterálneho stretnutia.
4.6.4.9 | Vypracovanie dokumentu Odporúčania na zrýchlenie implementácie | Do 5. pracovných dní odo dňa odoslania Zápisnice z bilaterálneho stretnutia. | RO |  |  | Zápisnica z bilaterálneho stretnutia. | Odporúčania na zrýchlenie implementácie. |  | Odporúčania na zrýchlenie implementácie sú jedným zo vstupov v rámci procesu 4.6.1.1 a 4.6.2.1.