## audit_trail
5 | Viditeľnosť a komunikácia | 2022-01-05 | Ročné komunikačné plány a ich preskúmanie | 5.1.1 | Ročné komunikačné plány a ich preskúmavanie
|  | 2022-02-05 | Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu | 5.2.1 | Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu
|  |  |  | 5.2.2 | Komunikačný koordinátor a komunikačný úradník
|  | 2022-03-05 | Webové sídlo a zoznam operácií | 5.3.1 | Webové sídlo
|  |  |  | 5.3.2 | Zoznam operácií

## 5_1
5.1 | Ročné komunikačné plány a ich preskúmanie
ň
5.1.1 | Ročné komunikačné plány (RKP) a ich preskúmavanie
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
5.1.1.1 | Vypracovanie návrhu ročného komunikačného plánu a následné predloženie na schválenie RO | do 15. januára daného roka | RO | RO | SO | návrh ročného komunikačného plánu vypracovaný na základe Komunikačnej stratégie a priebežných informácií o plánovaných a realizovaných komunikačných aktivitách od členov pracovnej skupiny pre IaK, zastupujúcich SO | schválený ročný komunikačný plán zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
5.1.1.2 | Realizácia aktivít ročného komunikačného plánu | priebežne | RO | RO | SO | schválený ročný komunikačný plán | realizované komunikačné aktivity
5.1.1.3 | Preskúmanie realizácie komunikačných aktivít RKP a monitorovanie ich výsledkov s predložením informácie o výsledkoch realizácie komunikačných aktivít RKP Monitorovaciemu výboru (MV) | zvyčajne raz do roka v rámci zasadnutia Monitorovacieho výboru | RO | RO | SO/MV | informácie o plánovaných a zrealizovaných komunikačných aktivitách RKP za RO a SO a preskúmanie ich realizácie | zápisnica MV (obsahujúca Informáciu o výsledkoch realizácie komunikačných aktivít RKP predloženej na preskúmanie MV)

## 5_2
5.2 | Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu
5.2.1 | Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu (PS pre IaK)
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
5.2.1.1 | Zriadenie Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | na začiatku programového obdobia | MIRRI SR |  |  | čl. 48, odst. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach | Štatút Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
5.2.1.2 | Nominácia členov Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | súbežne so zriadením pracovnej skupiny | RO |  | SO/partneri | Štatút PS pre IaK a nominácie členov za RO/SO a partnerov | Zoznam členov Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
5.2.1.3 | Aktualizácia Štatútu Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | podľa potreby | Predseda pracovnej skupiny |  |  | Návrhy na aktualizáciu Štatútu PS pre IaK | Aktualizovaný Štatút Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
5.2.1.4 | Aktualizácia zoznamu členov Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | zvyčajne raz do roka (ak relevantné) | RO |  | SO/partneri | Návrhy renominácií členov za RO/SO a partnerov | Nový zoznam členov Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
5.2.1.5 | Rokovanie pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | najmenej 2x ročne | Predseda pracovnej skupiny |  | členovia pracovnej skupiny | Pozvánka s programom rokovania zaslaná členom Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | Zápisnica z rokovania Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu
5.2.2 | Komunikačný koordinátor a komunikačný úradník
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
5.2.2.1 | Vymenovanie Komunikačného koordinátora na národnej úrovni, ktorý zároveň plní úlohu predsedu Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu | na začiatku programového obdobia | MIRRI SR |  |  | čl. 48 nariadenia o spoločných ustanoveniach | vymenovaný komunikačný koordinátor; informácia o vymenovaní zaslaná na EK |  | pozn: Štatút pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu v aktuálne platnej verzie
5.2.2.2 | Aktualizácia vymenovania Komunikačného koordinátora na národnej úrovni | podľa potreby | RO |  |  | návrh na odvolanie/nominovanie Komunikačného koordinátora | vymenovaný Komunikačný koordinátor a informácia zaslaná na EK
5.2.2.3 | Vymenovanie Komunikačného úradníka za Program Slovensko | po schválení Programu Slovensko | RO |  |  | čl. 48 nariadenia o spoločných ustanoveniach | vymenovaný komunikačný úradník na úrovni programu; informácia o vymenovaní zaslaná na EK
5.2.2.4 | Aktualizácia vymenovania Komunikačného úradníka za Program Slovensko | podľa potreby | RO |  |  | návrh na odvolanie/nominovanie Komunikačného úradníka za Program Slovensko | vymenovaný Komunikačný úradník pre P SK a informácia zaslaná na EK

## 5_3
5.3 | Webové sídlo a zoznam operácií
5.3.1 | Webové sídlo
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
5.3.1.1 | Zriadenie jednotného webového sídla | do 6 mesiacov po schválení programu | MIRRI SR |  |  | Čl. 46 nariadenia o spoločných ustanoveniach | samostatná časť venovaná Programu Slovensko na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk
5.3.1.2 | Zriadenie webového sídla programu | do 6 mesiacov po schválení programu | RO |  |  | Čl. 49 nariadenia o spoločných ustanoveniach | webové sídla Programu Slovensko
5.3.2 | Zoznam operácií
Úroveň procesu | Názov procesu | Časový limit | Zodpovednosť |  |  | Vstup | Výstup | ITMS21+ | Poznámka
|  |  | Zodpovedný | Schvaľujúci | Spolupracujúci
5.3.2.1 | Zverejnenie zoznamu operácií na webovom sídle programu v požadovanej štruktúre a rozsahu a v požadovanom formáte | minimálne 3 x do roka | RO |  |  | Čl. 49 nariadenia o spoločných ustanoveniach, Rámec implementácie fondov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej Únie | zverejnený zoznam operácií
5.3.2.2 | Informovanie prijímateľov o zverejnení údajov v zmysle 5.3.2.1 | vždy pred zverejnením | RO |  |  | Čl. 49 nariadenia o spoločných ustanoveniach | informácia zaslaná prijímateľovi
5.3.2.3 | Odstránenie časti údajov zverejnených v zmysle 5.3.2.1 | 2 roky od zverejnenia | RO |  |  | Čl. 49, ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach | upravený zoznam operácií |  | údaje odstrániť po uplynutí 2 rokov od dátumu ich pôvodného uverejnenia na webovom sídle, v prípade ak je prijímateľ fyzickou osobou, jeho meno a priezvisko a v prípade operácií ENRAF súvisiacich s rybárskym plavidlom identifikačné číslo v registri rybárskej flotily Únie, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/218(47)"
5.3.2.4 | Zverejnenie úspešných projektov a operácií, s dôrazom na operácie strategického významu | priebežne | RO |  |  | Čl. 46, nariadenia o spoločných ustanoveniach | príklady úspešne implementovaných projektov na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk